2018年岳阳云溪区卫生健康局计划生育服务专项资金

项目绩效评价自评报告

项目名称  2018年岳阳云溪区卫生健康局

计划生育服务专项资金

项目单位  云溪区卫生健康局

委托单位  云溪区财政局

评价类型：  事前评价□  事中评价□  事后评价☑

评价方式：  部门（单位）绩效自评□财政部门组织评价√

评价机构：  中介机构  部门（单位）评价组√财政评价组□

评价时间：  二0一九年七月

项 目 内 容

●项目基本概况

| 项目单位名称 | 岳阳市云溪区卫生健康局 | 负责人 | 田新云 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实施部门 | 岳阳市云溪区卫生健康局（共5个股室） |  |  |
| 项目地址 | 岳阳市云溪区云溪大道220号 | 邮编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2018年1-12月 |
| 1、财政预算资金 | 2、实际到位资金 | 3.未到位资金 | 3、实际支出 | 4、预算结余 | 5、项目到位资金结余 |
| 231万元 | 201万元 | 30万元 | 261.12万元 | -30.12万元 | -60.12 |

●项目总体目标

做好区计生政策宣传，增强了群众对于计划生育政策的拥护与支持；提高群众对于婚前、孕前检查的责任意识，提供四大手术费用免费服务，减轻了群众在婚育、生活中的经济困难；对失独家庭、独生子女伤残家庭、60岁以上农村对象进行资金帮扶；全面落实奖励扶助、特别扶助城镇独生子女父母奖励政策；控制出生人口性别比，促进人口长期协调均衡发展等计划生育工作。

●2018年项目具体目标（按申报预算批复设定）

2018年预算项目共21个子项，其中：定量指标9个，计划指标完成率100%，工作经费等定性指标12项，计划工作完成率100%。

1.配套经费：

（1）国家免费孕前优生健康检查：计划完成1400对夫妇的免费孕前优生健康检查补贴发放及提标补贴未发放，完成率100%。

（2）60岁以上农村奖扶配套经费：计划完成583人60岁以上农村奖扶配套资金发放，完成率100%。

（3）计生特别扶贫配套提标经费：计划完成125对失独家庭、75个独生子女伤残家庭的帮扶资金发放，完成率100%。

（4）农村独生子女配套：计划完成750个农村独生子女配套帮扶资金发放，完成率100%。

（5）流动人口均等化服务：计划完成3474个流动人口均等化服务，完成率100%。

- 工作经费

相关部门计划完成以下7项工作任务。各项工作任务完成率100%。

（1）区计生协会工作经费：计划完成对计生对象困难慰问和创业贴息、计生对象维权和网络服务工作及生育关怀工作。

（2）打击两非工作经费：计划完成打击非法中止妊娠的调查取证和医学中止妊娠工作（区执法局工作经费）。

（3）城计办工作经费：计划完成区直各单位计生工作开展。

（4）计生手机村直报经费：计划完成全区乡、村计生手机信息直报工作（手机费及话费报销）。

（5）计生宣传费：计划完成计生政策宣传（标牌制作107国道处6万、宣传资料和电视台宣传）工作。

（6）计生抽样调查：计划完成计生抽样调查、年中年末及专项检查考查工作；

（7）实时通工作：计划完成产前检查、妊娠分娩实时通信信息报送工作。

- 利益导向经费

- 四大手术附属费：计划完成对805人计生对象四大手术前后检查和治疗医药费、交通费、营养费及手术纠纷处理等工作，完成率100%。

- 四大手术并发症治疗费用：计划完成对全区827人四大手术减免费拨付工作，完成率100%；

- 四大手术并发症治疗费用：计划完成全区58名计生并发症对象报销药费和生活补贴，完成率100%。

- 出生缺陷儿干预费用：计划用于出生缺陷儿预防染色体检测（纳入省民生考核）。

- 病残儿及并发症鉴定费：计划用于全区病残儿和全区并发症医药费鉴定费。

- 关爱女孩：计划用于计生贫困家庭助学和救助。

- 三级预防纳入新农村办或城镇医保报销：用于病残儿参合和医疗报销。

- 爱心助孕：用于失独家庭人工助孕医疗费用报销。

- 计生并发症家庭新农合参保费：计划完成58人计生并发症新农合参保工作。

## ●绩效评价结论

总体而言，本项目贯彻落实了国家计划生育法律法规，维护了群众合法权益，对特殊群体进行帮扶，送温暖、送关爱。2018年区卫健局按时发放计划生育扶助金、免费提供孕前优生、四大手续费、并发症治疗及农合参保等费用181.42万元，受益人数6407人，受益家庭783个。通过卫健局系统工作人员努力工作，使群众真正地感受到党和政府的关怀，提高了政府公信力，改善了党群干群关系，建立和完善了计划生育利益导向政策体系，使财政资源配置惠及人群较广，群众满意率度较高，取得了良好的社会效益。

具体见《岳阳市云溪区卫健局计划生育服务专项资金绩效评分表》（附表2）●项目主要绩效分析

## 1.落实优生免费检查政策，提高了人口素质。

## 2.开展节日慰问，关爱计划生育特殊家庭。

## 3.利用多种方式，开展对流动人口计生政策宣传活动。

## 4、加强了对全区计划生育业务培训。

5.倡导男女平等，关爱女孩。

## ●存在问题

## （一）项目目标及绩效自评方面

项目绩效目标不具体不明确。

## （二）项目绩效管理方面

## 对项目效果重视程度有待加强。

目         录

一、项目概况

（一）项目实施目的

（二）项目单位及项目基本情况

（三）项目内容

（四）项目组织管理及实施情况

（五）项目资金情况

二、绩效目标及完成情况

（一）总体目标

（二）具体目标

（三）完成情况分析

（四）目标实现程度差异分析

（五）项目质量完成情况

（六）项目完成时效

（七）预算成本控制

三、项目绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

（二）评价指标体系、评价标准、评价方法

（三）绩效评价实施过程

四、项目绩效评价结论及主要绩效分析

（一）项目绩效评价结论

（二）项目主要绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、建议

七、其他需要说明的问题

八、审计说明

九、附件

云溪区卫生健康局计划生育服务专项资金

# 重点绩效评价报告

- 项目概况

- 项目目的

支持云溪区落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育要求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他计划生育工作。

（二）项目单位及项目基本情况

1、项目单位基本情况

根据云溪区委、区政府《关于印发〈岳阳市云溪区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（岳云发[2016]5号）精神，设立岳阳市云溪区卫生和计划生育局，为区人民政府工作部门。2019年3月，更名为云溪区卫生健康局。办公地址：云溪区云溪大道220号。2018年末，卫计局内设股室11个，副科级事业单位4个，即：云溪区疾病预防控制中心、云溪区妇幼保健计划生育服务中心（云溪区妇幼保健院）、云溪区卫生计生综合监督执法局，另代管云溪区红十字会（副科级群体机构）。局机关在职在编人员34人，其中行政编制12名，机关后勤服务事业编制1名。

卫健局工作职能职责：贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，负责协调全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。落实国家药物政策和国家基本药物制度。推行中医中长期发展规划，并将其纳入卫计事业单体规划等二十项主要职责。（具体见区委、区政府岳云发[2016]41号文件通知）。

2、项目基本情况

本项目是历年延续项目。根据区卫计局预算申请，2018年包含21个子项目，主要包括配套扶助经费、利益导向经费和工作经费三大类；由区健局负责组织实施，项目由卫计局内设股室计划生育药品站、城市计划生育管理办公室、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管

理股、计划生育基层指导股5个股室负责管理及项目运行，2018年度项目财政预算231万元。项目服务对象：全区符合条件孕妇、农村计划生育家庭、计划生育特扶家庭（失独家庭、伤残家庭）、计划生育生育妇女结扎、上环、人流、引产（以下简称四大手术）对象等。服务区域：云溪区云溪镇、路口镇、陆城镇、长岭街道办事处、松阳湖港街区便民服务中心。

（三）项目内容（预算申请内容）

该项目主要包括配套扶助经费、利益导向经费和工作经费三大类。其中：

配套扶助经费：包含国家免费孕前优生健康检查、农村奖扶配套经费、独生子女相关扶助配套经费；

利益导向型经费：包含四大手术及并发症相关费用、缺陷儿病残儿预防干预及鉴定费用等；

工作经费：主要包含下拨计生协会经费、司法局打击两非经费、计生宣传费、计生抽样调查等。

（四）项目组织管理及实施情况

1.计划生育基层指导股负责制订全区计划生育目标管理考核方案和组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性考核及年终考核工作，承担区人口和计划生育领导小组的日常工作。负责全区人口生育率、婴儿性别比、政策外多孩率主要指标计划完成及妊娠信息报送等工作。

2.流动人口计划生育服务管理股负责区流动人口数据清理、开展流动人中宣传、关爱留守儿童等活动及全区计划生育工作人员培训等活动。

3.城市计划生育管理办公室负责区直、市直单位计划生育工作落实及考核、培训工作。

4.计划生育药品站负责全区育龄妇女节育避孕药具发放、宣传、督导及考评等工作，完成药具应用率、发放率、按月随访率、药具报损率等工作考核指标。

5.计划生育家庭发展股负责计划生育奖扶、农村奖扶对象、特扶对象摸底、审核工作，负责组织对特扶家庭走访慰问及服务工作等。

6.规划财务审计股负责计生专项资金预算申请、资金管理、资金拨付、支出费用报销及专项经费的帐务处理等工作。

（五）项目资金情况

1、区财政预算情况：2018年预算申报项目专项资金为231万元，其中：配套资金预算91.01万元，工作经费预算77万元，利益导向经费预算62.99万元。

2.资金到帐情况：2018年9月31日区财政资金到账201万元。其中2018年9月13日分别到帐139万元、62万元。预算未到帐金额30万元。

3.资金使用总体情况：实际支出261.1万元，主要支付方向：拨付给妇幼保健院26.73万元，拨付给计划生育协会39万元，拨付区卫生计生综合监督执法局9.6万元，拨付3镇1街道9.89万元，通过财政打卡发放79.21万元，区卫计局支付96.69万元。主要支付内容：配套资金86.57万元，支付工作经费75.75万元，支付利益导向经费98.8万元。

4、实际支出与预算对比情况分析：

实际支出261.12万元，超预算30.12万元，其中配套资金预算结余4.44万元，工作经费预算结余1.25万元，利益导向经费超预算35.81万元。具体明细如下：

（1）配套经费：

①支付国家免费孕前优生健康检查费用10.72万元。比预算经费15.12万元结余8.1万元，其中拨付付给区妇幼孕前优生健康检查费用6.72万元与预算一致，预算8.4万元提标费用未发放，用于支付区妇幼保健院工作经费4万元。

②支付60岁以上农村奖扶配套经费6.87万元，比预算5.04万元超支1.83万元，用于支付奖扶配套提标经费1.83万元。

③支付计生特别扶贫配套提标经费58.78万元，比预算49.47万元超支9.31万元，其中，支付独生子女死亡夫妻39.3万元、独生子女伤残家庭扶助资金10.17万元、计生特扶慰问9.31万元。

④支付农村独生子女配套资金3.6万元。比预算13.5万元结余9.9万元。主要用于支付农村独生子女保健费及提标经费。

⑤支付流动人口均等化服务支出6.6万元。比预算8万元结余1.4万元。主要用于举办流动人口慰问、关爱留守儿童活动费用。

（2）工作经费

①拨付给区计生协会工作经费39万元，比预算19万元超支20万元，其中拨付计生对象困难慰问金和创业贴息、计生对象维权和网络服务预算经费19万，另拨付生育关怀资金20万。

②拨付区执法局打击两非工作经费9.6万元，超预算1.6万元，主要用于打击非法中止妊娠的调查取证和医学中止妊娠经费。

③拨付城市计划生育管理办公室工作经费1万元，比预算10万元结余9万元。预算用于对城区计生工作指导、考核、督导工作；实际用于计生资料印刷等费用。

④支付计生手机村直报经费1万元，比预算7万元结余6万元，主要用于区乡村信息直报手机费及话费。

⑤支付计生宣传费用19.42万元，比预算15万元超支4.42万元。主要用于卫计局电视广告宣传（云溪区全媒体中心）广告牌制作及其他宣传费用。

⑥支付计生抽样调查费用3.93万元，比预算12万元结余8.07万元。预算用于全区计生工作年中年末专项检查、考核等工作，实际用于支付兄弟单位联系工作餐费0.61万元，培训学习费用2.72万元，2017年生育状况调查费用0.6万元。

⑦支付实时通工作费用1.89万元，比预算6万元结余4.11万元，主要用于实时通电脑维护费用。

（3）利益导向经费

①支付四大手术附属经费14.31万元，比预算19.94万元结余5.63万元。预算用于计生对象四大手术前后检查和治疗医药费、交通费、营养费及手术纠纷处理4.93万元。实际支付医疗纠纷及相人员住院费用、药费6.31万元、拨区妇幼保健院用于计生对象四大手术前后检查和治疗医药费、交通费、营养费8万元。

②支付四大手术减免经费23.9万元，比预算10万元超支13.9万元，预算用于四大手术费用，实际采用手术费用包干形式，拨付云溪镇卫计办4万元、陆城镇卫计办4万元、长岭街卫计办1.09万元、路口镇卫计办2.8万元、妇幼保健院8.01万元及其他手术费用4万元。

③支付四大手术并发症治疗经费55.9万元，比预算25万元超支30.9万元，用于全区58名计生并发症对象药费、住院费、生活补贴、春节慰问费等。

④ 出生缺陷儿干预经费3.95万元，比预算1万元超支2.95万元预算用于出生缺陷儿预防染色体检测，实际用于出生缺陷儿干预宣传手册、资料费用。

⑤计生并发症家庭新农合参保费0.74万元，比预算1.05万元（58人*180元/人）少支付0.31万元。实际参保人数41人。

⑥支付病残儿及并发症鉴定费、关爱女孩、三级预防纳入新农村办或城镇医保报销、爱心助孕4个子项0万元，预算6万元，4项工作未开展，预算未支付。

具体明细见下表：

预算、实际支付及任务完成明细表

| 项目 | 预算 | 实际完成情况 | 实际-预算 | 量化指标完成率 | 资金使用单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 （万元） | 数量（人） | 标准 | 用途/说明 | 金额 （万元） | 数量（人） |  |  |  |
| 一、配套经费 | 91.01 | 7137 |  |  | 86.57 | 6407 | 4.44 | 86.6% |  |
| 1、国家免费孕前优生健康检查 | 15 | 1400 | 240元/人20%，60元/人*1400元 | 孕妇优生检查6.72万元，4万元为弥补省市资金不足。预算提标8.4万元未发放。 | 10.72 | 1400 | 4.28 | 50% | 区妇幼保健院10.72万元 |
| 2、60岁以上农村奖扶配套经费 | 5.04 | 583 | 960元/年 | 60岁以上农村奖扶配套经费 | 6.87 | 583 | -1.83 | 100% | 财政打卡发放6.87万元 |
| 3、计生特别扶贫配套提标经费 | 49.47 | 125 | 9600元/年 | 独生子女死亡夫妻 | 48.61 | 125 | -9.31 | 100% | 配套39.3万元打卡，9.31万元卫计局支出 |
|  |  | 75 | 6000元/年 | 独生子女伤残家庭 | 10.17 | 75 |  |  | 财政打卡发放 |
| 4、农村独生子女配套 | 13.5 | 750 | 120元/年 | 农村独生子女 | 3.6 | 750 | 9.9 | 100% | 财政打卡发放 |
| 5、流动人口均等化服务 | 8 | 4204 | 4204*55元/人 | 流动人口 | 6.6 | 3474 | 1.4 | 83% | 卫计局支出 |
| 二、工作经费 | 77 |  |  |  | 75.75 |  | 1.25 |  |  |
| 6、计生协会工作经费 | 19 |  | 次数/年 | 计生对象困难慰问金和创业贴息、计生对象维权和网络服务 | 39 |  | -20 |  | 区计划生育协会39万元 |
| 7、打击两非工作经费 | 8 |  | 次数/年 | 用于打击非法中止妊娠的调查取证和医学中止妊娠 | 9.6 |  | -1.6 |  | 区卫生计生综合监督执法局9.6万元 |
| 8、城计办工作经费 | 10 |  | 次数/年 | 用于我区城计生办指导考核督导区直各单位计生工作开支 | 1 |  | 9 |  | 卫计局支付 |
| 9、计生手机村直报经费 | 7 |  | 次数/年 | 用去全区乡、村信息统计信息直报报送手机费及话费 | 0.91 |  | 6.09 |  | 卫计局支付 |
| 10、计生宣传费 | 15 |  | 次数/年 | 用于计生政策宣传（标牌制作107国道处6万、宣传资料和电视台宣传）费用 | 19.42 |  | -4.42 |  | 卫计局支付 |
| 11、计生抽样调查 | 12 |  | 次数/年 | 用于全区计生工作年中末及专项检查考查及督导 | 3.93 |  | 8.07 |  | 卫计局支付 |
| 12、实时通工作 | 6 |  | 条 | 用于产前检查妊娠分娩实时通信息报送（政策范围内怀孕信息0.5元/条、政策范围外1元/条） | 1.89 |  | 4.11 |  | 卫计局支付 |
| 三、利益导向经费 | 62.99 | 1748 |  |  | 98.8 | 1731 | -35.81 | 92.75% | 4个量化指标平均完成率 |
| 13、四大手术附属费 | 19.94 | 805 | 各项检查200元/人*805=16.1万） | 用于计生对象四大手术前后检查和治疗医药费、交通费、营养费手术纠纷处理4.93万元 | 14.31 | 805 | 5.63 | 100% | 区妇幼保健院 |
| 14、四大手术减免费 | 10 | 827 | 女扎*280元/人，上环260元/人，人流180元+人流夹钳术*190元，引产350元/人 | 用于支付全区四大手术对象免费手术（上报：女扎95人*280元/人，上环203人*60元/人，人流101人*180元+人流夹钳术22人*190元，引产97人*350元，小计10.36万，统计未上报掉环换环57人*60元，人流27人*180元，引产38人*350元，小计2.16万元，合计12.52万元），最终以承包+核查方式进行 | 23.9 | 827 | -13.9 | 100% | 下属各卫计办9.89万元，妇幼8.01万元，卫计局支付6万元 |
| 15、四大手术并发症治疗费用 | 25 | 58 | 一级手术扶助470元/月二级手术扶助370元/月三级手术扶助270元/月 | 全区58名计生并发症对象报销药费和生活补贴（人均5000元*58人，计29万） | 55.9 | 58 | -30.9 | 100% | 云溪区涉农资金发放中心19.27万元打卡，卫计局开支36.63万元 |
| 16、出生缺陷儿干预 | 1 |  |  | 用于出生缺陷儿预防染色体检测（纳入省民生考核） | 3.95 |  | -2.95 |  | 卫计局支付 |
| 17、病残儿及并发症鉴定费 | 1 |  |  | 用于全区病残儿和全区并发症医药费鉴定费 |  |  | 1 |  |  |
| 18、关爱女孩 | 3 |  |  | 用于计生贫困家庭助学和救助 |  |  | 3 |  |  |
| 19、三级预防纳入新农村办或城镇医保报销 | 1 |  |  | 用于病残儿参合和医疗报销 |  |  | 1 |  |  |
| 20、爱心助孕 | 1 |  |  | 用于失独家庭人工助孕医疗费用报销 |  |  | 1 |  |  |
| 21、计生并发症家庭新农合参保费 | 1.05 | 58 |  | 全区并发症58人，参保费180元/人，合计1.05万元 | 0.74 | 41 | 0.31 | 71% | 卫计局支付 |
| 合计 | 231 |  |  |  | 261.12 |  | -30.12 |  |  |

5、资金投向结构分析：从已支付项目资金投入结构来看，共投入261.12万元，其中：一是配套经费支出86.57，占总投入33.15%，配套经费支出中，占比较高的是：计生特别扶贫配套提标经费（独生子女死亡夫妻扶助及独生子女伤残家庭扶助）支出58.78万元，占配套经费67.9%；二是工作经费75.75万元占总投入的29.01%;工作经费中占比较高的是：计生协会工作经费支出39万元，占工作经费51.49%；三是利益导向经费支出98.8万元，占总投入37.84%，利益导向经费支出中占比较高的是：四大手术并发症治疗费用支出55.9万元，占56.58%。

## 6.项目管理及资金管理情况

## （1）项目组织管理、制度制订及执行情况：区卫计局执行岳阳市制订的《岳阳市计划生育家庭奖励扶助办法》《岳阳市人民政府办公室关于切实做好生育特殊困难家庭扶助工作》等相关文件。

## （2）资金管理情况：计划生育服务专项资金管理执行《湖南省计划生育服务专项资金管理办法》（以下简称：《专项资金管理办法》）。

## 二、项目绩效目标及完成情况

由于区卫健局未为本项目设定2018年具体工作计划及绩效目标任务，绩效评价小组根据区领导相关批示及预算批复确定以下目标，供本次绩效评价专用。

- 总体目标

做好区计生政策宣传，增强了群众对于计划生育政策的拥护与支持；提高群众对于婚前、孕前检查的责任意识，提供四大手术费用免费服务，减轻了群众在婚育、生活中的经济困难；对失独家庭、独生子女伤残家庭、60岁以上农村对象进行资金帮扶；全面落实奖励扶助、特别扶助城镇独生子女父母奖励政策；控制出生人口性别比，促进人口长期协调均衡发展等计划生育工作。

（二）2018年项目具体目标（按申报预算批复设定）

2018年预算项目共21个子项，其中：定量指标9个，计划指标完成率100%，工作经费等定性指标12项，计划工作完成率100%。

1.配套经费：5项指标计划完成率均为100%。

（1）国家免费孕前优生健康检查：计划完成1400对夫妇的免费孕前优生健康检查补贴发放及提标补贴未发放。

（2）60岁以上农村奖扶配套经费：计划完成583人60岁以上农村奖扶配套资金发放。

（3）计生特别扶贫配套提标经费：计划完成125对失独家庭、75个独生子女伤残家庭的帮扶资金发放。

（4）农村独生子女配套：计划完成750个农村独生子女配套帮扶资金发放。

（5）流动人口均等化服务：计划完成3474个流动人口均等化服务。

- 工作经费

相关部门计划完成以下7项工作任务。各项工作任务完成率100%。

（1）区计生协会工作经费：计划完成对计生对象困难慰问和创业贴息、计生对象维权和网络服务工作及生育关怀工作。

（2）打击两非工作经费：计划完成打击非法中止妊娠的调查取证和医学中止妊娠工作（区执法局工作经费）。

（3）城计办工作经费：计划完成区直各单位计生工作开展。

（4）计生手机村直报经费：计划完成全区乡、村计生手机信息直报工作（手机费及话费报销）。

（5）计生宣传费：计划完成计生政策宣传（标牌制作107国道处6万、宣传资料和电视台宣传）工作。

（6）计生抽样调查：计划完成计生抽样调查、年中年末及专项检查考查工作。

（7）实时通工作：计划完成产前检查、妊娠分娩实时通信信息报送工作。

3.利益导向经费

（1）四大手术附属费：计划完成对805人计生对象四大手术前后检查和治疗医药费、交通费、营养费及手术纠纷处理等工作，指标完成率100%。

（2）四大手术并发症治疗费用：计划完成对全区827人四大手术减免费拨付工作，指标完成率100%。

（3）四大手术并发症治疗费用：计划完成全区58名计生并发症对象报销药费和生活补贴，指标完成率100%。

（4）出生缺陷儿干预费用：计划用于出生缺陷儿预防染色体检测（纳入省民生考核），工作任务完成率100%。

（5）病残儿及并发症鉴定费：计划用于全区病残儿和全区并发症医药费鉴定费，工作任务完成率100%。

（6）关爱女孩：计划用于计生贫困家庭助学和救助，工作任务完成率100%。

（7）三级预防纳入新农村办或城镇医保报销：用于病残儿参合和医疗报销，工作任务完成率100%。

（8）爱心助孕：用于失独家庭人工助孕医疗费用报销，工作任务完成率100%。

（9）计生并发症家庭新农合参保费：计划完成58人计生并发症新农合参保工作，指标完成率100%。

（三）完成情况分析

2018年预算项目共21个子项，项目平均完成率为76.61%，其中：定量指标9个，实际完成率89.33%；工作经费等定性指标12项，实际完成率66.67%；具体目标计划及完成情况如下：

1.配套经费

完成情况：完成孕前优生健康检查等5项奖扶配套经费发放及服务工作，平均完成率86.6%。明细如下：

一是基本完成了对1400对夫妇的免费孕前优生健康检查补贴发放，提标补贴未发放，完成率50%；二是完成了对583人60岁以上农村奖扶配套资金发放，完成率100%；三是完成了125对失独家庭、75个独生子女伤残家庭的帮扶资金发放，完成率100%；四是完成了750个农村独生子女配套帮扶资金发放，完成率100%。五是完成了3474个（按预算人数、资金测算）流动人口均等化服务，完成计划任务4204人的83%。

- 工作经费

完成情况：相关部门基本完成以下7项工作任务（因无具体量化数据，按工作开展情况确定），具体完成情况如下：

一是计生协会完成了对计生对象困难慰问和创业贴息、计生对象维权和网络服务工作及生育关怀工作；二是司法局完成打击非法中止妊娠的调查取证和医学中止妊娠工作；三是城计办完成计生宣传资料印刷工作；四是完成全区乡、村计生手机信息直报工作，五是完成计生工作电视、广告等宣传工作，六是完成计生抽样调查、培训、工作联系等工作，七是完成产前检查、妊娠分娩实时通信信息报送工作。

- 利益导向经费

完成情况：基本完成了四大手术附属费等9项利益导向经费发放及服务工作，4项量化指标平均完成率为92.75%。具体完成情况如下：

一是完成对805人配套经费（住院费、药费采取包干方式，纠纷费用）拨付至区妇幼保健院，完成率100%；二是完成对827人四大手术减免费拨付至区妇幼保健院及云溪镇、陆城镇、路口镇、长岭街道办事处工作，完成率100%；三是完成对58人四大手术并发症住院费的补贴发放，完成率100%；四是完成对出生缺陷儿干预宣传活动（本项工作因实行免费检测，改为宣传活动）；五是完成41人计生并发症新农合参保工作。

具体明细见上表《预算、实际支付及任务完成明细表》。

（四）目标实现程度差异分析：

1、量化指标未完成情况：定量指标9个，未完成任务的是：

（1）国家免费孕前优生健康检查费用：对1400对夫妇的免费孕前优生健康检查提标补贴（1400人*60元/人）8.4万元未发放。

（2）流动人口均等化服务费用：计划资金8万元用于对全区流动人口4204人服务，实际用于举办慰问活动、关爱留守儿童发放慰问品等经费6万元（按资金支付折算完成人数3474人），完成计划任务的83%。

（3）计生并发症新农合参保工作：计划对四大手术并发症完成新农合参保58人，实际完成41人，完成率71%。

2、定性任务未完成情况：定性任务共12项，4项任务未实施，具体是：

病残儿及并发症鉴定工作、关爱女孩助学与救助活动、三级预防纳入新农村办或城镇医保报销工作、爱心助孕4项工作。原因是：一是未纳入相关工作考核计划，二是有的工作纳入其他子项目，三是其他项目资金有限，所以4项任务未实施。

## （五）项目质量完成情况

1.发放金额核算准确性。项目资金支付金额准确，按要求发放方式发放（打卡到个人、部分项目拨付至区妇幼、区计生委、区司法局），无错漏。

2.违规违纪及负面新闻情况：咨询区卫计局相关股室，2018年本项目运行中暂未发生违规、违纪及违规操作的记录，未发生新闻媒体及网络负面新闻。

3.服务态度及服务质量投诉情况：通过问卷调查，工作人员服务态度及服务质量满意度较高。

## （六）项目完成时效

## 奖励金均于12月31日前发放到位。区计生专项资金9月到账，2018年度农村计划家庭扶助金于11月支付5.04万元，2018年度计生特扶家庭扶助金39.3万元及独生子女伤残10.07万元均在11月发放完毕，其他项目资金及时拨付至相关单位。项目完成时效性较高。

（七）预算成本控制：超预算成本30.12万元。

三、项目绩效评价情况

## 绩效评价的目的

通过对项目资金的绩效评价，了解该项目资金的来源、使用和管理情况、项目组织工作实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

## 绩效评价原则、依据

1. 绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则。

2、项目评价的依据

（1）《湖南省卫生计生委关于印发<湖南省城镇独生子女父母奖励制度政策解释及操作办法>的通知》

（2）《湖南省卫生计生委关于印发〈湖南省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释>的通知》

（3）《湖南省计划生育服务专项资金管理办法》

（4）《岳阳市计划生育家庭奖励扶助办法》的通知(岳政办发〔2017〕2号)

（5）《岳阳市人民政府办公室关于切实做好生育特殊困难家庭扶助工作》的通知（岳政发办〔2017〕19号）

（6）云溪区卫生和计划生育局申请及区政府领导批复等。

## 指标体系及标准、评价方法

### 1. 绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则。

### 2. 绩效指标体系及标准

指标体系包括共性和个性指标两部分，本次主要参照了市财政局制定的《岳阳市项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》共性指标体系相关内容，根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《岳阳市云溪区卫生和计划生育局计生事业专项资金绩效评价指标体系》（附件1）及《岳阳市云溪区卫生和计划生育局计生事业专项资金绩效评价评分表》（附件2）。绩效评分主要分为项目决策（占总分值15%）、项目管理（占总分值30%）及项目绩效（占总分值55%）三大部分。评价结果分为：优秀（90分及以上）、优良（80分-89分，包含80分）、合格（70分-79分，包含70分）、不合格（70分以下）四类。

### 绩效评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、实地查验等评价方法。评价内容包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。主要围绕资金投向、资源配置、项目管理等方面客观分析项目的产出，体现从投入－产出－预期效果对绩效的影响，通过对项目投资实施活动中的检查评价，及时发现项目运行中的问题，分析产生的原因，并有针对性地提出解决问题的对策和措施。

满意度较高的是：减免计划生育免费孕前优生、四大手术费用对减轻您家庭经济负担的评价；对计划生育家庭奖励扶助对象及特别扶助对象节日慰问金及慰问品情况的评价；满意度较低的是：对计划生育扶助对象、评审结果公开性的评价，计生部门对计划生育政策宣传解释工作主动性及质量的评价。

调查问卷结果按平均计算，据加权平均得出满意度（满意占100%、基本满意占60%，不满意为0%）为87.3分，其中满意为70.3分、基本满意17分。项目满意度较高。

## 四、绩效评价结论及主要绩效

（一）绩效评价结论

总体而言，本项目贯彻落实了国家计划生育法律法规，维护了群众合法权益，对特殊群体进行帮扶，送温暖、送关爱。2018年区卫健局按时发放计划生育扶助金、免费提供孕前优生、四大手续费、并发症治疗、农合参保等费用181.42万元，受益人数6407人，受益家庭783个。通过卫健局系统工作人员努力工作，使群众真正地感受到党和政府的关怀，提高了政府公信力，改善了党群干群关系，建立和完善了计划生育利益导向政策体系，使财政资源配置惠及人群较广，群众满意率度较高，取得了良好的社会效益。

具体见《岳阳市云溪区卫健局计划生育服务专项资金绩效评分表》（附表2）

## （二）项目主要绩效分析

## 1.落实优生免费检查政策，提高了人口素质。

## 通过本项目实施，为云溪区符合生育政策的农村计划怀孕夫妇提供优生健康检查、孕产妇产前筛查、计划生育技术咨询指导以及与计划生育有关的临床医疗服务。通过检测，从孕妇群体中发现某些怀疑有先天畸形和遗传性疾病胎儿的高危产妇，以便进一步明确诊断；通过孕、产妇产前筛查，为即将备孕的年轻夫妇们提供了了解自身状况及备孕知识，控制出生缺陷发生，对提高云溪区人口素质起到了积极的作用，对落实国家优生免费检查政策具有积极的影响。

## 2.开展节日慰问，关爱计划生育特殊家庭。

## （1）开展了节日慰问工作。2018年春节、端午节、中秋节组织了卫计系统的干部职工和志愿者对所有特扶家庭上门走访慰问，为每户送上慰问物质和一部分慰问金。

## （2）提供了优质的服务。为全区200名计划生育特殊家庭对象印制了《计划生育特殊困难家庭服务手册》，让对象对自己的联系人、家庭医生、开辟“绿色通道”的医院可以一目了然。并强调服务内容，让服务有迹可循；并为联系人印制了知晓书，知晓政策、知晓职责、更好的为计划生育特殊家庭服务。

## （3）完成计生特殊家庭服务管理信息系统维护工作。对全区200名计生特殊家庭信息系统中子女信息、本人生活状态、情绪状态、联系人更新、帮扶措施与落实情况的维护工作。

## 3.利用多种方式，开展对流动人口计生政策宣传活动。

在云溪区各镇及两厂以不同形式开展流动人口“关怀关爱”活动。利用春节流动人口返乡期间，在人口密集人文化中心开展“把健康带回家”宣传活动。本次活动出动定点宣传车10台、现场接受政策咨询330次、提供免费健康检查及咨询180人次、发放宣传资料1100余份，免费发放育龄妇女药具400余合，慰问困难流动人口家庭50户，金额2.5万元，向留守儿童赠送爱心大礼包和学习用品等。利用10台宣传车，到村入组进社区进行了为期2天的全区范围内巡回宣传，并在《掌上云溪》刊登两期关于关怀关爱流动人口宣传，在云溪电视台滚动播放30秒的“把健康带回家”公益广告及宣传海报，并在107国道等标志性醒目位置设置标杆宣传牌，为基层传播信息，提供服务，为落实计生政策营造良好的氛围，使群众对计生政策项目知晓率和满意度不断提高。

## 4、加强了对全区计划生育业务培训。

2018年6月22-23日。卫计局组织全区计划生育分管领导、卫计办及两厂计生工作人员、各村（社区）和城区综合治理单位计生专干在岳化宾馆举行了为期二天的计划生育业务培训，请来了市卫计委业务专家讲课，参加培训人员140多名。通过培训，进一步明确了计划生育工作职责，提高了基层计生工作者的业务水平和服务能力。

5.倡导男女平等，关爱女孩。在新型家庭人口文化建设上，联合举办了大型系列宣传活动，大力弘扬婚育新风，倡导男女平等，关爱女孩。在活动中为贫困学生和贫困女孩发放了笔和书包等生活学习用品，还慰问了空巢户、贫困母亲、贫困女孩、流动人口计划生育家庭等。政府人文关怀送温暖，拉近了和群众的距离，强化新型人口文化建设，家庭发展能力不断增强。

## 五、存在问题及建议

## 存在问题

1.项目绩效目标不具体不明确。2018年本项目绩效目标设置不具体、不明确，目标未细化、量化。

## 2. 拨付资金使用检查不到位

## 拨付给妇幼保健院26.73万元，拨付给计划生育协会39万元，拨付区卫生计生综合监督执法局9.6万元，拨付3镇1街道9.89万元项目资金等，年度或季度未进行监督检查，检查资金使用真实性、准确性、合规性。

要对年度专项资金支出情况进行检查，使资金使用金额、对象、标准准确及合规。

## 3.对项目效果重视程度有待加强

## 未设置年度绩效目标，未建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，2018年项目完成任务怎样，质量如何、效果如何，未进行绩效评价，其效果没有得到较好评判及重视。

## 建议：

## 1、制订绩效目标，开展年度绩效自评工作。制订项目年度绩效目标及中长期工作目标，设置与项目相匹配的量化指标，根据绩效管理要求及专项资金管理要求，对本项目开展年度绩效自评工作，及时向区财政报送绩效自评报告及指标评分表，并将自评报告及指标评分表在规定网站进行公示，让社会公众督促计生工作落实情况。

2、加强组织领导，对项目进行集中统一管理。充分发挥计生工作领导小组的组织领导作用，对项目进行集中管理；充分利用资源，建立部门联动、信息共享；实行优化组合，统筹安排；集中宣传、培训；统一检查、考核；减少工作量，有效提高工作效率；节省工作经费，为计生工作提供更优质服务。

3、加强专项资金检查监督工作。加强对项目资金使用情况检查，及时发现问题、纠正错误，按《湖南省计划生育服务资金管理办法》要求，保证专项资金专款专用。

## 4、加强财务核算及财务管理工作。严格遵守财务管理制度，加强财务核算工作，做到费用报销有依据、附件齐全且合规、财务记帐规范、资金核算准确，保证专项资金专款专用。

# 七、绩效评价说明

本报告仅供岳阳市云溪区财政局2018年度云溪区卫健局计划生育服务专项资金绩效评价所用，不能作为其他用途。