附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 云溪区农村适龄妇女两癌免费检查

项目单位： 云溪区妇幼保健计划生育服务中心

主管部门： 云溪区卫生健康局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年6月 日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 云溪区农村适龄妇女两癌免费检查 | | | | | | | |
| 主管部门 | 云溪区卫生健康局 | | | | 实施单位 | 云溪区妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 85.40万 | 85.40万 | 85.40万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.40万 | 85.40万 | 85.40万 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 6100 | | | | 6102 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 两癌筛查人数 | 6100 | 6102 | 18 | 18 |  |
| 质量指标 | 完成上级筛查任务 | 100% | 100.32% | 17 | 17 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时发现辖区两癌患者 | 及时 | 15 | 15 |  |
| 效益  指标  （30分） | 社会效  益指标 | 提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对两癌检查满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |
| --- |
| 2022年度云溪区妇幼健康项目转移支付  绩效评价报告  一、基本情况  2016年农村适龄妇女“两癌”免费检查就已正式纳入我省重点民生实事项目范畴，区政府和区妇联及区卫健局、区财政局高度重视，计划分5年对全区所有农村适龄妇女进行一次免费“两癌”检查。区妇联委托区妇幼保健计划生育服务中心具体承办，区财政按140元/人的补助标准对区妇幼保健计划生育服务中心进行补贴。区妇幼保健计划生育服务中心成立了专门的领导班子和技术班子，随带必需的医学检查设备设施采取进村入户的方式集中时段对目标镇（街道）实行免费检查，对阳性人群，及时通知到区妇幼保健计划生育服务中心本部做进一步检查及后续追踪管理。  二、资金使用及管理情况  立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确预算编制科学、资金分配合理。2022年两癌”筛查任务数6100人，实际完成6102人。实际完成率100%，质量达标率100%。两癌检查区级资金预算85.40万元，实际使用85.428万元。  三、项目绩效自评开展情况  1、加强领导，确保组织到位。制定了检查实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保各项工作的顺利实施。  2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。  3、建立健全“两癌”免费检查适龄妇女的电子档案信息库。对所有检查对象建立电子档案，健全“两癌信息数据采集系统”。  四、项目复核开展情况  区妇幼保健计划生育服务中心成立了专门的领导班子和技术班子，随带必需的医学检查设备设施采取进村入户的方式集中时段对目标镇（中心、街道）实行免费检查，对阳性人群，及时通知到区妇幼保健计划生育服务中心本部做进一步检查及后续追踪管理。2022农村适龄和城镇低保妇女免费“两癌”检查工作自 2022年5月9 日至2022年8月3日止，用时85天下乡到街道、村组，共计完成检查人数6102人。（我区2022年“两癌”检查目标人群数为6100人），完成率为100.32%。   1. 宫颈癌检查：查出生殖道感染2470人：其中滴虫性阴道炎31人，外阴假丝酵母菌感染579人，细菌性阴道病1024人，外生殖器尖锐湿疣3人，宫颈炎753人，宫颈息肉44人，其他生殖道感染36人。 2. HPV 阳性703人，HPV阳性率11.52%，其中16、18型阳性68人。TCT检查635人阳性215人，其中ASCUS 108人；LSIL 68 人；ASC-H 21人；HSIL 18人。阴道镜检查 283人（68+215=283），其中可疑异常 224 人。病检人数 224 人：其中低度病变 LSIL113 人；阴道壁高度病变 VAIN2-3 级 6 人，宫颈高度病变 HSIL58 人中含 CIN2-3 级52人、浸润癌2人、微小浸润癌4人，均已进行治疗和追踪管理，宫颈癌早诊率89.66%。   （3）乳腺癌检查：筛查出乳腺疾患1655 人，其中良性疾患1619 人，需进一步做 X 线检查 36人。乳腺 X 线检查（BI-RADS分级）3级36人，4级0人，病检2人，乳腺癌0人，已行手术治疗2人。  五、项目目标实现情况分析  （一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。  （二）社会性分析。提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。开展这项工作，对推进“幸福家庭”计划，促进社会和谐和可持续发展具有重要意义，是党和政府关注民生、服务民生、改善民生的具体行动。  六、结论  （一）主要经验及做法  1.领导重视，职责明确。区卫生健康局与区妇联联合组织开展工作，制定方案，各镇街道密切配合，及时制定下发了项目工作实施方案，明确了行政部门及业务部门职责，成立了领导小组。年初及时将任务分解到各乡镇，并限定时间内完成，宣传发动力度大，层层开会、一级一级发动。区妇保院具体承办，成立了技术服务专家指导小组，负责全区项目技术指导、业务培训、督导与评估。区妇保院将项目工作作为妇幼健康工作重中之重，实行一把手负总责，分管领导具体抓，并安排了具体负责人和检查的专业团队从事项目工作。  2、建立制度，规范管理。按照项目要求，对项目制定了相应的制度，操作流程，建立了相应的登记本，根据妇幼重大公共卫生服务项目信息直报系统要求，做到及时收集、录用和报送，各项资料完整，规范存档。  3、合理安排，有序开展。为保质保量完成任务，区卫健局采取了有效措施，合理布局。在工作方案中对各镇(街道)检查任务、检查时间进行了安排。  （二）存在的困难、问题  1、服务体系缺乏。大部分专技人员对服务体系意识不高，各机构妇幼健康服务技术人员配备不足，专干兼职多、任务重，队伍极不稳定，调动频繁，基础工作较为薄弱。新专干对妇幼业务不熟悉，村级保健队伍素质层次不齐，致使服务欠到位如追踪随访不及时。  2、财政投入不足。财政拨款不足是影响妇幼保健机构履行妇幼健康服务职能和自身发展的重要因素。我区妇保院现在存在基础设施较差，还缺少一些基本医疗设备，远不能适应当前妇幼保健需要，严重制约了妇幼保健机构的发展，满足不了我区妇女儿童的医疗需要。 |