云溪区教体局2022中小学校车运行经费

绩效评价报告书

# 湘恒兴专审字（2023）第088号

# 湖南恒兴联合会计师事务所

二〇二三年十一月

云溪区教体局2022中小学校车运行经费

重点绩效评价报告

项目名称 2022中小学校车运行经费

项目单位   云溪区教体局

委托单位   云溪区财政局

评价机构   湖南恒兴联合会计师事务所

评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价√

评价方式：部门（单位绩效自评）□ 财政部门组织评价√

评价机构：中介机构√ 部门（单位评价组）□财政评价组□

评价时间：二〇二三年十一月

# 目  录

# 一、项目概况

（一）项目评价依据

（二）项目单位基本情况

（三）项目基本情况

（四）项目绩效目标及项目的主要内容

1、项目总体目标

2、具体目标

（五）项目资金情况

1、项目预算

2、资金来源和到位情况

3、实际使用资金情况

4、资金结余情况

5、资金管理制度情况

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

（二）绩效评价原则、指标体系及标准和评价方法

1、绩效评价原则

2、绩效指标体系及标准

3、绩效评价方法和内容

（三）绩效评价工作实施过程

1、前期准备

2、组织实施过程

3、分析评价

（四）绩效目标的实现程度

1、项目产出完成情况及分析

2、产出质量情况分析

3、产出时效

4、成本控制

5、项目公开、公正

6、项目完成后效果

（五）项目绩效评价结论

三、存在问题及原因分析

（一）项目目标方面

（二）项目支出与财务管理方面

四、有关建议

五、其他需要说明的问题

## 湖南恒兴联合会计师事务所

# HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

# 湘恒兴专审字（2023）第088号

# 云溪区教体局2022中小学校车运行经费

# 重点绩效评价报告

云溪区财政局：

我们接受委托，对云溪区教体局（以下简称：“区教体局”）组织实施的“2022中小学校车运行经费”（以下称“项目”）的项目支出实施绩效评价。

云溪区教体局应当对其所提供的项目绩效评价资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是对这些资料发表绩效评价意见。我们的绩效评价意见是根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》等有关文件要求进行的。在绩效评价过程中，我们结合绩效评价项目具体情况及委托要求，对项目资金支出实施绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目评价依据

1、《岳阳市预算绩效管理实施办法》（岳办发〔2020〕4号）

2、项目单位绩效自评资料、《云溪区校车安全管理办法》以及有关会议纪要等资料。

（二）项目单位基本情况

云溪区教体局为正科级的区政府工作部门， 主要工作职责是贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行，研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。

2022年岳阳市云溪区教育系统共有核算单位73个，其中：教育行政单位1个，普通高中1所（一级预算单位，不在本次整体绩效评价之列），初级中学5所；职业高中1所；九年一贯制学校3所；小学18所；全区共有幼儿园38所（其中公办幼儿园 13 所，民办幼儿园25所）。全区年末中小学在校学生13999人，较上年13768人增长231人（包括下沉学校），其中，普通高中生2239人，职业高中生353人，初中生4368人，小学生9631人。全区在编教职工2193人，其中：在职1241人，离休0人，退休952人。在园幼儿5209人。教育系统年末固定资产34091.36万元。

（三）项目基本情况

2012年，全省开始实行校车标准化建设，校车服务公司是高风险的服务行业，云溪区没有校车服务企业。在充分调研的基础上，2012年，借鉴市区兄弟单位的做法，由市校车办推荐，岳阳楼区、南湖新区、云溪区三区由宏运校车公司提供服务，多年来，通过对宏运校车公司年度考核，宏运校车公司能认真履职，严格管理，其间没有任何其他校车服务企业与云溪校车办联系过，所以云溪区校车办一直保持与宏运校车服务合作。

2021年全年预算资金187.19万元（含上年结余）。其中省级奖补专项资金46万元，本级财政预算资金120万元，均按计划足额及时到位。

云溪区共有合格校车62台，均为新国标校车，标准校车达标率达100%，乡镇通校车率达100%；我区义务教育阶段的学校和幼儿园共61所，其中已提供校车服务的51所；行政镇（街道）5个，通校（园）车的行政镇（街道）5个；2022年全年为2995名小学生和3189多名幼儿提供服务。

（四）项目绩效目标

贯彻落实国务院《校车安全管理条例》和省、市、区有关校车安全管理工作要求，切实做好校车安全管理工作，确保中小学生乘车安全，通过校车专项补贴经费项目的实施，一是可以有效地控制校车违规超载；二是达到2022年校车运行零责任事故的预期目标。三是减少学生上学的路途时间，维护学生的安全。

（五）项目资金情况

1、项目预算：2022年全年预算校车专项资金166万元,其中省财政预算安排46万元，区财政预算安排120万元，上年结转结余21.19万元。

2、资金来源和到位情况：

（1）项目资金来源均为财政拨款。

（2）资金到位及时情况：该项目到位资金166万元，资金到位率100%。

3、实际使用资金情况

2022年共投入172.7565万元，其中学生乘车补贴956800.00元；公司管理费241400.00元；平台监控费80000.00元；联合执法经费30000.00元；学校管理费82200.00元；校车承运险168875.00元；监控平台使用维护费82100.00元；道路标识标牌38290.00元，应急演练费1900.00元）

4、资金结余情况：2022年全年预算校车专项资金166万元,其中省财政预算安排46万元，区财政预算安排120万元，上年结转结余21.19万元，实际共支出172.7565万元，年末结余14.4335万元。

5、资金管理制度情况

云溪区教体局制定了《岳阳市云溪区教育体育局专项资金管理办法》，其中包含了专项资金报账制度、审批权限等规定，内控制度到位。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过对项目的绩效评价，了解该项目基本立项情况；项目的资金来源、投向和管理情况；项目组织工作实施情况；项目投入是否达到预期目标；总结经验，分析问题，优化项目资金管理。

（二）绩效评价原则、指标体系及标准和评价方法

1. 绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开和绩效相关的原则。

2. 绩效指标体系及标准

指标体系包括共性和个性指标两部分，本次主要参照了岳阳市财政局制定的《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》共性指标体系相关内容，根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《云溪区教体局2022中小学校车运行经费绩效评价指标体系》（附件1）及评价标准《云溪区教体局2022中小学校车运行经费绩效评分表》（附件2）。

- 绩效评价方法和内容

本次绩效评价方法为逻辑分析法、比较法、因素分析法、公众评判法和实地查验等评价方法。评价内容包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。主要围绕资金投向、资源配置、项目管理等方面客观分析项目的产出，体现从投入－产出－预期效果对绩效的影响，通过对项目实施活动中的检查评价，及时发现项目实施中的问题，分析产生的原因，评价项目的目标是否达到，项目的效益指标是否实现。并有针对性地提出解决问题的对策和措施，以便决策者及时总结经验，分析问题，优化项目资金管理。

（三）绩效评价工作实施过程

1. 前期准备

按《通知》及相关工作要求，前期准备工作分为三个阶段。

第一阶段，成立了绩效评价工作小组，确定了项目评价负责人，配置相应的评价人员，并对评价参与人员进行相关培训。

第二阶段，2023年10月31日绩效评价工作小组听取了云溪区教体局对项目的情况介绍，初步了解被评价项目的有关基本情况，向云溪区教体局提交了《绩效评价所需资料清单》。

第三阶段，根据具体情况，绩效评价工作小组制订了绩效评价方案、评价体系指标、调查问卷表（见附件）等。

2. 组织实施过程

2023年11月，绩效评价工作小组调阅项目单位相关资料、核实资金拨付情况、询问等方式对项目展开考评。

（1）资料收集，确定项目目标。绩效评价工作小组搜集并认真学习研究了项目相关的政策性文件和业务文件、管理办法等，进行认真研究。

（2）核实账目资金。

（3）调查问卷。调查问卷共5题，内容主要涉及到对校车管理满意度等方面内容。发放调查问卷共20份，回收有效问卷20人/次，回收率100%。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系制订了评价指标底稿，最终形成《云溪区教体局2022中小学校车运行经费绩效评价报告书》。

（四）绩效目标的实现程度

1、项目产出完成情况及分析

云溪区教体局2022年安排校车运行经费172.7565万元，使乡镇学校通校车率达100%； 2022年全年为2995名小学生和3189多名幼儿提供服务，确保校车正常安全的运转。

2、产出质量情况分析

（1）项目运行质量：良好。

（2）服务质量：通过问卷调查，云溪区教体局为项目提供的服务质量、服务态度、办事效率情况满意度高。

（3）通过问卷调查、查询相关通报及公开网络，未发现有举报云溪区教体局工作人员在项目运行中发生违规违纪等廉政方面问题。

3、产出时效：绩效项目按计划时间实施、完成。

4、成本控制：本项目预算成本166万元，上年结转21.19万元，实际使用资金172.7565万元,。

5、项目公开、公正性。规范审批程序，公示审批流程，确保了项目资金使用的公开、透明。

6、项目完成后效果

校车专项补贴经费的足额及时到位，一是有效地控制了校车违规超载；二是提高了业主工作的积极性，2022年按计划补助了学生乘车费用、为校车购买承运人责任险等，对提高业主工作取到积极性的作用；2022年校车运行零责任事故目标得以实现。

（五）项目绩效评价结论

该项目完成全年目标任务，通过预算安排与精心组织，各项目绩效指标完成的较好，但由于多种原因的影响，存在项目绩效目标指标未细化、财务管理不到位等情况。通过对项目进行绩效评价，得分85分，项目完成任务“良好”。其中：

目标决策总分20分，该项目得分14分，扣6分。

项目管理总分25分，该项目得分22分，扣3分。

项目绩效总分55分，该项目得分49分，扣6分。

具体见《云溪区教体局2022中小学校车运行经费绩效评分表》（附件2）。

三、存在问题及原因分析

（一）项目决策方面存在瑕疵

一是未按照资料清单要求提供绩效目标申报资料，导致绩效目标不清晰，只能根据自评报告来确定；二是绩效自评报告中的绩效目标未细化和量化，具体目标任务含糊不清，如年度总目标为“按上级文件要求下拨各校公用经费，确保各校教育教学工作正常开展”，目标完成情况为“严格按文件要求下拨了公用经费，各校教育教学工作顺利开展”，这是张冠李戴，填写的绩效目标及完成情况与本项目无关，对绩效评价组要求提供的资料清单上的资料，也未完整提供，影响本次绩效评价的效果。

（二）项目管理及项目产出绩效方面

1.项目成本控制不理想，导致项目超预算

2022年中小学校车运行经费年度预算资金166万元，其中省级财政预算安排46万元,区本级财政安排预算120万元,实际使用资金72.7565万元，超预算6.7565万元。

2、部分校车违规挂靠在宏远校车公司

经调查了解，2022年存在部分校车挂靠在岳阳市宏远校车公司，以校车公司的名义上牌，但乘车补贴直接补贴给车主，现场评价过程中，云溪区校车办提供了湘F12385等22台校车挂靠的名单，但经调查发现，还有吴劲松、李红志、刘凤娟等三人一起经营9台校车，均挂靠在宏远校车公司，但2022年的乘车补助31.65万元分别补助给上述三人，经过去宏远校车公司进一步了解发现，云溪区60多台校车，全部都是挂靠宏远校车公司，实际上宏远校车公司没有一台自有校车。

上述情况不符合湖南省实施《校车安全管理条例》办法 关于“鼓励有条件的地方通过设立专业校车运营单位或者政府购买校车服务等方式，逐步实现校车运营管理的专业化和集约化。禁止挂靠运营或者变相挂靠运营”的规定。

3、挤占项目专项经费

2022年在校车项目费中支付各学校分管安全的副校长安全奖2.4万元，其中春季补助和秋季补助各1.2万元。评价人员认为，安全工作是学校的本职工作，使用校车项目资金发放安全奖金的做法缺乏政策依据，也超越《云溪区校车安全管理办法》（岳云政发2017-24号）第十七条规定的经费使用范围。

根据湖南省财政厅、湖南省教育厅湘财教指（2020）40号文件，评价组认为，上述校车补助资金应专项用于学生用车购置补贴、学生用车运营成本补贴、家庭经济困难学生乘车补贴、学生乘车座位险以及学生用车监管平台建设等方面，项目单位应严格按照《湖南省基础教育发展专项资金管理办法》等有关规定，加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

4、项目可持续性情况不佳

经调查走访部分车主发现，因部分幼儿园、小学学生人数持续下降、加上校车每生每期补贴300元的奖补标准多年未调整，导致部分校车司机发不出工资，影响司机的工作积极性，也怕引发其他不安定因素，校车办应针对上述情况，制订切实可行的应对策略，消除不稳定因素。

四、有关建议

1、项目单位应提升绩效观念，严格按照财政部门、主管部门的要求，认真进行绩效目标的申报，应及时提供具体的财政支出绩效目标及可细化和量化的项目实际产出的佐证资料，积极配合专项资金的绩效评价工作。

2. 项目单位应严格执行湖南省实施《校车安全管理条例》办法 关于“鼓励有条件的地方通过设立专业校车运营单位或者政府购买校车服务等方式，逐步实现校车运营管理的专业化和集约化。禁止挂靠运营或者变相挂靠运营”。

3、项目单位要加大对拨付资金的监督管理。一是要加大直接支付、减少由校车公司转移支付的比例，除了支付给校车公司的管理费和监控人员工资外，其他项目资金应该尽量在教育局机关报账，以加强资金监管；二是要坚决杜绝将大额资金转账给个人银行卡代付的违规行为，不能将项目资金游离于单位的监督范围之外。三是项目单位自身也要严格按照资金用途和性质把握好、使用好专项资金，做到支出合法有据，避免出现挤占项目费用、扩大范围使用项目经费的情况。

五、其他需要说明的问题

1、本报告数据仅根据项目单位提供的文件、资料、原始凭证、清单数据及内容进行的评价，绩效评价意见和观点是在规定时点的基础上出具的，本报告不包含之后项目的动态变化情况。

2、本报告仅供云溪区教体局2022中小学校车运行经费绩效评价评分表提供的绩效评价依据，不能作为其他用途。

以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

附件：

1、《云溪区教体局2022中小学校车运行经费绩效评价指标体系》

2、《云溪区教体局2022中小学校车运行经费绩效评分表》

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                 二〇二三年十一月十四日