2022年度重大项目前期工作经费专项

绩效评价报告书

# 湘恒兴专审字（2023）第058号

# 湖南恒兴联合会计师事务所

二〇二三年十月

2022年度重大项目前期经费专项

重点绩效评价报告

项 目 名 称     2022年度重大项目前期经费专项

项 目 单 位     岳阳市云溪区发展和改革局

委 托 单 位     岳阳市云溪区财政局

评 价 机 构     湖南恒兴联合会计师事务所

评价类型  事前评价□  事中评价□  事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价√

评价机构：中介机构√  部门（单位）评价组□ 财政评价组□

评价时间：二〇二三年十月

内容提要

一、项目基本概况

| 单位名称 | 岳阳市云溪区 发展和改革局 | 联系电话 | 0730-8415026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度重大项目前期工作经费专项 |
| 单位负责人 | 曾玲 |
| 地 址 | 云溪区洗马路17号 | 邮编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 |
| 计划安排资金 | 200万元 | 实际到位资金 | 200万元 |
| 其中：市财政 |  | 市财政 |  |
| 区财政 | 200万元 | 区财政 | 200万元 |
| 实际支出 | 202.86万元 |  |  |
| 结 余 | -2.86万元 |  |  |

- 项目总体目标及项目具体目标

1、项目总体目标：每年重点在四大会战、五园建设、供给侧结构性改革和投融资体制改革等方面谋划、包装、申报一批项目。2022年增加对保障性安居工程、公益性社会与民生基础设施工程、全域旅游与新农村经济建设工程、现代物流产业项目等5大课题的调查与研究；启动6个争资意向明确的保障性安居工程配套设施项目的前期工作谋划和包装及申报工作。

- 具体目标

谋划、包装及申报项目36个，申报中央、省市预算内资金2.6亿元，成功申报项目16个，争取中央、省、市到位项目资金7000万元。

三、绩效评价结论

通过区发改局对区投资项目的谋划、包装，成功申报项目16个，争取中央及省级到位项目资金7460万元，完成全年目标任务。上级项目资金及时到位，带动本区固定资产投资及各行业经济发展，推进公租房、乡村公路等基础设施建设及环境污染治理工程建设，对本区经济、社会发展具有全面带动效应，促进民生发展。区发改局在资金争取中虽然做了大量的工作，也取得了一定的成绩，由于多种原因的影响，存在在申请预算项目资金时目标不准确、专项资金支出方面存在未实行专帐核算、部分费用支出超范围、部分费用支出帐面与实际不一致、部分费用报销手续不合规等现象。通过对项目进行绩效评价，得分89.5分，项目完成任务“良好”。其中：

目标决策总分20分，该项目得分16分，扣4分。

项目管理总分25分，该项目得分20.5分，扣4.5分。

项目绩效总分55分，该项目得分53分，扣2分。

具体见《岳阳市云溪区发展和改革局前期工作经费专项支出项目绩效评价评分表绩效评分表》（附件2）。

四、存在问题及原因分析

（一）项目目标方面

1、项目预算申请与实际执行目标不符，项目目标调整不及时

根据预算批复，本项目资金申请目标一是为启动2-3个大型项目，拨付前期工作经费，二是为保障性安居工程、公益性社会与民生基础设施工程、全域旅游与新农村经济建设工程、现代物流产业项目等5大课题的调查与研究，启动6个争资意向明确的保障性安装工程配套设施项目的前期工作而申请的前期工作经费。但实际目标为谋划、包装和申报项目的所有前期经费支出。由于实际工作目标与预算申请目标不一致，2022年项目目标直至2023年9月绩效评价时，发改局才向区财政局申请对项目资金使用范围及绩效目标进行调整，项目目标调整不及时。

# 2、重大项目前期工作经费名实不统一。

# 本项目名义上为重大项目前期工作经费，实际为弥补行政经费不足。如：

# （1）重大项目前期工作经费应指主要用于支付项目单位项目调研、规划、规模论证、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目报批等项目前期工作环节所发生的费用。

# （2）根据区发改局向区政府《关于恳请拨付项目前期工作经费的请示》及领导批示，主要支付范围指区发改局向上级争取项目前期工作经费。

# （3）通过项目绩效目标及经费范围调整，主要是指发改委项目谋划、包装及申请前期所支付工作经费。

# （4）实际使用中主要用于区发改委行政费用开支，弥补行政经费不足。

（二）项目支出与财务管理方面

# 1、未专款专用，超范围使用项目资金。

# 超范围支付项目资金126万元，如：拨付工会经费20.97万元、支付扶贫款、捐款、文明共建费73.1万元、代付湖南瑞辰顶盛节能环保支出申请费用20万元、房屋维修费用11.94万元。项目支出与谋划、包装和申报项目的前期经费支出内容没有相符性，无对应关系，超出预算使用范围，项目资金未专款专用。

# 2、未实行专帐核算。本项目资金作为专项资金未实行专帐核算，与其他资金混同记帐、核算、使用。项目资金实际使用金额只能由财务凭经验从财务总帐中剥离。

# 3、存在项目费用支出帐面与实际支出不相符的现象。

# 工会经费、印刷费、公务招待费、维修（护）费帐面与实际支出不相符。原因：相关费用未在财务帐面相关费用科目反映，而在专项资金中支出，财务帐面反映不真实。

# 4、差旅费报销存在不合规现象。报销差旅费时领取途中补助但另报销了餐费3笔共计1074元。

# 5、公务招待费中存在开支土特产的现象。公务招待费科目中支付礼品莲子系列商品1308元。

# 6、公务招待费报销手续不合规。在报销招待费时，基本缺失公务招待申请单作附件。

# 7、拨付扶贫资金手续不规范。（1）无相关文件作附件。（2）存在开具票据不规范、未纳入财政专户支付的现象。（3）帮扶资金支付手续不合规。

# 8、工会经费违规现金发放节日补贴 。2022年共拨付至局工会经费5.61万元，现金发放干部职工节日补助款。

# 9、财务核算不准确。代申请项目款，应列入往来科目核算，列入项目经费收支，会计核算不准确。

# 目  录、

# 一、项目概况

（一）项目评价依据

（二）项目单位基本情况

- 项目基本情况

（四）项目绩效目标及项目的主要内容

1、项目总体目标

2、具体目标

（五）项目资金情况

1、项目预算

2、资金来源和到位情况：

3、实际使用资金情况及分析：

4、资金结余情况

5、资金管理制度情况

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

（二）绩效评价原则、指标体系及标准和评价方法

1. 绩效评价原则

2. 绩效指标体系及标准

3、绩效评价方法和内容

（三）绩效评价工作实施过程

1. 前期准备

2. 组织实施过程

3. 分析评价

（四）绩效目标的实现程度

1、项目产出完成情况及分析

2、产出质量情况分析

3、产出时效

4、成本控制

5、项目公开、公正及廉政性

6、项目完成后效果

（五）项目绩效评价结论及主要绩效分析

1、项目绩效评价结论

2、项目主要绩效分析

三、存在问题及原因分析

四、有关建议

五、其他需要说明的问题

（一）调查问卷说明

（二）绩效评价报告说明

## 湖南恒兴联合会计师事务所

# HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

# 湘恒兴专审字（2023）第058号

# 云溪区发展和改革局2022年度重大项目前期工作经费专项

# 重点绩效评价报告

云溪区财政局：

我事务所接受贵局委托，对云溪区发展和改革局（以下简称：“区发改局”）组织实施的“云溪区发展和改革局重大项目前期工作经费专项”（以下称“项目”）的预算支出实施绩效评价。

区发改局应当对其所提供的项目绩效评价资料的真实性、合法性和完整性负责。我事务所的责任是对这些资料发表绩效评价意见。我事务所的绩效评价意见是根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》和云溪区财政局的《绩效评价业务委托合同》等有关文件要求进行的。在绩效评价过程中，我所结合绩效评价项目具体情况及委托要求，对项目资金支出实施绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目评价依据

1、《关于全面开展2023年财政资金绩效评价工作的通知》岳云财政函[2023]1号

2、区发改局2022年5月11日、7月17日、9月27日《关于恳请拨付项目前期工作经费的请示》及区领导批示。

3、《行政事业单位财务管理制度》《违规发放津贴补贴行为处分规定》《党政机关国内公务接待管理规定》等费用管理相关规定。

4、区财政局会议纪要。2022年9月28日，区财政局和发改委领导在云溪区财政局召开会议，对区发改局原来确定的前期工作经费绩效评价具体目标及前期工作经费绩效评价目标及使用范围进行了调整（具体调整内容见（三）项目基本情况中第3条）。

（二）项目单位基本情况

根据云溪区委、云溪区政府《关于印发<岳阳市云溪区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（岳云发〔2016〕5号），设立岳阳市云溪区发展和改革局，加挂岳阳市云溪区统计局牌子，为区人民政府工作部门。现有工作人员32人，其中：班子成员6人。行政编制14名，机关后勤服务事业编制1名，全额拨款事业编制9名，差额拨款事业编制3名、自收自支事业编制3名，三类人员2名。设10个内设机构、五个事业单位。主要职能职责：落实云溪区发改、统计、物价等三方面工作。

（三）项目基本情况

1、根据云溪区财政局岳云财函[2023]1号通知及《绩效评价业务委托合同》委托，本项目绩效评价范围为：2022年度安排的重大项目前期经费200万元。

2、根据区发改局向区政府《关于恳请拨付项目前期工作经费的请示》及领导批示，所申请项目前期工作经费主要用于：一是准备启动2-3个大型项目的前期工作；二是发改局经与上级对接，已展开了保障性安居工程、公益性社会与民生基础设施工程、全域旅游与新农村经济建设工程、现代物流产业项目等5大课题的调查与研究；启动6个争资意向明确的保障性安居工程配套设施项目的前期工作。

3、由于本项目资金并非实际用于2022年度安排的重大项目前期经费及准备启动2-3个大型项目的前期工作等工作，所以在区发改局的建议下，2022年9月28日，召开了由区财政局有关领导主持，区财政局绩效股及相关股室负责人、区发改局领导及财务人员参加，本项目绩效评价人员列席的会议。通过商议，确定了云溪区发改局前期工作经费实际使用范围是：区发改局为争取中央、省市预算内项目奖补资金所需要的谋划、包装和申报项目的所有前期经费支出。项目绩效目标是：2022年计划包装申报项目36个，申报中央、省市预算内资金2.6亿元，成功申报项目16个，争取中央、省、市到位项目资金7000万元。

（四）项目绩效目标及项目的主要内容

1、项目总体目标：每年重点在四大会战、五园建设、供给侧结构性改革和投融资体制改革等方面谋划、包装、申报一批项目。2022年增加对保障性安居工程、公益性社会与民生基础设施工程、全域旅游与新农村经济建设工程、现代物流产业项目等5大课题的调查与研究；启动6个争资意向明确的保障性安居工程配套设施项目的前期工作谋划和包装及申报工作。

- 具体目标

谋划、包装及申报项目36个，申报中央、省市预算内资金2.6亿元，成功申报项目16个，争取中央、省、市到位项目资金7000万元。

（五）项目资金情况

1、项目预算：区财政局预算规模共计200万元。

2、资金来源和到位情况：

（1）项目资金来源均为财政拨款。

（2）资金到位及时效：2022年5月12日、8月10日、11月21日区财政局分别追加拨付资金3笔，分别为50万元、50万元、100万元；共计200万元，到位率100%。

3、实际使用资金情况及分析：

实际共支出202.86万元，其中：

（1）印刷费支出37.28万元、占总支出18.38%，主要用于付省发改委“送培训下基层”宣传资料开支、付社会诚信体系建设广告制作费、付岳阳政务地图编辑费、付文明创建资料打印费、付不锈钢宣传栏、付党报党刊征订等宣传印刷资料费等。

（2）支付工会经费20.97万元，占总支出10.34%，主要拨付局工会，用于各项活动开支节日补贴现金发放及为干部职工购买意外伤害保险等。

（3）代付清洁低碳能源项目资金20万元，占总支出9.86%。系转拨湖南瑞辰顶盛新材料科技有限公司2017年度清洁低碳技术推广“两型”项目款。

（4）办公费支出15.7万元，占总支出7.74%，主要用于付报刊杂志、书籍订阅2.04万元、付办公用品购置9.64万元、办公其他开支4.02万元。

（5）公务接待费支出14.49万元，占总支出7.14%，食堂招待费1.54万元，其他招待费12.95万元，主要支付立项争资招待费及其他招待费。

（6）维修维护费支出11.94万元，占总支出5.88%，主要支付本局活动室屋顶维修、下水道清淤及屋面维修、办公室水电维修等费用。

（7）差旅费支出5.54万元，占总支出2.73%，主要用于职工出差车费及补助支出。

（8）电费、电话费、租车费等支出3.84万元，占总支出1.89%，系支付集团网费、办公室电话费、局机关电费等

（９）其他费支出73.1万元，占总支出的36.04%。

具体支付明细见下表：

| 项目 | 金额 | 占比% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 157,033.00 | 7.74 | 付报刊杂志、书籍订阅20429元、付办公用品购置96443元、办公其他开支等 |
| 维修维护费 | 119,358.00 | 5.88 | 活动室屋顶维修、付下水道清淤及屋面维修费、办公室水电维修 |
| 电话费 | 9,378.00 | 0.46 | 付集团网费、付办公室电话费 |
| 电费 | 27,811.70 | 1.37 | 付局机关电费 |
| 租车费 | 1,300.00 | 0.06 |  |
| 差旅费 | 55,360.00 | 2.73 | 职工出差费用 |
| 公务接待费 | 144,858.88 | 7.14 | 包含食堂招待费 |
| 印刷费 | 372,841.40 | 18.38 | 付岳阳政务地图编辑费、文明创建资料打印费等 |
| 文明创建等其他费用 | 731,009.00 | 36.04 | 其他费用 |
| 两型社会 | 200,000.00 | 9.86 | 转拨湖南瑞辰顶盛新材料科技有限公司2017年度清洁低碳技术推广“两型”项目款 |
| 工会经费 | 209,655.00 | 10.34 | 拨付本局工会经费 |
| 合计 | 2,028,604.98 | 100.00 |  |

4、资金结余情况：资金预算200万元，实际共支出202.86万元，超支2.86万元.

5、资金管理制度情况

2022年3月印发《云溪区发展和改革局机关管理制度》的通知，制订了以下制度：

（1）制定了《财务管理制度》。严格报帐审批程序，报账票据先由财务室审核，经办人签字，并写明事由，经分管领导核实后报分管财务领导审批。单笔开支在500元以内按以上程序审批，500元以上（含500元）须同时报局长批准。不符合报销规定、手续不全、票据不规范的不予报账。规范出差审批和差旅支出，公务出差应在出差前由出差人填写出差审批表，经分管领导审批，报办公室备案。差旅开支严格执行岳云财行〔2014〕5号文件规定执行。

（2）制定了《公务接待制度》。明确了来客接待实行预先报告制度，来客接待要求；严格控制陪餐人数；控制公务接待标准；所有公务接待一律不准饮酒（含节假日），机关工作人员工作日中餐不得饮酒，外事接待和招商引资等特殊情况需要饮酒的，报局纪检组备案等规定。

（3）制定了《食堂管理制度》。要求食堂接待凭《来客接待通知单》办理来客就餐，并由负责接待的领导通知办公室来客对象、人数等，办公室报主要领导核定接待标准，食堂凭通知单确定的标准承办来客接待用餐。局机关食堂由办公室负责管理，实行就餐登记制度，就餐情况一月一公示，即每月3日前公布上月就餐情况等规定。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过对项目的绩效评价，了解该项目基本立项情况；项目的资金来源、投向和管理情况；项目组织工作实施情况；项目投入是否达到预期目标；总结经验，分析问题，优化项目资金管理。

（二）绩效评价原则、指标体系及标准和评价方法

1. 绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开和绩效相关的原则。

2. 绩效指标体系及标准

指标体系包括共性和个性指标两部分，本次主要参照了市财政局制定的《岳阳市项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》共性指标体系相关内容，根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《岳阳市云溪区发展和改革局前期工作经费专项支出项目绩效评价指标体系》（附件1）及评价标准《岳阳市云溪区发展和改革局前期工作经费专项支出项目绩效评分表》（附件2）。

- 绩效评价方法和内容

本次绩效评价方法为逻辑分析法、比较法、因素分析法、公众评判法和实地查验等评价方法。评价内容包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。主要围绕资金投向、资源配置、项目管理等方面客观分析项目的产出，体现从投入－产出－预期效果对绩效的影响，通过对项目投资实施活动中的检查评价，及时发现项目建设中的问题，分析产生的原因，评价项目的目标是否达到，项目的效益指标是否实现。并有针对性地提出解决问题的对策和措施，以便决策者及时总结经验，分析问题，优化项目资金管理。

（三）绩效评价工作实施过程

1. 前期准备

按《绩效评价业务委托合同》及相关工作要求，前期准备工作分为三个阶段。

第一阶段，成立了绩效评价工作小组（名单见附件3），确定了项目评价负责人，配置相应的评价人员，并对评价参与人员进行相关培训 。

第二阶段，2023年7月12日绩效评价工作小组在区财政局绩效评价股的带领下，听取了区发改委对项目的情况介绍，初步了解被评价项目的有关基本情况，向区发改局提交了《绩效评价需提供资料清单》。

第三阶段，根据区财政局绩效评价股的指导意见，绩效评价工作小组制订了绩效评价方案、评价体系指标、调查问卷（见附件）等。

2. 组织实施过程

2023年9月，我所绩效评价工作小组调阅项目单位相关资料、通过调查、核实、核算、询问、实地查验、问卷调查等方式对项目展开考评。

（1）资料收集，确定项目目标。绩效评价工作小组搜集并认真学习研究了项目相关的政策性文件和业务文件、管理办法等，根据区财政局提供的区发改局《关于恳请拨付项目前期工作经费的请示》，进行认真研究，通过核实，认为本项目前期工作经费与国家重大项目前期经费使用范围及目的不同，并及时向区财政局领导进行意见反馈。通过区财政局、发改委领导双方商定，重新确定了项目目标、项目经费使用范围。

（2）编制了《项目资金来源及使用情况汇总表》 《资金使用分类明细表》《项目计划与实际产出完成情况表》《2022年发改局争取项目资金一览表》等9个基础数据表。

（3）实地走访。在区发改委工作人员的带领下，实地走访了已成功申请上级资金项目单位：区云溪区城市建设投资有限公司、湖南岳阳绿色化工产业园、湖南石化化工产业园、东方雨虹等单位，核实项目资金到位情况，调查了项目实际开工完工情况等。

（4）调查问卷。采用了现场问卷调查方式。问卷调查对象均为已争取中央、省资金到位项目单位。现场走访过程中对区云溪区城市建设投资有限公司、湖南岳阳绿色化工产业园、东方雨虹三个项目单位中30位项目单位工作人员进行现场问卷调查。调查问卷共10题，内容主要涉及到区发改局工作人员为争取中央、省、市资金效果、为企业服务的态度、项目建设监管方面、办事效率、为企业争取优惠政策方面、工作人员的遵守廉政建设方面、项目建设对经济社会发展的全面带动效应及带动各行业加快发展和促进民生发展等方面内容。发放调查问卷共30份，回收有效问卷30人/次，回收率100%。

经统计：发改局工作人员在争取中央、省、市资金效果、为企业服务的态度、为企业服务主动性、对项目建设监管等方面评价为100%；在实现重点项目建设对经济社会发展的全面带动效应，带动云溪区各行业加快发展，促进民生发展方面及为企业争取优惠政策方面的评价方面略低。

调查问卷按加权平均计算，满意度为98.53分（满意占100%、基本满意占60%，不满意为0%）。10题中回答“满意”平均得分为96.33分、回答“基本满意”得分2.2分，回答“不满意”为0分。项目服务对象满意度很高。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系制订了26项评价指标底稿（见附件），每个底稿均有扣分、得分依据、附件内容、评价人员意见、被评价人员意见等，根据底稿汇总，制订了绩效评价评分汇总表，最终形成《岳阳市云溪区财政局财政专项资金绩效评价报告》。

（四）绩效目标的实现程度

1、项目产出完成情况及分析

实际完成情况：2022年共包装申报项目36个，申报中央、省市预算内资金2.6亿元，成功申报项目16个，到位项目资金7460万元，超过了区发改局自定的预期目标7000万元的106.57%。其中：

（1）争资情况：争取省市到位项目资金7460万元，其中：争取中央资金15笔、金额6658万元，争取省级资金1笔、金额800万元。

（2）项目建设情况：成功申报项目16个，项目建设已竣工项目10个，在建项目6个，2017年新建项目11个、改扩建项目4个，修复项目1个。

（3）争资项目分类：公租房基础设施及配套设施建设项目7个，陆城镇及路口镇乡村公路建设2个，岳阳市云溪区沈舜生猪养殖场大型沼气工程1个，岳阳森凯仓储物流有限公司物流业转型升级物流业1个，资源节约循环利用重大工程2022年中央预算内投资计划项目（岳阳湘茂医药化工有限公司年产3000吨二甲基砜项目）1个，岳阳城陵矶临港产业新区松杨湖重金属污染底泥综合治理工程（一期）(省)1个，岳阳绿色化工产业园水污染治理项目1个。2022干旱修复项目（10个村）1个，岳阳市公安局云溪分局云溪镇派出所项目1个。具体明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 总投资(万元） | 争资 | 完成投资额（万元） | 建设情况 | 所在地点 | 责任单位 | 项目分类 | 项目性质/新建、续建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央/省 | 金额 |  | 开工/竣工/在建 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （万元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 岳阳市云溪区文桥镇公租房小区配套基础设施建设项目 | 860 | 中央 | 430 | 0 | 完工 | 长街办 | 长街办政府 | 建筑 | 新建 |
| 2 | 岳阳市云溪区人民医院公租房、青坡、供销、云溪镇棚改小区配套基础设施建设项目 | 2540 | 中央 | 500 | 2540 | 完工 | 云溪镇 | 城建投 | 建筑 | 改扩建 |
| 3 | 岳阳市云溪区龙城公司公租房小区配套基础设施建设项目 | 1200 | 中央 | 500 | 1200 | 完工 | 云溪镇 | 云溪镇政府 | 建筑 | 改扩建 |
| 4 | 岳阳市云港新城建设投资有限公司公共租赁住房(湘建保函〔2015〕28号)及附属设施项目 | 2000 | 中央 | 275 | 2000 | 完工 | 云溪镇 | 云港新城 | 建筑 | 新建 |
| 5 | 岳阳市云溪区人民医院公租房及云溪青坡棚改等棚改（湘建保函〔2016〕337号）安置小区（大汉新城）配套教育设施项目 | 4658 | 中央 | 600 | 4658 | 完工 | 云溪镇 | 云港新城 | 建筑 | 新建 |
| 6 | 岳阳市云溪区人民医院公租房、青坡、供销、云溪镇棚改小区配套基础设施建设项目(奖励项目) | 2540 | 中央 | 260 | 2540 | 在建 | 云溪镇 | 城建投 | 建筑 | 改扩建 |
| 7 | 岳阳市公安局云溪分局云溪镇派出所 | 360 | 中央 | 180 | 250 | 完工 | 云溪镇 | 云溪公安分局 | 建筑 | 改扩建 |
| 8 | 岳阳市云溪区人民医院公租房及云溪青坡（大汉新城）棚户区改造配套基础设施建设项目（东辅道提质改造及配套管网建设） | 420 | 中央 | 203 | 420 | 完工 | 云溪镇 | 云溪镇政府 | 建筑 | 新建 |
| 9 | 陆城镇钢铁村汪家岭组至燕窝组环形公路 | 72 | 中央 | 10 | 72 | 竣工 | 陆城镇 | 陆城镇 | 乡村公路 | 新建 |
| 10 | 路口镇姜畈村远铺组至藕塘组连组公路项目 | 16 | 中央 | 10 | 16 | 竣工 | 路口镇 | 路口镇 | 乡村公路 | 新建 |
| 11 | 岳阳市云溪区沈舜生猪养殖场大型沼气工程 | 347 | 中央 | 120 | 150 | 在建 | 陆城镇 | 陆城镇 | 沼气工程 | 新建 |
| 12 | 岳阳森凯仓储物流有限公司物流业转型升级项目 | 37097.37 | 中央 | 400 | 18000 | 在建 | 岳阳森凯仓储物流有限公司 | 岳阳森凯仓储物流有限公司 | 物流业 | 新建 |
| 13 | 岳阳湘茂医药化工有限公司年产3000吨二甲基砜项目 | 5055 | 中央 | 370 | 4900 | 在建 | 云溪工业园 | 岳阳湘茂医药化工有限公司 | 资源节约循环利用重大工程2017年中央预算内投资计划 | 新建 |
| 14 | 岳阳城陵矶临港产业新区松杨湖重金属污染底泥综合治理工程（一期）(省) | 5494 | 省 | 800 | 4100 | 在建 | 云溪区 | 岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司 | 2017年“湘江流域重金属等污染治理”省预算内投资计划 | 新建 |
|  |  |  |  |  |  |  | 云溪镇 |  |  |  |
| 15 | 岳阳绿色化工产业园水污染治理项目 | 18400 | 中央 | 2700 | 10977 | 在建 | 云溪工业园 | 岳阳绿色化工产业园 | 京津冀及重点地区污染治理工程2017年中央预算内投资计划 | 新建 |
| 16 | 2017干旱修复项目（10村） | 120 | 中央 | 100 |  | 竣工 | 云溪区内10个村 | 各乡镇 | 建筑 | 修复 |
|  | 合 计 | 81179.37 |  | 7458 | 51823 |  |  |  |  |  |

3、产出质量情况分析

（1）全年重点项目建设质量：已竣工项目顺利通过相关工程验收。

（2）服务质量：通过问卷调查，发改局相关部门为项目提供的服务质量、服务态度、办事效率情况满意度高。

（3）通过问卷调查、查询相关通报及公开网络，未发现有举报区发改委工作人员在为企业争资过程中违规违纪等廉政建设方面问题。

4、产出时效：项目按计划时间开工、完工。

5、成本控制：本项目预算成本为200万元，实际使用202.86万元，超预算成本2.86万元，超成本1.43%。

6、项目公开、公正及廉政性。规范审批程序，公示审批流程，确保了项目审批的快速、高效、公开、透明。加快推进固定资产投资项目行政审批改革工作，按国家政策推行投资项目在线审批监管平台，全面推行网上并联审批。根据问卷调查结果，对发改委工作人员在廉政建设方面满意度较高。

7、项目完成后效果

通过区发改局对区投资项目的谋划、包装及项目申报，为云溪区带来较好的经济效益、社会效益、环境效益。

（五）项目绩效评价结论及主要绩效分析

1、项目绩效评价结论

通过区发改局对区投资项目的谋划、包装，成功申报项目16个，争取中央及省级到位项目资金7460万元，完成全年目标任务。上级项目资金到位，带动本区固定资产投资及各行业经济发展，推进公租房、乡村公路等基础设施建设及环境污染治理工程建设，对本区经济、社会发展具有全面带动效应，促进民生发展。区发改局在资金争取中虽然做了大量的工作，也取得了一定的成绩，由于多种原因的影响，存在在申请预算项目资金时目标不准确、专项资金支出方面存在未实行专帐核算、部分费用支出超范围、部分费用支出帐面与实际不一致、部分费用报销手续不合规等现象。通过对项目进行绩效评价，得分89.5分，项目完成任务“良好”。其中：

目标决策总分20分，该项目得分16分，扣4分。

项目管理总分25分，该项目得分20.5分，扣4.5分。

项目绩效总分55分，该项目得分53分，扣2分。

具体见《岳阳市云溪区发展和改革局前期工作经费专项支出项目绩效评价评分表绩效评分表》（附件2）。

3、项目主要绩效分析

（1）加强组织领导，完善工作机制。区发改局把争取资金项目的前期工作摆在更重要的位置，实行“一把手”负总责和分管领导归口负责，指定专人，专门负责项目前期及资金争取推进工作。按照分门别类的原则，区分轻重缓急，排出分年度前期工作计划，并根据年度报批计划，倒排项目前期进度，细化工作措施，落实推进任务，确保年度计划圆满完成。
   （2）认真搞好项目调研

区发改局组织工作组深入各乡镇各部门对全区建设项目及争资立项工作进行调查研究，通过调研，提出全区重点争资项目计划；找到产业项目投资和项目储备等工作中的薄弱环节，完善工作举措，初步明确了争资立项的工作思路和重点。

（3）科学谋划产业发展，印发性指导文件

区发改局认真贯彻落实省、市政府关于产业发展的文件精神，积极参与全区现代物流产业发展规划前期和石化产业联系帮扶调研，牵头编印了《关于做好<湖南省推进供给侧结构性改革补齐公共设施关键短板专项行动计划>文件对接工作的通知》、《岳阳市云溪区健康产业发展规划》和《关于转发<岳阳市人民政府关于降低实体经济企业成本的实施意见>的通知》等，为云溪区产业发展进行科学谋划，提供了指导性规划及意见。

（4）加强各类项目对接，多途径争取资金

按照国家投资方向和产业政策，结合工作实际，抢抓机遇，筛选、包装了一批包括保障性安居工程、农村乡村公路建设及大型沼气工程建设、物流业转型升级、资源节约循环利用重大工程建设、岳阳城陵矶临港产业新区松杨湖重金属污染底泥综合治理工程、岳阳绿色化工产业园水污染治理、2022干旱修复（10村）等方面的项目，加大跑部跑省力度，千方百计积极争取上级资金和项目支持。经过积极沟通对接，争取中央预算内投资资金和省专项资金7460万元，其中：争取中央资金15笔、金额6658万元，争取省级资金1笔、金额800万元。成功申报项目16个，项目建设已竣工项目10个，在建项目6个，2022年新建项目11个、改扩建项目4个，修复项目1个。

（5）强化项目管理及服务，切实推动项目建设进度

根据相关政策，对接国家、省、市审批权限下放、取消的事项，及时进行认真清理，规范审批程序，公示审批流程，确保了项目审批的快速、高效、公开、透明。加快推进固定资产投资项目行政审批改革工作，按国家政策推行投资项目在线审批监管平台，全面推行网上并联审批。2022年审批项目17个，区内小项目33个，项目备案24个，核准招投标26个，设计、监理、施工一共开标30个，完成节能报备14个。同时，陪同省、市发改委开展10多次项目稽察，进一步强化项目资金的规范管理，确保项目资金落到实处、合理有效利用。

（6）项目建设产生了良好效益及效果

①项目建设产生了良好社会效益。实现重点项目建设对本区经济、社会发展具有全面带动效应，带动各行业发展，改造和提升了企业和项目单位的基础设施和环保设施建设，促进民生发展。

②项目建设产生了良好经济效益。根据该局统计，2022年云溪区项目建设带动固定资产投资达83.15亿元，同比增幅14.8%；推动社会消费品零售总额25.21亿元，同比增幅10.2%；规模工业增加值197.86亿元，同比增幅4.9.%。项目建设促进和带动了云溪区经济发展，增加了一定的税收和财政收入，产生了良好经济效益。

③生态效益贡献值有所提升。通过对岳阳城陵矶临港产业新区松杨湖重金属污染底泥综合治理工程建设、岳阳绿色化工产业园水污染治理工程建设等，减少环境污染，对云溪区生态环境状况贡献值有所提升。

三、存在问题及原因分析

（一）项目目标方面

1、项目预算申请与实际执行目标不符，项目目标调整不及时

根据预算批复，本项目资金申请目标一是为启动2-3个大型项目，拨付前期工作经费，二是为保障性安居工程、公益性社会与民生基础设施工程、全域旅游与新农村经济建设工程、现代物流产业项目等5大课题的调查与研究，启动6个争资意向明确的保障性安装工程配套设施项目的前期工作而申请的前期工作经费。但实际目标为谋划、包装和申报项目的所有前期经费支出。由于实际工作目标与预算申请目标不一致，2022年项目目标直至2023年9月绩效评价时，发改局才向区财政局申请对项目资金使用范围及绩效目标进行调整，项目目标调整不及时。

评价人员认为：2022年项目目标执行出现偏离，区发改局应及时向相关部门及时申请调整，并经相关部门对项目调整目标进行审核后执行。2023年申请调整2022年项目目标，失去了绩效目标考核的实际意义。

# 2、重大项目前期工作经费名实不统一。

# 本项目名义上为重大项目前期工作经费，实际为弥补行政经费不足。如：

# （1）重大项目前期工作经费应指主要用于支付项目单位项目调研、规划、规模论证、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目报批等项目前期工作环节所发生的费用。

# （2）根据区发改局向区政府《关于恳请拨付项目前期工作经费的请示》及领导批示，主要支付范围指区发改局向上级争取项目前期工作经费。

# （3）通过项目绩效目标及经费范围调整，主要是指发改委项目谋划、包装及申请前期所支付工作经费。

# （4）实际使用中主要用于区发改委行政费用开支，弥补行政经费不足。

# 评价小组认为：虽然项目建设任务重，工作经费预算不足，但申请、批复预算经费为前期重大项目工作经费，应与国家相关文件支出范围相符，资金使用范围应与重大项目前期工作相关。

（二）项目支出与财务管理方面

# 1、未专款专用，超范围使用项目资金。

# 超范围支付项目资金126万元，如：拨付工会经费20.97万元、支付捐款、文明共建费73.1万元、代付湖南瑞辰顶盛节能环保支出申请费用20万元、房屋维修费用11.94万元。项目支出与谋划、包装和申报项目的前期经费支出内容没有相符性，无对应关系，超出预算使用范围，项目资金未专款专用。

# 2、未实行专帐核算。本项目资金作为专项资金未实行专帐核算，与其他资金混同记帐、核算、使用。项目资金实际使用金额只能由财务凭经验从财务总帐中剥离。

# 3、存在项目费用支出帐面与实际支出不相符的现象。

# （1）公务招待费帐面与实际支出不相符。2022年末经费支出汇总明细报表公务接待费累计支出5.27万元，实际支出14.49万元，比报表帐面多支出9.21万元。原因：多支出公务接待费在专项资金中支出，未在公务招待费科目中集中反映。

# （2）印刷费帐面与实际支出不相符。2022年末经费支出汇总明细报表印刷费累计支出14.3万元，实际支出为37.28万元，比报表帐面多支出22.98万元。原因多支出印刷费在专项资金中支出，未在印刷费科目中反映。

# （3）工会经费反映不真实。2022年末经费支出汇总明细报表工会经费19.65万元，实际支出为20.97万元，比报表帐面多支出1.32万元。原因多支出工会经费在专项资金中支出，未在工会经费相关科目中反映。

# （4）维修（护）费反映不真实。2022年末经费支出汇总明细报表维修（护）费11.19万元，实际支出为11.94万元，比报表帐面多支出0.75万元。原因：多支出维修（护）费在专项资金中支出，未在维修（护）费科目中反映。

评价小组认为：公务招待费等多项支出应严格按实际支出内容纳入相关科目核算，不能隐匿，应真实反映经费支出情况。

# 4、拨付扶贫资金手续不规范

# （1）无相关文件作附件。支付扶贫款42.11万元中，有4笔36.46万元无扶贫办相关文件作附件。

# （2）存在开具票据不规范、未纳入财政专户支付的现象。抽查2022年6月第0003号凭证，其他支出/专项支出/平江结对扶贫支出4.5万元，收款单位为岳阳市云溪区农业局。未按区扶贫开发领导小组《关于落实平江县龙门镇福寿村结对帮扶资金的函》要求“由区扶贫办统一开具票据，纳入财政专户”。

# 5、财务核算不准确

# 抽查2022年5月第0006号凭证，其他支出/专项支出/清洁低碳能源项目支出20万元，实际为代湖南瑞辰顶盛新材料科技有限公司申请的湖南省清洁低碳技术推广试点项目款，于2022年5月17日由区发改局拨付至湖南瑞辰顶盛新材料科技有限公司帐户。该项支出为代申请项目款，应列入往来科目核算，会计核算不准确。

评价小组认为：代申请项目款20万元，列入专项支出核算，虚增虚减了项目支出。

四、有关建议

（一）预算申请项目目标要合理、明确，项目目标调整应及时

按照“谁申请资金，谁编制目标的要求”，区发改局申请项目资金时应编制合理的、具体明确的目标，设有量化、细化绩效指标，项目实现目标应与预算申请目标一致，如发生项目目标调整，应及时提出调整申请，经相关部门审核批准后执行，保证实际与预算申请目标一致性。

# （二）加强项目资金管理，严控超范围使用项目资金

# 严格按照项目预算使用范围支付项目资金，保证支出与项目谋划、包装和申报项目的前期经费支出内容的相符性及一致性，严格控制超出项目资金使用范围的支出。

# （三）项目专项资金实行专帐核算

# 本项目资金作为专项资金未实行专帐核算，实行专款专用，不能与其他资金混同记帐、核算、使用。

# （四）做到会计帐表与实际支出费用金额一致

# 完整、全面反映公务招待费、印刷费、工会经费、维修（护）费支出，保证帐面与实际支出相符，应严格按实际支出内容纳入相关科目核算，不能隐匿，应真实反映经费支出情况。

（五）健全制度，制订项目前期工作经费管理办法。为项目前期工作经费使用和管理提供合规使用依据，制订项目前期工作经费管理办法及分配办法，明确重大项目前期经费使用范围及分配制度，实行专款专用，加强经费的使用和管理，做到制度健全，操作规范，使用合理合规。

（六）大力开展企业帮扶，争取上级更多奖补项目资金。进一步积极宣传项目建设对社会经济发展的作用和意义，营造全区关心支持项目建设的浓厚氛围，深入开展云溪区重点产业和重点企业联手帮扶，进一步为云溪区争取国家更多的项目和资金支持，广泛吸引各方投资，督促加快重大建设项目的实施进度，发挥投资对经济增长和社会发展的支撑作用。强化督查考核机制，及时解决企业发展、项目建设遇到的困难和问题，找准上级政策与本区企业实际的结合点，积极开拓创新，真正帮助企业降低运行成本，推动云溪区工业化、信息化、城镇化重大建设项目的进程，发挥投资结构调整对经济结构战略性调整的重要作用。

五、其他需要说明的问题

（一）调查问卷说明

调查问卷属于被调查者的主观反馈，问卷措辞可能影响被调查者的回应，问卷题目也无法给出项目全貌，只能部分真实反映本项目实际效果。

（二）绩效评价报告说明

1、本报告数据仅根据项目单位提供的文件、资料、原始单证、清单数据及内容进行的审计，审计意见和观点是在审计时点数的基础上出具的，不应视作包含审计期间所有业务发生的保证。

2、本报告仅供岳阳市云溪区发展和改革局前期工作经费专项支出项目绩效评价评分表提供的绩效评价依据，不能作为其他用途。

以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

附件：

附件1、《岳阳市云溪区发展和改革局前期工作经费专项支出项目绩效评价指标体系》

附件2、《岳阳市云溪区发展和改革局前期工作经费专项支出项目绩效评价评分表绩效评分表》

附件3、绩效评价工作小组名单

附件4、《问卷调查统计表》

附件5、项目支出明细表。

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                 二〇二三年十月二十日