附件3-2

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称：            美丽乡村建设

项目单位：       各镇（街道）和村（社区）

主管部门：        岳阳市云溪区农业农村局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2019  年  6 月 25  日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 陈其云 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13975083119 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 云溪区农业农村局 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2018年 1月起至 2018年 12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 135 |  | 实际到位资金 （万元） | 135 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 135 |  | 区财政 | 135 |  |  | 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 结合我区乡村振兴总体布局，以农村环境整治为抓手，因地制宜实施美丽乡村示范创建。着力建设我区农村生态人居体系、农村生态环境体系、农村生态经济体系和农村生态文化体系，形成有利于农村生态环境保护和可持续发展的农村产业结构、农民生产方式和农村消费模式，我区农村环境整治工作水平位居全市前列，努力建设一批宜居、宜业、宜游的美丽乡村。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持续巩固了我区已创建的美丽乡村建设系列示范村建设成果，不断加大美丽乡村的投入力度。我区农村环境整治工作在市六区组年终考核排名第一，白荆村、荆竹村圆满完成市级美丽村庄创建任务。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 创建省级 美丽乡村 |  |  | 2个 |  | 2个 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 全市农村环境整治水平排名前列 |  |  | 第1名 |  | 第1名 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 1年 |  |  | 1年 |  | 1年 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 镇（街道） |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 村（社区） |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 徐湘辉 |  |  | 副局长 |  |  |  | 农业局 |  |  |  |  |  |  |
| 李燕舞 |  |  | 农村环境整治办公室主任 |  |  |  | 农业局 |  |  |  |  |  |  |
| 王俊翔 |  |  |  |  |  |  | 农业局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 根据《岳阳市云溪区实施乡村振兴战略三年（2018-2020）行动方案》《岳阳市云溪区2018-2020年美丽乡村建设实施方案》《岳阳市云溪区2018-2020年农村环境整治工作考核实施方案》（岳云发〔2018〕6号）文件要求，成立了领导小组，明确了相关部门和乡镇、村的工作职责和进度。我区农村环境整治工作在市六区组年终考核排名第一，成功打造了白荆村、荆竹村为市级美丽乡村。 （二）项目资金使用及管理情况 本项目资金主要作为对美丽乡村建设的支持和对农村环境整治工作开展需要的经费的以奖代投，进一步完善村镇垃圾收集清运体系建设，要求整治的村庄聘请保洁员，配备车辆，定期收运各居民点的垃圾，建立村庄保洁制度，推行“户分类、村收集、镇运转、区处理”模式。考核指标为通过对垃圾的收集、转运改善农村脏、乱、臭现象，切实改善农村环境整洁情况，群众对环境满意度大于等于90%。制定了资金使用方案，严格按照审批程序，经区财政统一监管资金使用规范,不存在截流、挤占、挪用项目资金情况; 资金管理、 费用支出制度健全。财务执行情况好，项目专项资金管理好。 （三）项目组织实施情况 - 加强组织领导。区委区政府成立岳阳市云溪区实施乡村振兴战略工作领导小组，统筹协调全区美丽乡村建设和农村环境整治工作。各镇（街道）分别制定相应的工作方案，成立专门工作班子，落实相应人员、制度、职责、经费，由党（工）委书记为第一责任人，实行“党政成员包村、镇村干部包组、村组干部和党员联户”工作机制。 2.优化考核办法。区委、区政府结合实施乡村振兴战略，高标准、严要求制订了今年的农村环境整治工作方案，按照市“六有六无”要求，结合我区实际，确定了“六有六无两禁止”（禁止焚烧垃圾，禁止焚烧秸秆）的考核标准，对焚烧秸秆、垃圾的现象进行重点扣分和罚款；同时要求各镇（街道、中心）、村（社区）开展自查，并将情况报送区整治办，按照督查结果进行加减分。 3.抓好群众工作。公布了农村环境整治群众监督举报电话，充分发动群众推行农村垃圾分类处理，实行以户分类、以屋场收集、村和乡负责转运，坚持落实“每人每月2元钱”环卫保洁收费制度。 4.抓好“二清三改”。即清垃圾、清污泥，改水、改厕、改栏，明确各镇（街道、中心）和村级今年工作重点突出清除存量垃圾。各镇（街道、中心）、村（社区）将“一线工作法”与农村环境整治有机结合，在全域范围内扎实开展巡查督促、清除存量垃圾、清理乱堆乱放、打捞河湖漂浮垃圾、治理黑臭水体、处理生活污水、绿化美化等工作，极大地改善了人居环境，提升了群众的满意指数。 5.严格督查考核。坚持实施“区考核镇村，镇考核村，村考评组和农户”的三级自查考核机制，将工作中发现的问题进行挂牌督办，采取召开月工作碰头会、季度工作讲评会和下发整改通知书的方式督促工作顺利开展。按照“一月一暗访，一季一明查”的要求，开展明查4次、暗访8次，下发督查通报4期，严格对照《考核细则》兑现奖罚，并将考核排名结果在区电视台、手机报、微信公众号等区主要媒体上进行通报。 （四）综合评价情况及评价结论 云溪区美丽乡村建设工作进展情况良好，专项资金专款专用并设立专门管理制度，运作正常，环境效益、经济效益显著；该项目自开展以来，群众很满意。对改善环境质量、实现资源综合利用、保障群众环境安全方面发挥了重要的作用，为我区经济发展和生态保护发挥了重要作用。

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。