附件3-2

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：       财政扶贫专项资金

项目单位：         云溪区扶贫办

主管部门：        云溪区农业农村局

评价方式：部门（单位）绩效自

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年7月18日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 陈其云 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 8412062 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 云溪区 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2018年1月起至2018年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 1730 |  | 实际到位资金 （万元） | 1730 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 1730 | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 512 |  | 其中：中央财政 | 512 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 512 | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 470 |  | 省财政 | 470 |  |  | 省财政 |  |  | 470 | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 20 |  | 市财政 | 20 |  |  | 市财政 |  |  | 20 | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 728 |  | 区财政 | 728 |  |  | 区财政 |  |  | 728 | 区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 产业和基础设施 |  |  |  | 1506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨露计划 |  |  |  | 49.792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小额贴息 |  |  |  | 28.208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光伏扶贫 |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 1730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 1、2018年减少贫困人口18户63人。 2、巩固提升已退出贫困村和已脱贫贫困户的脱贫成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年脱贫18户63人；全面巩固提升贫困退出成效。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 完成率 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 质量合格 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 满意度 |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 王振华 |  |  | 农业局副局长 |  |  |  | 农业局 |  |  |  |  |  |  |
| 甘华龙 |  |  | 区扶贫办公室主任 |  |  |  | 农业局 |  |  |  |  |  |  |
| 丁 威 |  |  | 区扶贫办 |  |  |  | 农业局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：   甘华龙                       联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） - 资金投入 1、2018年中央、省、市安排财政专项扶贫资金1002万元，其中：2018年中央扶贫发展资金512万元、省级扶贫发展资金470万元、市级财政扶贫资金20万元。 - 2018年本级财政安排财政专项扶贫资金728万元，其中：年初预算安排233万元，追加495万元。 - 资金下达 1、资金下达情况：2018年共收到上级财政专项扶贫资金1002万元，分别在30日内与预算完成资金拨付手续，并会同扶贫办拟定分配计划，报区扶贫开发领导小组审定后及时拨付相应资金到区扶贫办，实行扶贫资金归口管理。 2、补助到户资金发放情况：按照我区扶贫资金分配计划，2018年补助到户的扶贫资金共发放61.3万元，其中小额信贷贴息19.25万元、雨露计划42.05万元，均拨付财政涉农信息中心，通过“扶贫明白卡”打卡发放。 区扶贫办严格按照资金的时间效率，在规定时限内完成资金分配的请示和批复，并在资金管理方面做到以下两点：一是严格按照《岳阳市云溪区财政专项扶贫资金管理办法》，建立了规范的扶贫资金拨付使用台账，资金去向一目了然。二是按照村级事务“四议两公开”、《关于推广小型农村公共基础设施“四自两会三公开”监管模式的指导意见》湘政办发【2014】33号等相关政策要求，扶贫办会同财政局，结合项目管理要求和我区实际，制订了扶贫项目报账程序12条，实行所有扶贫项目资金报账制。明确除了在贫困村实施的小型公共基础设施项目经村民委员会讨论决定可以不实行招、投标的以外，属于政府采购和招投标管理范围的，按照政府采购和招投标制度执行。 （三）资金监管 1、信息公开和公告公示制度建设和执行：全面推行信息公开和公告公示制度，制定了《岳阳市云溪区扶贫资金项目公告公示制度》。2018年财政专项扶贫资金安排的资金和项目共涉及所有建档立卡贫困户和5个贫困村，并对有扶贫开发任务的非贫困村进行适当安排，均实行区、村两级公示：对所有财政扶贫资金安排、管理、使用均在云溪区政府门户网上进行了公示；对到村到户的资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、补助标准、审批程序、实施期限及项目完成情况在所在行政村公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。 2、监管检查制度建设和执行：在原有的《岳阳市云溪区财政专项扶贫资金管理办法》、《岳阳市云溪区扶贫资金监管办法（试行）》的基础上，根据省财政专项扶贫资金管理办法，结合我区实际，重新制定了《岳阳市云溪区财政专项扶贫资金管理办法》。在日常监督检查的基础上，组织相关部门对扶贫资金开展了二次全方位检查，针对检查中发现的问题，列出问题清单，督促项目单位及时整改，确保资金安全有效，发挥资金最大效益，具体做法： （1）、2018年7月，云溪区审计局派出审计组对全区2015年-2017年扶贫专项资金进行了专项审计，并出具了《审计报告》（岳云审报[2018]18号），对我扶贫工作作出了客观评价，并对审计查出扶贫资金使用方面的问题给出审计建议，要求相关单位立即整改。 - （2）、2018年6月由云溪区纪委牵头，组织农业局、财政局、人社局、审计局、农经局等单位成立检查组，在全区开展扶贫领域监督检查，在检查中发现使用不合法原始凭证入账、大额现金支付工程款、未履行“四自两会三公开”程序、无工程预（决）算书，无工程验表等问题，并对相关单位下达督办函督促限期整改，各单位已将整改情况形成书面材料报区农经局存档。 3、日常资料报送情况：定期报送岳阳市财政扶贫资金清理和支出进度表、扶贫领域腐败与作风问题专项治理表。 - 资金使用成效 - 财政专项扶贫资金支出进度、资金闲置情况：根据第三方评估结论，截至2018年9月30日我区无资金闲置情况。 - 2、年度资金结转结余率：2018年我区扶贫资金投入达1751.82万元（其中上年结转21.82万元、本年投入1730万元），累计拨付扶贫资金1751.77万元，结余0.057万元，为保险扶贫结余款。按照绩效指标评价，我区没有结转结余1-2年和结转结余2年以上资金。 - 3、精准使用情况：2018年拨付扶贫资金1751.77万元，全部投向5个贫困村、建档立卡贫困户和有扶贫开发任务的非贫困村，其中：产业帮扶40万元、农村基础设施建设657.83万元、小额信贷贴息26.25万元、雨露计划42.05万元、光伏扶贫136万元、安全饮水488万元、老区发展10万元、农村实用技术培训5.7万元、对口帮扶313万元，保险扶贫32.94万元。经过努力，我区扶贫工作取得一定成效：光伏扶贫项目涉及5个村，全部完成项目验收和并网发电，目前已发电12.63万度；开展小额信贷扶贫，对全区所有贫困户全部进行了评级，评级率为100%，已发放贷款127户540.5万元；开展“扶贫特惠保”，统一为全区1203户4437贫困人口购买“扶贫特惠保”，承保率100%，赔付110人次24万元，大病保险补偿45人18.04万元；全区234名贫困家庭子女全部纳入“雨露计划”培训，补助资金由财政打卡发放；完成管网延伸、供水续建等7处供水工程建设，解决了10000人安全饮水；农村道路等基础设施明显改善，已完成全区农村道路建设7.15公里。 （五）其他事项： 1、机制创新：为持续推进扶贫资金监管工作，我区坚持按章理事，狠抓扶贫资金制度化建设，建立资金监管长效机制。今年我区根据《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》、《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》、《关于加快贫困村基础设施项目建设实施的通知》要求,结合我区实际，重新制定出台了《岳阳市云溪区财政专项扶贫资金管理办法》、《岳阳市云溪区扶贫资金项目公告公示制度》、《关于进一步规范财政专项扶贫资金项目管理的通知》等文件，确保农民享有知晓权，调动了贫困群众内生动力。（附各项制度） 综上所述，2018年云溪区财政专项扶贫资金绩效自评。 岳阳市云溪区扶贫开发办公室 2019年7月18日

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。