## 绩效目标申报表
绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 产业扶贫前期服务建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 姚维国13786096157
主管部门 |  | 区扶贫办 |  | 实施单位 | 路口镇姜畈村委会
资金情况 |  | 年度资金总额： |  | 29万元
（万元）
|  | 其中：财政拨款 |  | 中央、省级、区级专项扶贫资金29万元
|  | 其他资金 |  | 5万元
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建堤坝388米，清淤13000方，安装灌溉主管及塘管130米。 目标2：通过实施高效节水灌溉项目，解决姜畈村10个组1250人（其中建档立卡人口28户109人）的农田灌溉问题。提高水资源利用率，降低农户种植成本，增加群众收入，改善群众生产生活条件.
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 发展提高水灌溉面积 |  | ≥480亩
|  |  | 新建护塘坝 |  | 388米
|  |  | 安装配套Ф160自来水塘管 |  | 120米
|  |  | 新增蓄水 |  | ≥13000方
|  | 质量指标 | 安装配套Ф160自来水塘管 |  | GB/T13663-2000
|  |  | 验收合格率 |  | 100%
|  |  | 高效节水设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标准，合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2019-09-11
|  |  | 项目竣工时间 |  | 2019年11月30
|  |  | 项目投入使用时间 |  | 2019年12月底前
|  |  | 输水管道及管网工程 |  | ≤38400元
|  |  | 机械人工费 |  | ≤282500
|  |  | 临时工程 |  | ≤18500元
|  |  | 措施项目工程 |  | ≤9600元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目实施后每亩可增产 |  | ≥100公斤
|  |  | 项目实施后每亩可增收 |  | ≥160元
|  | 社会效益 指标 | 年增加蓄水能力 |  | ≥15万立方
|  |  | 受益建档立卡贫困户数 |  | ≥28户
|  |  | 受益建档立卡贫困户人数 |  | ≥109人
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | ≥15年
|  |  | 项目区提高灌溉效益 |  | 80%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥90%
|  |  | 受益建档立卡贫困户人口满意度 |  | ≥95%
注：1."其他资金'‘是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2、“财政拨款”项目涉及的全部财政资金投入。