附件3-2：

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称： “守护一江碧水”主题巡演

项目单位：       云溪区文化旅游广电局

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2020 年  6 月15   日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 朱志华 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15273094879 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 云溪区文化馆 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2018年 7 月起至 2019 年 8 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  |  |  | 实际到位资金 （万元） |  | 37 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 37.24 | 结余 （万元） | -0.24 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  |  |  | 区财政 |  | 37 |  | 区财政 |  |  | 37 | 区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  | 0.24 | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 付巡演专题晚会录音用餐 |  |  |  | 459 | 2018年9月30日5号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演活动租车开支 |  |  |  | 4800 | 2018年9月30日8号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付视巡演频节目费、专场音乐制作及服装费 |  |  |  | 95605 | 2018年9月30日9号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演节目彩排用餐、用水开支 |  |  |  | 14910 | 2018年9月30日10号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演快板创作开支 |  |  |  | 500 | 2018年9月30日11号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演专场彩排及搭台用餐开支 |  |  |  | 1223 | 2018年9月30日12号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演专场晚会化妆费开支 |  |  |  | 3900 | 2018年9月30日13号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演剧本创作开支 |  |  |  | 500 | 2018年9月30日15号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演演出费开支 |  |  |  | 3500 | 2018年9月30日16号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演用餐开支 |  |  |  | 3499 | 2018年9月30日17号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演歌手演出开支 |  |  |  | 500 | 2018年9月30日9号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演音响租赁开支 |  |  |  | 8500 | 2018年9月30日13号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演广告制作、租服装开支开支 |  |  |  | 32419 | 2018年9月30日3号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演舞台开支 |  |  |  | 74900 | 2018年9月30日7号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演节目《拆栏》创作及演出费 |  |  |  | 60000 | 2019年3月31日7号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演演出费及联络用餐开支 |  |  |  | 3601 | 2019年3月31日7号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演节目《拆栏》创作及演出费 |  |  |  | 60000 | 2019年6月30日10号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付巡演及指导用车开支 |  |  |  | 3600 | 2019年6月30日5号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 372416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻社会主义生态文明观，把生态环境保护摆在经济社会发展重中之重的位置，紧紧围绕推行“河（湖）长制”和打好“三大攻坚战”的目标要求，“少买新衣先治病”，进一步梳理云溪存在突出环境问题，大力削减存量污染，坚决控制新增污染，逐步改善区域环境质量，建设天蓝水碧的大美云溪。区文旅广新局负责巡演和汇演活动的组织，区文化馆负责巡演和汇演的艺术指导和节目统筹。节目来源为文化馆创作并组织一部分节目，当地政府组织3—4个节目。并挑选部分节目参加区专场汇演。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成了7场演出。7月25日于路口镇王泥湾文化礼堂，枧冲各演出一场；7月30日于长街办（长炼影剧院）演出一场；8月3日于陆城镇文化礼堂演出一场；8月6日于松杨湖港区便民服务中心演出一场；8月16日于云溪广场专场晚会演出一场；8月14日于云溪镇四屋组演出一场。创作编排精品花鼓小戏《拆栏》，传递了社会正能量，取得观众一致好评。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 7场 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 有一定影响力 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 2018年7月至2019年8月 |  |  |  | 100% |  | 99% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 37万元 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 紧密配合区委、区政府关于我区生态环境治理工作,大力弘扬社会主义核心价值观,丰富广大人民群众的文化生活。 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 提升生态环境保护意识。 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 演出推及观众规模近20000人，取得良好宣传效果。 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻社会主义生态文明观，把生态环境保护摆在经济社会发展重中之重的位置，紧紧围绕推行“河（湖）长制”和打好“三大攻坚战”的目标要求，“少买新衣先治病”，紧密配合区委、区政府关于我区生态环境治理工作,大力弘扬社会主义核心价值观,丰富广大人民群众的文化生活，我局于2019年7月—8月组织承办了“守护一江碧水”主题巡演。本次巡演紧紧围绕生态环境治理主题，精心创作、编排了精品花鼓小戏《拆栏》、群口词《保卫云山溪水》、歌伴舞《云山溪水我的家》、三句半《文明新风，真抓实干》 、快板《看我云溪春满园》、双人舞《放歌一带一路》等原创作品，下到各镇（街道、中心）巡演，取得良好宣传效果。 - 项目资金使用及管理情况 因群众文化活动属于纯公益性工作，我局共收到财政拨付经费37万元整，实际支出37.24万元，其中自筹资金0.24万元。项目经费实行科目单独核算，做到了专款专用。 - 项目组织实施情况 - 区文旅广新局负责巡演和汇演活动的组织，区文化馆负责巡演和汇演的艺术指导和节目统筹。成立了相应的工作班子，各位分管副局长各负其责，为巡演落实场地、用电、观众组织、演员用餐用水和现场安保、协调，并制定了详细的实施方案及应急预案，各部门紧密配合，扎实推进。 - 综合评价情况及评价结论 我们严格项目资金管理，对照项目支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为99分。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率。 - 项目主要绩效情况分析 本次专题文艺巡演活动受到百姓热烈欢迎，6场巡演及一场专题文艺巡演推及观众规模近20000人，紧密配合区委、区政府关于我区生态环境治理工作,大力弘扬社会主义核心价值观,改善区域环境质量，建设天蓝水碧的大美云溪，丰富广大人民群众的文化生活，取得良好宣传效果。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 成功举办“守护一江碧水”主题巡演活动，并精选节目组成专场文艺晚会，推及观众规模近20000人。巡演采取“农村包围城市”的特色模式，先到每个镇（街道），然后集中优秀节目组成专场晚会，让我们的宣传主题更深入基层，取得入脑入心的良好宣传效果。由于大型群文活动经费没有纳入年初预算，活动经费预算在2019年度，建议每年应将大型群文活动将纳入当年预算。 - 附件

附件4-2：

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

| 附表5： 绩效评价结果反馈意见表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目： |  |  |  |
| 编号: |  |  |  |
| 评价组织机构 |  | 项目主管部门 |  |
| 评价机构 |  | 评价时间 |  |
| 评价分值 |  | 评价结论 |  |
| 主 要 绩 效 情 况 |  |  |  |
| 主 要 问 题 |  |  |  |
| 建 议 |  |  |  |
| 被评价单位意见 （签章） | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 注：1、被评价单位意见栏：如有意见，请附表列示，提供相关说明及佐证资料；如无意见，请注明“同意”后盖单位公章 2、请于2天内回复，于未及时回复，视同同意。 附表6： 绩效评价结果整改报告书 被评价单位. 评价内容. 联系人及电话. 整 改 情 况. 被评价单位负责人: （公章） 年 月 日; 主管部门意见: （公章） 年 月 日. 注：绩效评价结果整改报告书应在收到绩效评价结果反馈意见后15天交区财政局绩效管理股。 |