附件3-1：

岳阳市云溪区2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：    岳阳市云溪区科学技术学会

预 算 编 码：     506001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年07 月13日

岳阳市云溪财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 唐卫军 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 07308415316 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 3 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 1、开展学术交流，促进教育和经济发展。2、按照《科普法》，弘扬科学精神，普及科学知识，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。3、反映科学技术工作者的诉求和意见：组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。6、开展民间国际科学技术交流活动。7、开展继续教育和科学培训工作等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 目标1：举办科普活动5场次; 目标2：创建科普示范单位6个,个人1个; 目标3：开展科技信息推介应用服务1-2次; 目标4：开展周六课堂达50次; 目标5:开展创新驱动助力工程_专家企业对接会3次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 1、促成南京中科水处理股份有限公司对松杨湖污染综合治理检测、施工方案设计专家评审工作；2、召开科技工作者座谈会，表彰优秀科技工作者；3开展垃圾分类宣传活动；4、开展科普大篷车进校园，助力校园科技节；5开展周末课堂等多种形式的科普教育活动；6、推进专家服务企业活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 60.86 |  |  | 60.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 60.86 |  |  | 60.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 60.86 | 41.86 |  | 36.9 |  | 4.96 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 60.86 | 41.86 |  | 36.9 |  | 4.96 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 11.8 | 11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 11.8 | 11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、举办科普活动 5场次;2、创建科普示范单位6个、个人1个;3、开展科技信息推介应用服务1-2次;4、开展周六课堂达 50次;5、开展创新驱动助力工程，专家企业对接会3次 |  |  |  |  |  |  | 1、举办科普活动 5场次;2、创建科普示范单位6个、个人1个;3、开展科技信息推介应用服务1-2次;4、开展周六课堂达 50次;5、开展创新驱动助力工程，专家企业对接会3次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：符合《中华人民共和国科学技术普及法》 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：符合《全民科学素质行动计划纲要》 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：举办科普活动 5场次 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：科技信息推介应用服务1-2次 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4:周六课堂达 50次 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标5:专家企业对接会3次 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：举办主题科普活动年底前完成 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3:开展科技信息推介应用服务年底前完成 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4:开展周六课堂年底前完成 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标5:对接企业3次年底前完成 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 控制在预算范围内 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1：提高岳阳市公民的科学文化素质 指标2：推动岳阳市经济发展和社会进步 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：科技人员满意率高于100% 指标2：群众满意率高于100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 龚新荣 |  | 主席 |  |  |  |  |  | 科协 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 段 懿 |  | 副主席 |  |  |  |  |  | 科协 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 慧 |  |  |  |  |  |  |  | 科协 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐卫军 |  |  |  |  |  |  |  | 科协 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述 根据《岳阳市云溪区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，现对岳阳市云溪区科学技术协会2019年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下： 一、单位概况 云溪科协属全额拨款的参公事业单位，核定编制３人,目前在职人员4人。主要职责：1、开展学术交流，促进教育和经济发展。2、按照《科普法》，弘扬科学精神，普及科学知识，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。3、反映科学技术工作者的诉求和意见：组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。6、开展民间国际科学技术交流活动。7、开展继续教育和科学培训工作。 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出，全年基本支出41.86万元，主要用于单位人员支出和行政运行(预算将其中30000元与教育局联合开展校园科技节列入行政运行中)；实际基本支出为:38.86万元。 （二）专项支出，全年预算安排项目支出１9万元，其中用于科普宣传经费１5万元，科普e站重新建设经费4万元。专项资金实行专款专用，专项管理,项目经费全年内执行完毕。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析：制订了全年科普宣传和创新助力工程试点计划，根据年初预算安排，从节约高效使用资金的原则出发，合理安排科普宣传活动，在资金有限的情况下创造性的开展工作，圆满的完成了全年任务。 （二）专项管理情况分析：专项资金实行专款专用，使用单独科目独立核算，账目清晰，每笔专项支出都经过严格核实。杜绝资金使用过程的挤占挪用情况。 四、单位整体支出绩效情况 1、本年预算配置控制较好，财政供养人员基本控制在预算编制以内，实际在职人员数超编制数1人；“三公”经费支出总额没有超出预算。 2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除政策性工资绩效预算和科普e站重建的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。 3、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。 ４、较好的完成了全年工作任务：促成南京中科水处理股份有限公司对松杨湖污染综合治理检测、施工方案设计专家评审工作；召开科技工作者座谈会，表彰优秀科技工作者；开展垃圾分类宣传活动；开展科普大篷车进校园，助力校园科技节；开展周末课堂等多种形式的科普教育活动；推进专家服务企业活动。 五、存在的主要问题 １、对科技工作者、科技成果宣传力度不够，形式重于实质，科研成果转化率不高；２、对科普宣传力度和资金投入不够；3，由于地域较小，产业结构布局问题，本年度科普示范单位和个人申报未能达成目标。 六、改进措施和有关建议 １、加强对科技工作的重视，建立相应的激励机制，加大对科研成果的转化力度；２、财政加大对科技和科技工作者的投入，鼓励自主创新、创业，科技兴区；3整合乡镇资源，打造地域特色品牌，促进示范效应，带动地区经济发展。

附件4-1：

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | 增加了1名人员 |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区人民政府 关于印发岳阳市云溪区2018年度综合绩效考核工作实施方案的通知》（岳云发〔2018〕10号）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市重点民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。