附件3-2：

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称：  2019年度农村户用卫生厕所改（新）建

项目单位：             各镇、街道

主管部门：            区农业农村局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月 25  日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 李 勇 张传英 张文欢 刘 琛 余宏良 |  |  |  |  |  |  |  | 联系 电话 |  | 13575035905 18390088543 13975050003 18692161333 13873016696 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 各镇、街道 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019年 1月起至2019 年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 795 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  | 795 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 596.25 |  | 结余 （万元） | 198.75 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 397.5 |  |  | 省财政 |  | 397.5 |  |  | 省财政 |  |  | 397.5 |  | 省财政 | 0 |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 397.5 |  |  | 区财政 |  | 397.5 |  |  | 区财政 |  |  | 198.75 |  | 区财政 | 198.75 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 拨各镇街道 |  |  |  |  | 198.75万 | 2019.7.19# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拨各镇街道 |  |  |  |  | 397.5万 | 2019.10.4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拨各镇街道 |  |  |  |  | 198.75万 | 2020.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 798.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |
|  | 2019年度完成农村户用卫生厕所改（新）建7950个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成7950个 |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  |  | 任务完成率 |  |  | 100% |  |  | 100.8% |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 建设合格率 |  |  | 100% |  |  | 99% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 完成时限1年 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 项目产出成本是否按绩效目标控制 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 农村无害化卫生厕所普及率 |  |  | 100% |  |  | 95.1% |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 改厕户满意度 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：   王俊翔                联系电话：8412018

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神和中央关于推进农村“厕所革命”的决策部署，切实提升全区农村人居环境建设水平，到2019年底，完成我区中心城区以外的村（社区）共7950个无害化卫生厕所的改（新）建任务。 （二）项目资金使用及管理情况 2019年度农村改厕专项资金预算795万元，其中省级财政资金397.5万元，区财政资金397.5万元。其中省级资金、区财政资金分别按500元/个，对各地进行分配和补助。 （三）项目组织实施情况 农村改厕工作实行项目管理制，责任主体为各镇（街道）人民政府（办事处）。根据改厕规划和年度目标任务，经镇（街道）申报、区初审、市复审、省审批后予以实施。主要管理环节如下： （1）申报管理。区农业农村局会同各镇（街道）制订年度改厕项目计划，并报市局，在复核汇总的基础上报省厅。省有关部门审定后确认下达年度农村改厕计划，确定改厕数量。 （2）建设管理。各镇（街道）、改厕任务村（社区）经技术培训，并在上级指导下开展农村改厕工作，完成下达的计划任务数。 （3）验收管理。各改厕任务村（社区）对当地当年完成改厕的农户逐户登记造册，建立电子档案，逐户验收，合格后报各镇（街道）。各镇（街道）逐村逐户复核验收，并将复核验收结果报区农业农村局。区农业农村局组织对各地农村卫生改厕实施情况按照不低于10%的比例进行抽查复核。 （四）综合评价情况及评价结论 农村改厕工作是一项政治任务，更是民生工程。区农业农村局把农村厕所革命与乡村振兴战略、小康社会建设等中心工作结合起来一体谋划部署、一体推进落实，全面启动农村厕所革命。积极探索推行“首厕过关制”，建立了一套质量标准、推进流程和管理体系，确保了农村厕所改（新）建工作有力有序有效推进，被农业农村部作为农村人居环境整治典型经验做法，进行全国推广。2019年全区高质量完成无害化卫生厕所改（新）建8014户，卫生厕所普及率达95.1%。目前已改（新）建的卫生厕所运行管护良好，群众满意度100%，取得了阶段性成效，为湖南省农村改厕工作提供了示范和经验。经评价，2019年度我区农村改厕专项资金绩效评分结果为98分，绩效等级“优秀”。 （五）项目主要绩效情况分析 通过首厕过关，推动农村厕所革命，提升村庄清洁行动。体现在成效上，一是清洁了水源。现在把农村厕所革命与生活污水治理结合起来统筹推进，通过厕所改造，达到“无臭味、无蝇蛆、无乱排”的标准。特别是经三格式化粪池排出的污水，部分农户再做小湿地进一步净化，部分村组用管网连接将生活污水集中收集送到集镇污水厂处理，达标排放要求。二是改善了生活。从前的旱厕、单格化粪池臭气难闻，尤其到了夏秋天蚊蝇滋生乱飞，群众上厕所还要带扇子赶蚊子，现在把农村厕所革命和安全饮水工程建设结合统筹推进，家家户户用上了水冲式卫生厕所，改善了如厕环境。三是美化了家园。农村厕所一直是农村环境卫生整治的重点、难点，现在把农村厕所革命和美丽乡村建设结合统筹推进，通过厕所革命较好解决了这一问题，群众看到了实效，主动拆除旱厕，积极参与美丽庭院、文明农户评比，涌现了一批区级美丽庭院、美丽屋场，八一村、路口村、白泥湖村等先后被评为省、市级美丽乡村，群众的生活品质和幸福感大幅提升。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 “首厕过关制”被农业农村部作为农村人居环境整治工作典型经验做法，进行全国推广。首厕过关就是每一个厕所改（新）建都必须达到规定标准、符合村组实际情况，确保建一个成一个，每个村（社区）的第一个改厕点施工时，必须要有区、镇、村3位技术指导员或专干同时在现场进行指导。坚持以第一个改（新）建的厕所为标准、为示范，逐户逐厕推进、逐组逐村覆盖。先试点示范、后面上推广，在实际操作过程中，每个村必须选一个群众基础较好的组作为示范组，率先启动厕所改（新）建工作，在示范组厕所改（新）建全部完成并验收合格后，才能推进一个村的工作，确保农村厕所革命循序渐进、有序覆盖。对于条件不成熟、准备不到位、群众不愿意、群众不参与的决不贸然改厕，决不盲目赶进度。