岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑   项目完成结果评价□

项目名称： 云溪区以奖代补

项目单位： 云溪区禁违治违拆违督察办公室

主管部门： 云溪区禁违治违拆违督察办公室

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年08月06日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 丁先波 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13873043377 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市云溪区全区范围 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019年 1月起至 2019年 12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 80 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 80 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 80 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 80 |  | 区财政 |  | 80 |  | 区财政 |  |  | 80 | 区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 （元） | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 各乡镇禁违工作先进村奖金 |  |  |  | 220000 | 2019年1月6号凭证 |  |  |  |  |  | 褚木桥社区、路口铺社区、文修桥社区、道仁矶社区 |  |  |
| 云溪镇禁违工作经费 |  |  |  | 120000 | 2019年1月8号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长街办环境整治经费 |  |  |  | 10000 | 2019年4月7号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路口镇环境整治经费 |  |  |  | 10000 | 2019年5月5号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路口镇禁违工作经费 |  |  |  | 20000 | 2019年5月5号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文桥社区环境整治经费 |  |  |  | 10000 | 2019年5月5号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长街办平坳水库防汛经费 |  |  |  | 20000 | 2019年7月2号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长街办禁违专项经费 |  |  |  | 50000 | 2019年7月8号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路口镇禁违专项经费 |  |  |  | 60000 | 2019年7月8号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路口镇禁违专项经费 |  |  |  | 60000 | 2019年12月7号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 褚木桥禁违工作经费 |  |  |  | 40000 | 2019年12月7号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长街办禁违工作经费 |  |  |  | 40000 | 2019年12月7号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长街办望城村禁违工作经费 |  |  |  | 40000 | 2019年12月7号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 松杨湖禁违工作经费 |  |  |  | 30000 | 2019年12月9号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陆城镇禁违工作经费 |  |  |  | 30000 | 2019年12月9号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云溪街道禁违工作经费 |  |  |  | 40000 | 2019年12月9号凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 800000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、镇的禁违拆违治违工作正常开展。2019年新增违法建设为零，存量违法建设基本清零。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年新增违法建设为零，存量违法建设基本清零。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 组织开展大型强拆行动12次 |  |  |  | 12次 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 违法建设查处率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 预计完成时间 |  |  |  | 2019.12 |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 财政投入资金 |  |  |  | 80万元 |  | 99.81% |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 有效控制禁违拆违建设 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 全区违法建设得到全面改善 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 全区违法建设得到全面改善 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  |  | 100% |  | 97% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 李可雄 |  |  | 副主任 |  |  |  | 区禁违办 |  |  |  |  |  |  |
| 杨中平 |  |  | 副主任 |  |  |  | 区禁违办 |  |  |  |  |  |  |
| 张安东 |  |  | 办公室主任 |  |  |  | 区禁违办 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 我办紧紧围绕市委、市政府“新增违法建设为零、存量违法建设清零”的工作目标，在区委、区政府坚强领导下，各部门全力配合和镇（街道）的不懈努力下，全区禁拆治违工作扎实推进，取得了一定成效。 （二）项目资金使用及管理情况 在项目实施过程中，严格按照项目实施方案组织，足额配套落实资金，该项目总计划投资80万元，其中2019年财政拨款80万元。已使用80万元，资金使用率达100%. （三）项目组织实施情况 本项目得到市财政局的高度重视并予以大力支持，我办严格按照区财政局项目资金管理的相关规定和政策，设立财政专户，实行专人管理、专账核算、转款专用。根据项目计划和进度申请拨付给乡镇使用资金，按照报账资金核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，分期拨款、单据送审、办理报账，接受区财政局对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效、确保财政配套资金运行安全。 （四）项目主要绩效情况分析 根据市委、市政府“新增违法建设为零，存量违法建设清零”的目标任务，在区委、区政府的正确领导下，各部门的全力配合和各镇（街道）的不懈努力下，2019年共拆除各类违法建设704处、66182平方米。区、镇（街道）始终保持打击违法建设高压态势，攻坚克难，总体情况保持在可控状态。 （五）主要经验及做法、存在问题和建议 我办以村（居）为单位，对全区违法建设划分为20个小片，将每一处存量违建进行责任捆绑、打桩定位，实行区级领导包片联点，分类处置，倒排时间，逐一清零。根据具体情况，拆除违建采取自拆、助拆、强拆三种方式进行。将做好群众思想教育工作放在首位，鼓励引导群众自行拆除违法建设。对部分有自拆意愿，但存在困难的群众，组织干部职工和民工助其拆违法建设；对顶风抢建、拒不自拆的违建户，在思想教育无效的情况下，严格依照法律程序强制拆除。 另外，按各乡镇考核分数下拨以奖代补禁违专项工作经费，因各乡镇禁违工作难度系数有差别，有少数乡镇对按考核分数下拨专项经费有异议。 我办将加强批后监管，督促各镇（街道）对村（居）民建房审批后跟踪监管，严格按照设计图纸施工，按要求悬挂公示牌，引导群众严格按审批内容建房。在禁违工作考评中进一步加强各乡镇间禁违工作难度系数的确认，确保以奖代补禁违专项工作经费公平、公正顺利的下拨。