岳阳市云溪区70万吨精细化工物流园政府专项债券项目资金绩效评价报告

评价类型： 项目实施过程评价□   项目完成结果评价■

项目名称：岳阳市云溪区70万吨精细化工物流园政府专项

债券项目资金绩效评价

项目单位： 岳阳市云溪区土地储备中心

主管部门：  岳阳市云溪区人民政府

评价机构：   湖南天翔联合会计师事务所

评价时间：  2021年9月21日—2021年11月7日

报告日期：2021年11月7日

目 录

一、基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）资金与项目管理情况	6

（三）项目绩效目标完成情况	7

二、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）绩效评价框架	8

（三）绩效评价工作过程	10

三、项目主要绩效及评价结论	11

（一）项目主要绩效	11

（二）评价结论	12

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况（14分）。	12

（二）项目过程情况（28分)。	14

（三）项目产出情况（24分）	17

（四）项目效益情况（34分）	18

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在的问题及原因分析	20

六、有关建议	20

（一）强化项目绩效管理	20

（二）加强项目管理制度体系建设	21

（三）加大政府财政资金投入	21

（四）加大征拆工作的宣传力度	21

（五）完善土地储备工作部门的机构设置	21

七、其他需要说明的问题	22

附表	22

岳阳市云溪区70万吨精细化工物流园

政府专项债券项目资金绩效评价报告

受岳阳市云溪区财政局委托，湖南天翔联合会计师事务所对岳阳市云溪区70万吨精细化工物流园政府专项债券项目资金进行绩效评价。我们的检查和评价是依据湖南省财政厅《湖南省政府债务项目绩效评价管理暂行办法》（湘财绩〔2020〕12号），和云溪区财政局《绩效评价委托协议书》等文件相关规定，并参照中国注册会计师执业准则进行。现将情况报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景及主要内容

云溪区70万吨精细化工物流园政府债券项目资金属土地储备专项债券资金，主要用于商服、物流仓储用地开发。物流园土地储备项目位于北临云港路、南靠居民区，西临岳临高速、东临云溪河，于2018年列入储备计划，储备面积109177平方米,项目预期总投资4,094.00万元。2018年发行政府专项债券筹集资金3,000.00万元，债券期限5年，年利率3.26%。偿债资金来源为土地使用权出让收入，预计用于资金平衡相关收益为39,660.00万元，对债券本息的覆盖倍数为11.02。

- 2.项目实施情况

2013年9月，岳阳市规划局云溪区分局颁发《建设用地规划许可证》（岳规云地2013033号），批准70万吨精细化工物流园项目用地规划，项目建设单位为岳阳市云溪区土地储备中心。2013年11月，项目取得岳阳市云溪区发展和改革局批复，同意建设岳阳森凯70万吨精细化工物流中心项目（批准文号：岳云发改投〔2013〕68号）。2019年，根据岳阳市云溪区土地储备计划，云溪区土地储备中心启动对项目地块的收储，预计收储成本为4,094.00万元。2019年9月，岳阳市下达2019年地方政府新增债务额度的通知（岳财预〔2019〕100号），核定云溪区新增土地储备项目收益专项债券新增限额。2019年11月，云溪区土地储备中心启动项目建设，至2020年底已完成项目用地分户界线测绘和拆迁补偿工作。

- 3.项目资金投入及使用情况

截止2020年底，项目共投入资金4,000.00万元，其中政府专项债券资金3,000.00万元，财政项目拨款1,000.00万元。资金收入明细见下表（单位：万元）：

| 序号 | 到账时间 | 到账金额 | 记账凭证号 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年6月 | 1,000.00 | 2019年6月1# | 收财政拨款土地专项债券款 |
| 2 | 2019年9月 | 1,000.00 | 2019年9月2# | 收财政拨款土地专项债券款 |
| 3 | 2019年12月 | 1,000.00 | 2019年12月1# | 收财政拨款土地专项债券款 |
| 4 | 2020年3月 | 1,000.00 | 2020年3月6# | 收财政拨森凯项目资金 |
| 合 计 |  | 4,000.00 |  |  |

项目资金支出3,964.87万元，主要用于土地拆迁补偿和测绘等，具体支出见下表（单位：万元）：

| 序号 | 到账时间 | 到账金额 | 记账凭证号 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年11月 | 2,000.00 | 2019年11月3# | 征地和拆迁补偿支出 |
| 2 | 2019年12月 | 4.495 | 2019年12月5# | 付项目分户测绘费 |
| 3 | 2019年12月 | 30.00 | 2019年12月7# | 付项目财政评审费 |
| 4 | 2020年3月 | 1,000.00 | 2020年3月7# | 付片拆包干款 |
| 5 | 2020年5月 | 880.375 | 2020年5月9# | 付二期征拆款 |
| 6 | 2020年9月 | 50.00 | 2020年9月2# | 付迁坟补偿款 |
| 合 计 |  | 3,964.87 |  |  |

- （二）资金与项目管理情况

- 1.债券资金组织管理机构

云溪区70万吨精细化工物流园项目政府债券资金的组织管理机构为云溪区土地储备中心。云溪区土地储备中心为岳阳市云溪区人民政府副科级直属事业单位，负责全区土地储备工作。主要工作职责为：会同区规划、国土、发改、建设、房产、财政等部门拟订云溪区储备土地储备计划;负责拟订宗地储备方案并组织实施；会同区规划、国土、建设、财政等部门拟订土地开发整理方案并组织实施；负责拟订土地供应方案；合同财政部门筹措和管理土地储备资金;负责储备土地的管理。

- 2.债券资金及项目管理情况

岳阳市财政局《关于下达2019年地方政府新增债务额度的通知》（岳财预〔2019〕100号）文件核准2019年云溪区新增债券发行限额，主要用于土地储备项目。专项债券资金于2019年全部拨付到项目实施单位。云溪区土地储备中心对土地储备专项债券资金实行专账管理，确保专款专用。

- 3.项目组织实施的合规性

项目用地取得《建设用地规划许可证》（岳规云地2013033号），项目建设取得云溪区发展和改革局批复并备案。项目的征地拆迁补偿安置概算通过岳阳市自然资源和规划局云溪区分局评审。利安达会计师事务所向岳阳市财政局出具了土地储备专项债券项目收益与融资平衡专项审核报告，北京市炜衡律师事务所出具了土地储备专项债券的法律意见书。土地开发的分户界线测绘通过询价方式采购，成交供应商为“岳阳市锦程地地测绘有限公司”；征地拆迁补偿费按《岳阳市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》，与项目所在地松阳湖街道办事处签订了项目用地包干协议。松阳湖街道办事处承担征地拆迁的具体工作，土地储备中心按工作进度分期支付包干补偿款项。

- （三）项目绩效目标完成情况

- 1.项目绩效目标

（1）总体目标

通过对片区进行整体开发，统一管理，充分利用项目片区优势，逐步在后续土地出让和房地产开发中产生效益，促进岳阳市相关产业发展，改善周边地区投资环境，有效促进区域经济协同发展。

（2）年度目标

完成土地征拆及征拆概算评审。

- 2.绩效目标完成情况

2020年已70万吨精细化工物流园项目143.13亩已出让。宗地成本合计5,149.2万元，出让价格6,440.9万元，净收益1,291.7万元。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

通过对岳阳市云溪区70万吨精细化工物流园政府债券项目资金开展绩效评价，分析了解政府债券资金的发行、配置、使用、管理情况，以及项目管理相关制度的制定和执行情况，评估项目实施取得的具体效果，检验专项债券资金投入是否达到预期目标。为进一步规范政府债务项目管理、提高政府债券资金使用效益，提升政府债务管理水平，防范化解政府债务风险提供参考。

- （二）绩效评价框架

- 1.绩效评价管理的原则

（1）注重绩效，防范风险。在关注政府债务项目立项和资金投入使用过程的同时，注重项目绩效目标的实现程度，聚焦政府债务项目的管理质量、实施效果和项目效益；不断健全全过程监管与惩处机制，防范化解债务风险和财政风险。

（2）科学规范，公开透明。以规范的程序、科学的体系、标准化的管理模式，约束政府债务“借、用、管、还”行为；大力推进政府债务项目绩效信息公开透明。

（3）权责对等，约束有力。财政部门、项目主管部门和项目单位分工负责，各司其职，相互配合，共同做好政府债务项目绩效管理各个环节的工作。压实项目责任，对高效项目重点保障，低效项目压减整改、无效项目追责问责。

- 2.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）；

（3）湖南省财政厅印发关于《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》的通知（湘财绩〔2020〕12号）；

（4）湖南省财政厅关于开展2018-2020年度市县政府专项债券项目资金绩效评价的通知；

（5）岳阳市财政局关于下达2019年地方政府新增债务额度的通知；

（6）湖南省国土资源厅关于同意公布实施2017年岳阳市云溪区基准地价更新成果的复函（湘国土资函〔2018〕75号）；

（7）岳阳市人民政府关于印发《岳阳市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》的通知（岳政发〔2019〕2号）。

- 3.评价指标体系及评价标准

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要根据《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》，结合项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《岳阳市云溪区70万吨精细化工物流园政府专项债券项目资金绩效评价指标体系》。具体指标设定及指标解释说明见附表1-1。

- 4.评价方法

本次绩效评价通过案卷研究、资料收集、座谈交流、实地核查、问卷调查等工作方法，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评议法等技术方法进行。

（1）成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

- （三）绩效评价工作过程

1.前期准备。按云溪区财政局相关文件要求，我所于9月20日成立了绩效评价工作组，开展了政府债券项目绩效评价业务培训，及时掌握主管部门对绩效评价工作计划措施和具体要求。开展对涉及项目相关资料和文件的收集分析，在充分掌握项目背景、项目内容、项目实施等信息的基础上，制定了共性指标与个性指标相结合的项目绩效评价指标体系和评分标准。根据项目特点，制定了绩效评价工作方案。通过方案明确了评价对象、评价方法、评价办法、实施程序、评价人员及分工等，对评价工作小组具体工作内容和时间进一步细化，保证绩效评价工作顺利开展。

2.组织实施。9月21日至10月28日，评价工作组在云溪区财政局组织下，到被评价单位开展现场评价。评价小组制定了基础数据汇总表和资料清单，采用查阅凭证和资料、听取项目实施单位的情况介绍，实施实地考察、发放调问卷等形式开展现场评价，收集现场评价数据资料。

3.分析评价。10月29日至11月7日，根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，通过核实项目资金配置到位情况、项目组织实施情况，及项目产出效益情况、政府债务风险防范情况等，依据《岳阳市云溪区70万吨精细化工物流园政府专项债券项目资金绩效评价指标体系》进行评分，并最终形成综合性书面报告。

- 三、项目主要绩效及评价结论

- （一）项目主要绩效

- 1.完成项目征拆工作

项目建设共征收集体用地163.76亩，涉及房屋拆迁17栋，安置人员75人。项目实施后，通过异地安置改善地内现状居民的居住条件，优化了城市布局，美化了城市环境，有力推动了地区产业结构调整，促进了区域经济发展。

- 2.项目用地实现挂牌出售

2020年已70万吨精细化工物流园项目143.13亩已出让。宗地成本合计5149.2万元，出让价格6440.9万元，净收益1291.7万元。伴随项目的实施，也在一定程度上促进了岳阳市相关产业的发展，改善了周边地区的投资环境，有效促进了区域经济协同发展。

- 3.强化风险管控，防范了债务风险

政府债务项目存在影响项目施工进度或政策运营风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素。实施单位在项目实施前期开展了债务风险评估，制定了合理可控的风险控制措施，并在项目实施的过程中严格执行风险管控制度，未发生过重大债务违约事件、重大安全事故、重大违法违规事件，各因债务引起的重大群体性事件，有效防范了政府债务风险。

- （二）评价结论

根据绩效评价指标体系，岳阳市云溪区70万吨精细化工物流园政府专项债券项目绩效评价得分86分，等级“良”，其中：

1.决策总分14分，该项目得分9分，扣5分;

2.过程总分28分，该项目得分21分，扣7分；

3.产出总分24分，该项目得分24分，扣0分；

4.效益总分34分，该项目得分32分，扣2分。

具体见《岳阳市云溪区70万吨精细化工物流园政府专项债券项目资金绩效评价评分表》（附件1-2）。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况（14分）。

根据评分标准，项目决策评价得分9分。

项目决策主要评价项目储备、立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。评价小组主要采取了案卷、账簿研究方式进行资料收集、整理和分析，并依据项目决策涉及的指标进行逐级评分，逐级加权计算结果。

- 1.项目立项（6分）

云溪区70万吨精细化工物流园项目已获得岳阳市规划局云溪区分局颁发《建设用地规划许可证》，取得岳阳市云溪区发展和改革局批复。2019年列入云溪区土地储备计划，取得新增土地储备项目收益专项债券新增限额。项目储备符合相关要求，立项依据充分，程序规范。但未开展事前绩效评估，扣1分，项目立项评分得5分。

- 2.绩效目标（6分）

主要通过绩效目标合理性和明确性两个指标来反映。该项得分2分。

（1）绩效目标合理性（3分）是指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目实施单位制定了年度工作计划，但未填报《项目支出预算绩效目标申报表》，未设定项目绩效目标，扣2分。

（2）绩效目标明确性（3分）是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。项目单位未将年度工作任务分解为具体、可衡量的指标，扣2分。

- 3.资金投入（2分）

主要通过预算编制科学性指标来反映。项目预算编制经过论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目评分得2分。

- （二）项目过程情况（28分)。

主要通过资金管理、组织实施和风险控制三个指标来反映。该项得分22分。

项目过程主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目质量控制、招标及政府采购管理、资产管理、信息公开、风控效果、问题整改、风险控制等指标。评价小组主要采取了案卷研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析。收集了被评价单位的财务管理制度和项目管理制度，查看了财政专项资金的配套拨付情况。

- 1.资金管理（8分）

主要通过资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、还本付息等四个指标来反映。该项得分8分。

（1）资金到位率（2分）是指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅财政资金拨付批文，专项资金预算4,000.00万元，实际拨付专项资金4,000.00万元，资金到位率为100%。指标评分得2分。

（2）预算执行率（2分）是指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评价小组查阅了相关资金资料，并核对了各年度资金支付情况。专项资金实际到位4,000.00万元，实际支出3,964.87万元，预算执行率为99.12%。指标评分得2分。

（3）资金使用合规性（2分）是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。通过查阅财务账簿和记账凭证，评价小组认为项目单位专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标评分得2分。

（4）还本付息（2分）用以反映和考核偿债来源的真实有效性和债券期限与项目期限的匹配性，防范期限错配风险。编制了“预期收益与融资平衡方案”，按期支付债券利息，不存在错项偿还到期债券本息情况。指标评分得2分。

- 2.项目实施（11分）

主要通过管理制度建设、项目质量控制、招标及政府采购管理、资产管理四个指标来反映。该项得分7分。

（1）管理制度建设（3分）是指项目实施单位项目建设、运营、资产管理环节的管制度建设情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。通过查阅资料，项目实施单位建立了财务和业务管理制度，但制度体系不完整，扣2分，指标评分得1分。

（2）项目质量控制（3分）是指项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核项目的质量控制。实际情况为：项目未发生调整事项，但实施计划不具体，项目质量管理制度不完善，扣2分。指标得分1分。

（3）招标及政府采购管理（3分）用以反映和考核项目招标和政府采购的规划性情况。项目实施过程中项目招标和政府采购规范，合同管理规范，未发生原材料重复、浪费现象。指标得分3分。

（4）资产管理（2分）用以反映和考核债券资金形成资产管理情况。该项目已挂牌出售，项目单位未提供。指标得分1资产管理相关资料，扣1分。指标评价得分1分。

- 3.风险控制（9分）

主要通过信息公开、风控效果、问题整改、风控机制及措施四个指标来反映。该项评价得分7分。

（1）信息公开（2分）用以反映和考核政府债务信息披露等情况。该项目按规定在政府网站进行了定期公开，公开内容合规。指标评价得分2分。

（2）风控效果（2分）用以反映和考核风险防控效果情况。该项目在实施过程中未发生重大债务违约事件、安全事故、重大违法违规事件，没有出现因债务引起的重大群体性事件。指标评价得分2分。

（3）问题整改（2分）用以反映和考核对存在问题进行整改落实等情况。项目单位根据专项检查情况进行问题分析整改，但未提供相关佐证材料，扣1分。指标评价得分1分。

（4）风控控制及措施（3分）用以反映和考核政府债务风险防控方案制定及实际执行情况。项目制定了风险防范措施，但未制定风险应对预案，扣1分。指标评价得分2分。

- （三）项目产出情况（24分）

根据评分标准，项目产出评价得分24分。

项目产出主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。评价小组主要采取了案卷研究、现场访谈、问卷调查等方式进行资料收集、整理和分析，按照项目特点设计了项目储备面积计划完成率、重大违规事件发生率、土地分户界线测绘和拆迁补偿工作按计划完成率、成本控制率等4个指标进行评分，并逐级加权计算结果。

1.数量指标（6分）是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况，用项目储备面积计划完成率指标衡量。项目计划完成储备面积109177平方米，完成计划指标，实际完成率为100%。指标评价得6分。

2.质量指标（6分）是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度，重大违规事件发生率指标来衡量。项目拆迁补偿未出现重大违规事件和群体性上访事件，质量达标率为100%。指标评价得6分。

3.时效指标（6分）是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效的实现程度，用土地分户界线测绘和拆迁补偿工作按计划完成率指标衡量。实际土地分户界线测绘和拆迁补偿工作均按合同约定或工作计划完成，项目完成及时率为100%。指标评价得分6分。

4.成本指标（6分）提指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度，用成本节约率指标衡量。专项债券实际收入4,000.00万元，实际支出3,964.87万元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（4,000.00-3,964.87）/4,000.00]×100%=0.88%。指标评价得分6分。

- （四）项目效益情况（34分）

根据评分标准，项目效益评价得分32分。

1.社会效益（8分）。评价组通过查阅资料、开展社会调查后认为：项目实施后通过异地安置改善了基地内现状居民的居住条件，优化了城市布局中，美化了城市环境，有较好的社会效益。指标评价得8分。

2.经济效益（8分）。评价组认为：项目整体开发建成后，将在后续土地出让中产生效益，同时改善了周边地区的投资环境，有效促进区域经济协同发展。指标评价得分8分。

3.持续影响（8分）。评价组认为：随着化工、交通、能源等一批中央重点建设工程在云溪区落地，70吨精细化工物流园项目实施后将进一步巩固云溪区省级工作基地地位，提升云溪区加速发展的步伐。指标评价得分8分。

3.满意度（10分）

此项指标主要根据问卷调查情况进行评分。本次问卷调查采用线上形式开展，调查对象为项目实施地云溪区松阳湖街道拆迁居民。调查问卷内容涵盖项目实施对当地居民带来的获得感和满意度、存在的问题和建议等方面。共收到有效问卷30份，根据问卷统计情况，服务对象综合满意度为93.5%（详见“附表2：问卷调查情况统计表”），指标评价得分8分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 1.项目实施规范，保障项目顺利实施

面对项目用地面积较大，涉及权属较多，拆迁与整备难度较大的困难，项目实施单位落实政府债券项目管理的相关规定，按程序开展了项目招标和政府采购，降低了项目成本支出；同进与项目所在地街道办事处签订用地拆迁协议，耐心细致开展征地拆迁的宣传工作，防止了重大违规事件和群众聚集事件发生，保障了项目平衡、有序推进。

- 2.项目论证充分，防范了政府债务风险

项目资金根据《地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)》（财预〔2017〕62号）文件规定纳入了云溪区政府性基金预算管理，项目实施单位对专项资金设立了专账核算、专户管理，保障了项目资金的专款专用。通过评估论证制定了预期收益与融资平衡方案和风险防范措施，保证了政府债务风险可控。

- （二）存在的问题及原因分析

- 1.项目绩效管理工作需进一步加强。项目未开展事前绩效评估，项目实施单位未填报《项目预算绩效目标申报表》，在项目实施期间未开展绩效运行监控和绩效自评，导致年度工作目标未能量化、细化，未能有效利用绩效纠偏机制对预算执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪监控。

- 2.项目实施的管理制度不健全。项目实施单位——云溪区土土储备中心建立了财务制度和项目管理制度，但缺乏专项资金管理制度，项目质量管理制度未细化。

- 3.政府投入资金不足。受政府财力限制，项目预算资金规模仅能完成土地测绘、腾地征拆补偿，后期的“七通一平”等工作尚不能在土地开发前期完成。

- 4.土地征拆腾地难度较大。项目建设共征收集体用地163.76亩，涉及房屋拆迁17栋，安置人员75人。由于部分居民对征拆补偿标准、征拆面积、青苗补偿等方面理解存在偏差，加大了土地征拆腾地的难度。

- 5.土地储备人员工作人员少，业务素质有待提升。项目实施单位云溪区土地储备中心现有工作人员5人，承担了全区范围内的土地储备项目规划、收储、开发等工作，工作压力较大。

- 六、有关建议

- （一）强化项目绩效管理

提高全面绩效管理的重视程度，根据年度中心工作合理制定绩效目标，开展对绩效目标的跟踪管理和结果评价，强化绩效管理的导向性和约束力。量化、细化绩效指标，倒逼项目实施部门不断提升管理水平和服务意识。

- （二）加强项目管理制度体系建设

制定专项资金管理办法，制定合规、明晰的资金分配方案，提高专项资金支出的方向性和合理性。完善资金跟踪和核查机制，保证专项资金专款专用。结合单位实际情况，制定合同管理制度和政府采购制度，为保护单位合法权益、提升项目实施的规范性提供制度保障。建立由单位领导、部门负责人和纪检、财务、审计等相关人员组成的工程项目验收小组，规范工程项目管理。通过不断完善制度体系建设，不断促进部门工作制度化、规范化。

- （三）加大政府财政资金投入

扩大政府专项债券发行规模，保障项目用地的“七通一平”等前期开发工作，提升建设用地的供给质量。

- （四）加大征拆工作的宣传力度

项目实施单位要加强与项目所在地的社区、街道紧密配合，逐门入户开展政府宣讲，实时监控项目实施进度，避免重大群众聚集性事件和上访事件发生。

- （五）完善土地储备工作部门的机构设置

进一步壮大队伍，引进专业人才，开展学习培训，不断提升土地储备工作人员的业务素质，实现土地收购储备与人员管理机制的新突破。

- 七、其他需要说明的问题

1.本报告是仅根据岳阳云溪区土地储备中心提供的文件、资料、原始单证、报表、凭证数据及内容进行的绩效评价，绩效评价意见和观点是在现场评价时点的基础上出具的，不应视作包含绩效评价期间所有业务发生的保证。

2.对于绩效评价体系中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评价结果主要依据评价人员的职业判断。

3.受参加本次项目的评价人员的水平和能力限制，及评价工作中存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定局限性。

4.本报告仅供作为岳阳市云溪区70万吨精细化工物流园政府专项债券项目资金绩效评价依据，不能作为其他用途。因报告使用不当而造成任何后果均与本报告注册会计师及事务所无关。

湖南天翔联合会计师事务所（普通合伙）

2021年11月7日

- 附表

1-1.岳阳市云溪区 70万吨精细化工物流园政府专项债券项目资金绩效评价指标体系

1-2.岳阳市云溪区 70万吨精细化工物流园政府专项债券项目资金绩效评价评分表

2.公众满意度调查统计表