岳阳市云溪区行政审批服务局异地搬迁项目

绩效评价报告

- 湘恒兴专审字（2020）第043号

- 湖南恒兴联合会计师事务所

二0二0年九月

岳阳市云溪区行政审批服务局异地搬迁项目

重点绩效评价报告

项目名称  云溪区行政审批服务局异地搬迁项目

项目单位  云溪区行政审批服务局

委托单位  岳阳市云溪区财政局

评价机构  湖南恒兴联合会计师事务所

评价类型：  事前评价□  事中评价□  事后评价☑

评价方式：  部门（单位）绩效自评□财政部门组织评价√

评价机构：  中介机构√ 部门（单位）评价组□财政评价组□

评价时间：  二0二0年九月

项目主要内容简介

●项目基本概况

| 项目单位名称 | 云溪区行政审批服务局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施部门 | 云溪区行政审批服务局 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 云溪区云溪街道办云港路南侧（租赁岳阳森凯仓储物流公司场地） |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2018年11月-2019年12月 |  |  |  |  |  |
| 项目资金情况金额 （万元） | 1.立项概算 | 2.财评资金 | 3.到位资金 | 4.帐面支出 | 5.帐面资金结余 | 6、应付未付 |
|  | 940 | 908.89 | 1044.04 | 876.94 | 167.1 | 191.36 |
| 说明 （截止2019年12月） | 区发改委批复 | 财评子项目共4个 | 财政预算资金到位 | 其中：2019年： - 预算内子项目支出645.03万元； - 预算外支出231.9万元 - 注2020年1-6月支出73.21万元 | 其中： - 预算内子项目支出结余399.01万元； (2)至2020年7月累计结余93.89万元 | 预算内合同金额185.58万元，预算外合同5.78万元 |

说明：本项目由原云溪区政务服务中心于2018年11月报云溪区发展和改革局立项，项目单位名称和项目实施部门均为“岳阳市云溪区政务服务中心”。2019年3月原云溪区政务服务中心并入新组建的“岳阳市云溪区行政审批服务局”。以下若无特别说明，涉及项目单位名称及项目实施部门均表述为行政审批服务局，包含原政务服务中心，但不赘述。

●项目总体目标

进一步深化”简政放权、放管结合、优化服务”改革，优化云溪区营商环境，深入推进审批服务便民化。加快建成全省统一的一体化网上政务服务平台，基本形成“一网一线一库两厅两平台”（11122）的政务服务体系。实现互联网和政务服务深度融合，形成全省整体联动、部门协同、数据互通、一网办理、高效便捷的“互联网+政务服务”体系，实现“凡是能通过网络共享复用的材料，不得要求企业和群众重复提交；凡是能通过网络核验的信息，不得要求其他单位重复提供；凡是能实现网上办理的事项，不得要求必须到场办理”目标，大幅提升政务服务智慧化水平，让政府服务更聪明，让企业和群众办事更方便、更快捷、更高效。

●项目具体目标

一、产出指标

1、完成实体政务大厅改造建设

2、完成大厅空调改造及新风系统工程。

3、完成信息化建设电气增加空调专用线、备用电源部分。

4、完成“互联网+政务服务”信息系统建设。

5、完成政务大厅竣工验收及搬迁工作，“互联网+政务服务”信息系统交付使用。

6、完成省、市平台对接对接，与绿色化工园企业服务中心、镇村两级便民服务平台对接整合，基本形成“一网一线一库两厅两平台”（11122）的政务服务体系。

7、平台功能内容较齐全，开展网上验证服务。

8、整合区政府热线，形成统一公共服务热线和投诉举报平台。

二、质量目标

1、工程建设质量符合国家行业相关标准，合格率100%。

2、采购、安装质量符合相关标准，验收合格率100%。

3、办证大厅网络畅通、信号良好、信息安全、网络全覆盖。

4、服务投诉率0%，投诉举报办结率90%以上。

三、计划时效指标

项目改造工程于2018年12月开工建设，至2019年1月竣工验收（立项时确定的时间）；其他子项目按合同时效完成。

- 四、成本控制目标

总成本控制在预算评审金额908.9万元范围内。

五、效益及满意度指标目标

具有良好社会效益、经济效益、服务效益、政务数据开放增值效益。群众满意度达80%以上。

●绩效评价结论

该项目的使用，极大地方便了办事群众，特别是通过并联审批，切实简化了办事程序、有效提高了办事效率、保证了行政审批的公正与规范，为全力组织审批服务事项进厅办理，做了大量深入细致的工作，取得了明显成效，为优化云溪区营商环境做出了积极贡献。从2019年7月1日交付使用至年底，新的区政务服务中心共接待办事群众119874人次，受理各类审批服务事项办件85109件，办结75658件，办结率为88.9%，问卷调查群众满意度达到80%以上，具有良好的社会效益、经济效益、服务效益、政府数据开发的增值效益。但还存在：项目变更未办理相关手续、未办理竣工决算手续提前交付使用、项目规划设计不完整、预算支出超出预算、项目完成时效滞后，政务服务网络尚不能适应“最多跑一次”改革需要等问题。

经评定，该项目得分85分，等级评定为“良”。其中：

- 项目决策总分15分，该项目得分10.5分，扣4.5分

- 过程管理总分25分，该项目得分21.5分，扣3.5分

- 项目产出总分30分，该项目得分26分，扣4分

- 项目绩效总分30分，该项目得分27分，扣3分

具体见《岳阳市云溪区行政审批服务局异地搬迁项目绩效评价评分表》（附表2）

●主要绩效：

一、让人民群众享受到“互联网+政务服务”的发展成果。

二、营造了舒适便捷的服务环境和工作条件。

三、高效率落实进驻要求，受到了相关部门和群众的好评。

四、改进了工作作风，提高了服务质量。

五、实现政务公开，有效的防止腐败发生。

●存在问题

一、项目绩效目标管理方面

1、年度绩效自评产出指标未量化细化。

2、自评结果未及时报送。

二、项目过程管理方面

1、项目变更未办理相关手续。

2、未办理竣工决算手续，提前交付使用。

3、无项目实施方案

4、项目规划设计不完整，不利于预算管理

5、项目支出超预算范围

6、超预算支出

7、项目管理人员施工津贴支出附件不全

三、项目产出方面

1、项目合同完成时效滞后。

2、个别任务未完成（暂未与绿色化工园企业服务中心、镇村两级便民服务平台对接融合）。

四、项目绩效方面

1、审批专网无法实现互联互通信息共享

2、部门单位及事项进驻不彻底

●建议

一、加快办理终审及竣工决算手续

二、加强对项目规划设计，控制好项目建设总规模

三、加强预算管理，强化预算约束

四、加快工作进度，完成目标任务

五、加强统筹协调，坚决落实应进尽进要求

六、加强网络建设，推动线上线下集成融合

目  录

一、基本情况	1

（一） 项目概况	1

1、项目背景	1

2、项目基本情况	2

3、项目建设主要内容	2

（二）预算资金使用及管理情况	2

1、 资金总体情况	3

2、立项投资规模	3

3、财政评审情况	3

4、资金投入及到帐情况	3

5、资金使用情况	4

6、合同签订与支付、应付未付合同款情况	7

7、资金投向结构分析	7

（三）项目绩效目标	7

1、总体目标	7

2、具体目标	8

二、绩效评价工作情况	9

（一）绩效评价的目的	9

（二）绩效评价原则及依据	9

（三）指标体系及标准、评价方法	10

（四）绩效评价工作实施过程	11

三、绩效评价结论及主要绩效	12

（一）绩效评价结论	12

（二）项目主要绩效	13

四、绩效评价指标分析	15

（一）项目投入决策	16

（二)预算执行过程分析	16

（三）产出情况分析	18

（四）项目效益情况	20

1、社会效益	20

2、经济效益	20

3、服务效益	20

4、政务数据开放增值效益	20

5、可持续性影响	20

6、项目受益对象满意度	20

五、存在问题及建议	21

（一）存在问题	21

（二）相关建议	25

六、其他需要说明的问题	26

附件：	27

- 湖南恒兴联合会计师事务所

- HUNAN HENGXING UNITED C.P.A OFFICE

- 湘恒兴专审字（2020）第043号

岳阳市云溪区行政审批服务局异地搬迁项目

- 重点绩效评价报告

云溪区财政局：

接受贵局委托，湖南恒兴联合会计师事务所（以下简称：我所）对岳阳市云溪区行政审批服务局（以下简称：云溪区行政审批服务局或区行政审批服务局）组织实施的云溪区行政审批服务局异地搬迁项目（以下简称：项目）的预算支出实施重点绩效评价。

区行政审批服务局应当对其所提供的与绩效评价相关的财务资料和其他证明材料的真实性、合法性和完整性负责。

我所的评价意见是根据湖南省财政厅印发《湖南省预算支出绩效管理办法》（湘财绩【2020】7号）岳阳市云溪区财政局《关于全面开展2020年财政绩效评价工作的通知》（岳云财函[2020]1号）云溪区财政局《绩效评价业务委托合同》等有关文件及委托要求进行的。现将绩效评价情况报告如下：

- 一、基本情况

- 项目概况

- 1、项目背景

根据《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》及省、市、区推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”、政务信息系统整合的“最多跑一次”改革要求，云溪区为达到政务服务线上线下融合，不断提高政务服务效能，经区人民政府第22次政务常务会议研究，决定对原区政务服务中心进行整体搬迁，并对搬迁后办公场地进行升级改造，启动云溪区“互联网+政务服务”信息化建设。

- 2、项目基本情况

区行政审批服务局异地搬迁项目，是指原区政务服务中心采取租赁方式，将政务服务大厅整体搬迁至云溪街道办云港路南侧处森凯科研楼一、二楼，并对租赁服务大厅进行改造、装修装饰及“互联网+政务服务”信息化建设。项目建设单位为岳阳市云溪区行政审批服务局，资金来源为区财政资金。根据计划，项目于2018年11月底开始前期工作，2019年底建设项目基本完成。

政务大厅改造工程设计单位为岳阳市美伊美家装饰设计工程有限公司，工程建设施工单位为岳阳市金和建设工程有限公司，监理单位为湖南省硅谷项目管理有限公司，云溪区建设工程质量监督站负责工程质量监督。

“互联网+政务服务”信息化建设承建单位为湖南科创信息技术股份有限公司，监理单位为湖南大福信息技术咨询有限公司，由省专家库邀请的专家组成验收小组进行初步验收。

- 项目建设主要内容

根据立项批复，工程建设主要内容及规模：一二层总建筑面积为3714.47平方米，主要对地面工程、墙面工程,顶面工程等进行改造，建设“互联网+政务服务”信息化系统和消防及空调新风系统。

根据预算批复，增加“互联网+政务服务”信息化建设电气工程（增加空调专用线、备用电源部分）。

- （二）预算资金使用及管理情况

- 资金总体情况

项目总投资估算940万元，财政评审金额908.9万元。至2019年末，区财政资金到帐1044.04万元；财务帐面项目支出总额876.94万元，资金结余167.1万元，应付未付项目预算内合同金额185.58万元。

2020年1-6月帐面支付73.21万元（其中预算内合同款62.96万元）帐面项目资金累计结余93.89万元。

项目实际投入以终审金额为准。

- 2、立项投资规模

根据区发改委《关于云溪区“互联网+政务服务”信息化建设可行性研究报告的批复》（岳云发改审[2018]102号）,该项目计划投资估算约940万元。其中：服务大厅改造建设约398万元，“互联网+政务服务”信息化约392万元，其他费用约150万元。

- 3、财政评审情况

项目共对4个子项目进行财政评审，共审定金额908.9万元。其中：

（1）“互联网+政务服务”信息化大厅装修工程预算评审金额397万元。

（2）“互联网+政务服务”信息化大厅空调改造及新风系统工程预算评审金额82.39万元。

（3）“互联网+政务服务”信息化建设项目预算评审金额391.55万元。

（4）“互联网+政务服务”信息化建设电气增加项目预算评审金额37.95万元。

- 4、资金投入及到帐情况

至2019年月末，2019年1-11月区财政资金到账5笔、金额共计1044.04万元，明细如下：

| 到账日期 | 到账金额 | 资金用途 |
| --- | --- | --- |
| 2019年1月22日 | 3,450,000.00 | 项目信息化建设资金 |
| 2019年5月27日 | 3,000,000.00 | 异地搬迁项目资金 |
| 2019年9月2日 | 2,000,000.00 | 异地搬迁项目资金 |
| 2019年11月26日 | 1,990,400.00 | 异地搬迁项目资金 |
| 金额合计 | 10,440,400.00 |  |

- 5、资金使用情况

至2019年12月末，财务帐面项目支出876.94万元；其中：预算评审内支出645.03万元，主要用于支付项目工程建设合同进度款，预算评审外支出231.91万元，主要用于项目前期经费、家具用具及室内装饰、标识等支出、办公设施及其他费用、办公场地租赁等费用。具体支出明细如下：

- 项目建设合同进度款645.03万元。用于支付湖南科创信息技术股份有限公司信息化系统建设项目合同进度款298万元、 付金和建筑工程有限公司大厅建设装修进度款273万元、支付湘盛建筑工程有限公司空调、新风工程进度款60万元、支付元景建筑工程有限公司电气增加部分14.03万元。

- 工程建设其他费用（前期费用）21.6万元。用于支付硅谷项目有限公司、美伊家装饰设计有限公司等5家单位的建设监理费、设计费及咨询报告编制费用共计18.6万元；支付保洁费用2.4万元，环境监测费用0.6万元。

- 大厅室内外装饰标识费用90.87万元。支付湖南科创信息技术股份有限公司大厅办公家具采购合同款63.08万元，支付支付一帆窗帘批发城窗帘采购款11.19万元，大厅广告标识牌制作安装等7.06万元，交通指示牌、道路划线及停车场费用5.04万元，支付饮水设备采购款4.5万元。

- 增加办公设施及其他费用22.82万元。主用用于支付会议室监控设备、投影仪及会议室值班室电视2台费用1.78万元，食堂用品及食堂人脸识别就餐系统7.16万元，电脑、打印机、空调购置费及移动公司云视讯年费等6.85万元，电源及维修、开孔、水龙头、插座、灯具、背景墙维修等修缮费用3.6万元，项目建设餐费0.89万元、大厅建设租车费0.66万元、大厅搬迁日用品、办公用品0.88万元，施工津贴补助1万元。

- 办公场地使用费等96.62万元，主要用于支付森凯物流公司年租金66.49万，食堂物品、小会议室、接待室转让费15万，支付物业管理费8.42万元，支付森凯物流公司装修期间及试运营期间水电费6.71万元。

具体支出明细见下表：

单位：元

| 支付时间 | 凭证号 | 已支付金额 | 小计 | 支付内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年4月 | 8＃ | 400,000.00 | 2,980,000.00 | 支付湖南科创信息技术股份有限公司信息化系统建设项目合同进度款 |
| 2019年5月 | 12＃ | 400,000.00 |  |  |
| 2019年6月 | 7＃ | 830,000.00 |  |  |
| 2019年9月 | 13＃ | 800,000.00 |  |  |
| 2019年12月 | 27＃ | 550,000.00 |  |  |
| 2019年1月 | 4＃ | 550,000.00 | 2,730,000.00 | 支付金和建筑工程有限公司大厅建设装修进度款 |
| 2019年4月 | 8＃ | 560,000.00 |  |  |
| 2019年6月 | 7＃ | 970,000.00 |  |  |
| 2019年9月 | 12＃ | 650,000.00 |  |  |
| 2019年1月 | 4＃ | 200,000.00 | 600,000.00 | 支付湘盛建筑工程有限公司空调、新风工程进度款 |
| 2019年4月 | 8＃ | 200,000.00 |  |  |
| 2019年6月 | 8＃ | 130,000.00 |  |  |
| 2019年9月 | 11＃ | 70,000.00 |  |  |
| 2019年12月 | 14＃ | 140,313.00 | 140,313.00 | 支付元景建筑工程有限公司电气增加部分 |
| 预算内支出 |  | 6,450,313.00 | 6,450,313.00 |  |
| 2019年1月 | 10＃ | 38,000.00 | 186,000.00 | 俊昇伟业信息科技有限公司建设监理费及设计费信息费 |
| 2019年9月 | 12＃ | 20,000.00 |  | 支付硅谷项目有限公司建设监理费 |
| 2019年9月 | 12＃ | 20,000.00 |  | 支付湖南大福信息技术咨询有限公司建设监理费 |
| 2019年1月 | 18＃ | 75,000.00 |  | 支付美伊家装饰设计有限公司大厅装饰设计费 |
| 2019年9月 | 11＃ | 18,000.00 |  | 支付新增信息化电气项目水电设计费 |
| 2019年1月 | 15＃ | 15,000.00 |  | 支付国鼎和诚招标咨询有限公司信息化建设项目咨询报告编制费 |
| 2019年7月 | 16# | 24,000.00 | 24,000.00 | 保洁费用 |
| 2019年8月 | 15# | 6,000.00 | 6,000.00 | 环境监测费用 |
| 2019年6月 | 7＃ | 330,000.00 | 630,833.00 | 支付湖南科创信息技术股份有限公司大厅办公家具采购合同款 |
| 2019年9月 | 12＃ | 200,000.00 |  |  |
| 2019年12月 | 14＃ | 100,833.00 |  |  |
| 2019年6月 | 7＃ | 99,000.00 | 111,925.00 | 支付一帆窗帘批发城窗帘采购款 |
| 2019年8月 | 15# | 12,925.00 |  | 增加窗帘采购费用 |
| 2019年10月 | 9＃、10＃ | 46,855.00 | 70,585.00 | 大厅广告标识牌制作安装 |
| 2019年6月 | 8＃ | 18,490.00 |  | 大厅门头条幅屏 |
| 2019年3月 | 8＃ | 5,240.00 |  | 政务大厅图纸打印 |
| 2019年5月 | 4＃ | 7,200.00 | 50,347.00 | 停车场划线 |
| 2019年9月 | 11＃ | 43,147.00 |  | 交通指示牌、道路划线 |
| 2019年9月 | 13＃ | 5,200.00 | 17,820.00 | 会议室监控设备 |
| 2019年8月 | 15# | 5,700.00 |  | 会议室投影仪 |
| 2019年11月 | 10# | 6,920.00 |  | 会议室值班室电视2台 |
| 2019年1月 | 17＃ | 814,900.00 | 814,900.00 | 支付森凯物流公司租赁费年租金66.49万，食堂物品、小会议室、接待室转让费15万、 |
| 2019年6月 | 9＃ | 84,229.00 | 84,229.00 | 支付森凯物流公司物业管理费（18年12月-19年11月） |
| 2019年9月 | 12＃ | 67,057.75 | 67,057.75 | 支付森凯物流公司装修期间及试运营期间水电费（4.15-7.31） |
| 2019年6月 | 8＃ | 44,900.00 | 44,900.00 | 饮水设备采购款 |
| 2019年7月 | 5＃ | 53,638.00 | 71,638.00 | 食堂用品（垃圾桶、柜子、刀具、墙刷、天然气炉） |
| 2019年9月 | 13＃ | 18,000.00 |  | 食堂人脸识别就餐系统 |
| 2019的7月 | 1# | 910.00 | 8,935.00 | 项目建设餐费 |
| 2019年6月 | 17# | 328.00 |  |  |
| 2019年7月 | 18# | 227.00 |  |  |
| 2019年8月 | 15# | 7,470.00 |  |  |
| 2019年7月 | 12# | 500.00 | 6,630.00 | 大厅建设租车费 |
| 2019年8月 | 13# | 6,130.00 |  |  |
| 2019年7月 | 18# | 204.00 | 8,800.00 | 大厅搬迁日用品、办公用品（水杯、拖把、垃圾桶、凳子、伞架、梯子等） |
| 2019年8月 | 13# | 3,275.00 |  |  |
| 2019年8月 | 14# | 2,705.00 |  |  |
| 2019年7月 | 5# | 2,616.00 |  |  |
| 2019年9月 | 12# | 500.00 | 68,500.00 | 更换高清线劳务费 |
| 2019年7月 | 16# | 7,270.00 |  | 值班室、食堂空调 |
| 2019年8月 | 14# | 18,060.00 |  | 空调 |
| 2019年8月 | 13# | 1,110.00 |  | 大厅电话 |
| 2019年8月 | 15# | 32,560.00 |  | 电脑、打印机 |
| 2019年12月 | 1＃ | 9,000.00 |  | 移动公司云视讯年费 |
| 2019年7月 | 12# | 630.00 | 45,992.28 | 铺设电源及维修、开孔、水龙头、插座、灯具、背景墙维修及谢正新施工津贴10000（1000元/月、2018年9月-2019年6月）， |
| 2019年7月 | 16# | 8,800.00 |  |  |
| 2019年8月 | 12# | 7,511.00 |  |  |
| 2019年8月 | 13# | 9,820.00 |  |  |
| 2019年8月 | 15# | 9,231.28 |  |  |
| 2019年7月 | 17# | 4,000.00 |  |  |
| 2019年1月 | 16＃ | 6,000.00 |  |  |
| 预算外支出 |  | 2,319,092.03 | 2,319,092.03 |  |
| 金额合计 |  | 8,769,405.03 | 8,769,405.03 |  |

- 6、合同签订与支付、应付未付合同款情况

至2019年末，共签订合同20个、合同价款1028.61万元，其中：

（1）已财评子项目合同：签订合同数4个，合同价款合计830.61万元，支付合同价款645.03万元，应付未付合同金额185.58万元，其中：应付未付湖南科创信息技术股份有限公司信息化系统建设项目合同款68.6万元、金和建筑工程有限公司大厅建设装修合同款100.18万元（2020年1月支付62.96万元）、湘盛建筑工程有限公司空调新风系统建设款16.8万元。

（2）未财评子项目合同：签订合同16个，合同价款198万元，已支付192.22万元，应付未付合同款5.78万元。

具体明细见附件。

- 7、资金投向结构分析

预算资金总支出876.94万元，其中：政务大厅实体工程及网络建设支出645.03万元，占总支出73.56%；前期费用21.6万元，占总支出2.46%；办公场地使用费等96.62万元，占总支出11.02%；大厅室内外装饰标识费用90.87万元，占总支出10.36%；增加办公设施及其他费用22.82万元，占总支出2.6%。

- （三）项目绩效目标

- 1、总体目标

进一步深化”简政放权、放管结合、优化服务”改革，优化云溪区营商环境，深入推进审批服务便民化。加快建成全省统一的一体化网上政务服务平台，基本形成“一网一线一库两厅两平台”（11122）的政务服务体系。实现互联网和政务服务深度融合，形成全省整体联动、部门协同、数据互通、一网办理、高效便捷的“互联网+政务服务”体系，实现“凡是能通过网络共享复用的材料，不得要求企业和群众重复提交；凡是能通过网络核验的信息，不得要求其他单位重复提供；凡是能实现网上办理的事项，不得要求必须到场办理”目标，大幅提升政务服务智慧化水平，让政府服务更聪明，让企业和群众办事更方便、更快捷、更高效。

- 2.具体目标

（1）产出指标

一是计划完成实体政务大厅改造建设。具体是：改造建设大厅一二层总建筑面积为3714.47平方米，地面工程1555平方米，墙面工程123.84平方米,顶面工程1511平方米，大厅办事柜台117平方米，进门接待区柜台3平方米。

二是计划完成大厅空调改造及新风系统工程。

三是计划完成“互联网+政务服务”信息化建设电气增加空调专用线、备用电源部分。

四是计划完成“互联网+政务服务”信息系统建设。具体是：综合布线系统、网络设备系统、安全设备系统、机房建设系统、安全防范系统、广播及会议室多媒体系统、大厅智能化服务系统及“互联网+政务服务”软件系统等8项/套信息化系统。

五是计划完成政务大厅竣工验收及搬迁工作，“互联网+政务服务”信息系统交付使用。

六是计划完成平台对接。与省、市平台对接，与绿色化工园企业服务中心、镇村两级便民服务平台对接整合，基本形成“一网一线一库两厅两平台”（11122）的政务服务体系。

七是平台功能内容较齐全，开展网上验证服务。

八是与12345区政府热线整合，形成统一公共服务热线和投诉举报平台。

- 质量目标

一是工程建设质量符合国家行业相关标准，合格率100%。

二是采购、安装质量符合相关标准，验收合格率100%

三是办证大厅网络畅通、信号良好、信息安全、网络全覆盖。

四是服务投诉率0%，投诉举报办结率90%以上。

- 计划时效指标

- 项目改造工程于2018年12月开工建设，至2019年1月竣工验收（立项时间）；其他子项目按合同时效完成。

- 成本控制目标

- 总成本控制在预算评审金额908.9万元范围内。

- 效益及满意度指标目标

- 具有良好社会效益、经济效益、服务效益、政务数据开放增值效益。群众满意度达80%以上。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

通过对项目资金的绩效评价，了解该项目资金的来源、使用和管理情况、项目组织实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

- （二）绩效评价原则及依据

- 1、绩效评价原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

- 2、绩效评价的依据

（1）湖南省财政厅印发《湖南省预算支出绩效管理办法》（湘财绩[2020]7号）

（2）《岳阳市全面推进“互联网+政务服务”工作实施方案》（岳转发[2017]12号

（3）《岳阳市云溪区加快推进“最多跑一次改革实施方案》的通知（岳云办发[2018]29号）

（4）2018年11月8日云溪区政府第22次常务会议纪要。

（5）发改委立项批复、区财政预算评审意见

（6）云溪区行政审批服务局申请及区政府领导批复等。

（7）财务报表、凭证等。

- （三）指标体系及标准、评价方法

- 1、绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则。

- 2、绩效指标体系及标准

绩效指标体系包括共性和个性指标两部分，本项目共性指标设置主要参照了湖南省财政厅制定的《湖南省预算支出绩效评价管理办法》附件“预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考样表）”并根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《岳阳市云溪区行政审批服务局异地搬迁项目绩效评价指标体系》（附件1）及《岳阳市云溪区行政审批服务局异地搬迁项目绩效评价评分表》（附件2）

- 3、绩效评价结果划分

绩效评分主要分为项目决策（占总分值15%）、项目管理过程（占总分值25%）项目产出（占总分值30%）及项目绩效（占总分值30%）三大部分。评价结果分为：90分（含）-100分为“优”、80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”、60分以下为“差”共四类。

- 4、绩效评价方法

- 本次绩效评价工作方法主要包括案卷研究、资料收集、座谈交流、实地核查、问卷调查等；主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、按照逻辑分析法、公众评判法等技术评价方法。

- （四）绩效评价工作实施过程

- 1、前期准备

按区财政局《绩效评价业务委托合同》及相关工作要求，我们成立了绩效评价工作小组（见附件），确定评价项目负责人，对评价参与人员进行具体分工，明确工作职责；2020年7月16日，在区财政局主管绩效工作副局长及绩效管理股股长的带领下，与区行政审批服务局进行工作对接、座谈；区行政审批服务局主管局长、财务等相关股室负责人对项目运行及资金使用情况进行简单介绍；我所绩效评价人员向区行政审批服务局提交《项目绩效评价提供资料清单》。通过对项目的了解及资料的收集，根据项目特点制订了绩效评价方案、评价体系指标、调查问卷等。

- 2、绩效评价组织实施过程

2019年8月-9月，绩效评价工作小组调阅区行政审批服务局提供的与项目相关资料，通过调查、核实、核算、询问、问卷调查等方式对项目展开现场考评。

（1）收集资料及核实财务数据。收集了国家及省、市相关文件，查看了区发改委关于项目的立项文件，核对财政评审预算审定金额及内容，查看了资金申报资料及区领导批复，核实了区财政下达的2019年单位指标明细台帐数据，核查了区行政审批服务局财务核算中项目支出台帐、会计凭证等，编制了3个反映项目及资金基础数据表。

（2）实地走访。走访了区行政审批服务局已使用后的一二楼政务大厅，抽查大厅智能化服务系统的自动取号设备、智能查询设备、自助一体机、评价器等设备，其联动对接功能及使用状况良好。

（3）进行了问卷调查。在实地走访中，评价组在一楼前台协助下，对进出大厅来办事群众的进行了满意度现场调查。调查问卷（见附件）共10题，发放调查问卷30份，回收问卷20份。问卷内容及结果见本报告“绩效评价指标分析”-项目受益对象满意度。

- 3. 分析评价

- 根据现场评价情况，对收集的资料、基础数据进行整理、汇总分析；对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价；根据设定的绩效评价指标体系及现场评价工作底稿，制订了绩效评价评分汇总表，明确扣分项及扣分依据；对评价过程中发现的问题进行分析，并提出了整改建议；撰写绩效评价报告征求意见稿，根据被评价单位反馈意见完善报告，形成《云溪区行政审批服务局异地搬迁项目重点绩效评价报告》正稿。

- 三、绩效评价结论及主要绩效

- （一）绩效评价结论

该项目的使用，极大地方便了办事群众，特别是通过并联审批，切实简化了办事程序、有效提高了办事效率、保证了行政审批的公正与规范，为全力组织审批服务事项进厅办理，做了大量深入细致的工作，取得了明显成效，为优化云溪区营商环境做出了积极贡献。从2019年7月1日交付使用至年底，区政务中心共接待办事群众119874人次，受理各类审批服务事项办件85109件，办结75658件，办结率为88.9%，问卷调查群众满意度达到80%以上，具有良好的社会效益、经济效益、服务效益、政府数据开发的增值效益。但还存在：项目变更未办理相关手续、未办理竣工决算手续提前交付使用、项目规划设计不完整、预算支出超出预算、项目完成时效滞后，政务服务网络尚不能适应“最多跑一次”改革需要等问题。

- 经评定，该项目得分85分，等级评定为“良”。其中：

- 项目决策总分15分，该项目得分10.5分，扣4.5分

- 过程管理总分25分，该项目得分21.5分，扣3.5分

- 项目产出总分30分，该项目得分26分，扣4分

- 项目绩效总分30分，该项目得分27分，扣3分

具体见《岳阳市云溪区行政审批服务局异地搬迁项目绩效评价评分表》（附表2）

- （二）项目主要绩效

- 1、让人民群众享受到“互联网+政务服务”的发展成果。

项目的实施，迅速推进了云溪区“互联网+政务服务”工作。项目单位充分运用现代信息技术手段，优化服务流程，创新多种服务方式，推进数据共享，推行公开透明服务，解决影响企业和群众办事创业的难点堵点，降低制度性交易成本；积极为公众服务、主动回应了公众诉求，将具各单位有行政审批职能的部门集中在政务服务大厅窗口办公；将需要跑多个单位才能办成的事，变为只跑政务服务大厅一处就能办成，基本做到了“服务零距离，办事一站通”；人民群众满意度大幅度提升，为政府树立了良好的正面形象，让人民群众享受到“互联网+政务服务”的发展成果。

- 2、营造了舒适便捷的服务环境和工作条件。

2019年6月底，完成了新的政务服务大厅建设。新大厅总面积3695平方米，设有100个窗口，并配套建设了停车场、食堂和银行等设施。大厅划分为税务服务、民生保障、公安服务、不动产登记、商事登记、项目投资建设、公共服务和中介服务、委托受理、资源交易等9大功能区域，并规范设置自助服务区、办事等候区、母婴室和商务超市，配备咨询导办台、填表台、排队叫号系统等便民服务设施设备，优化用户体验，为办事群众及大厅工作人员营造了舒适便捷的服务环境和工作条件。针对市内52路公交车在政务中心附近没有站点、区内2路公交车开车间隔时间较长等问题，积极协调增设停靠站点和增加发车频次，为群众到政务中心办事提供了方便，达到上级要求的“互联网+政务服务”建设要求。

- 3、高效率落实进驻要求，受到了相关部门和群众的好评。

项目投入运行后，38个单位具有行政审批服务职能的部门迅速进驻服务大厅，其中，24个部门单位自设窗口办件，14个部门单位委托新政务中心综合窗口按“一窗受理”模式办件或委托商务超市代办。大厅共设置窗口100个，现已使用81个，入驻工作人员91人；进厅事项达到697项；窗口首席代表全部获得授权，且绝大多数首席代表常驻大厅办公；26家职能部门单位启用了行政审批专用章，实行“一枚印章管审批”，启用率达86.7%，基本实现了企业和群众到政府办事“只进一扇门”。特别是作为全市首家按湖南省统一标准规范建设的办税服务大厅，全面实现企业、群众办理涉税事项 “最多跑一次”，受到了省市税务部门和纳税人的好评。

- 4、改进了工作作风，提高了服务质量。

通过项目建设，绝大多数单位实现了“两个集中、三个到位”(即审批事项集中，审批权限集中，工作人员到位，项目到位，授权到位)；全面推行了窗口集中办公模式，实行了“九公开”服务(即公开审批内容、办事程序、政策依据、申报材料、承诺时限、收费标准等)，“六件制”管理(即办件、承诺件、联办件、上报件、补办件、退回件等)；推进实体政务大厅规范化、标准化建设，基本实现政务服务线上线下融合发展；通过区行政审批服务局不断创新、实践和探索，服务能力提升，实现了全面推行首问负责制、一次性告知制、限时办结制和服务承诺制；在节假日开展延时服务、预约服务，针对重点领域、重点项目和特殊人群开展上门服务、个性化定制化服务和志愿者服务，并开通邮政快递服务；实行告知承诺容缺办、并联审批办、全程无偿帮代办和全域通办；积极争取市公交公司进厅服务；加强政务服务网建设管理，在全市各县（市）区中率先启动企业开办“一件事、一天办结、零成本”的“110”改革，2019年颁发26张营业执照，办件量居于全市前列；从2019年12月启动“全域通办”工作，与市政务服务中心互动办理了全市第一件异地办理事项，至2020年8月底共办件407件，受到办事群众好评；从2020年5月起，率先在全市推行新生儿出生“一件事一次办”，并从8月底覆盖全区所有具有产科资质的医院，为新生儿送上了人生的第一份政务服务“厚礼”；开通“云溪政务”微信公众号，及时发布政务信息和接受咨询，提高了办事效率，缩短了办事时限，改进了工作作风，提高了服务质量；减低了企业的时间成本，节省了企业的人力、物力和财力。通过行政服务中心有序、有力、有效的运行，保障区政务中心各项工作的顺利开展，各政府部门相互沟通、互相协调，各部门工作效能提升；不仅让办事企业和群众在现实生活中真切的感到服务型政府带来的好处，企业和群众的改革获得感不断增强，为整体推进建设服务型政府添砖加瓦。

- 5、实现政务公开，有效的防止腐败发生。

政务公开、依法行政和廉政建设是政府的一项施政基本制度。而政服务中心的服务大厅的整体搬迁，大大提高了全区行政审批服务的工作规模和效率，对于推动云溪区行政审批制度改革、实施政务公开、依法行政、廉政建设、构建和谐操作平台起到了非常积极的作用。

一是由于区政务中心实行“九公开”服务，避免了极少数机关工作人员弄权，使审批工作人员在阳光下操作。企业办事人员和群众只要通过“办事须知”或电脑查询系统，就可以了解到这些内容和操作过程，可以说是真正做到公开、公平和公正。

二是由于区政务中心严格按规定收取规费，按承诺时限办结，避免和减少了企业和办事人员“开后门”现象。企业和群众在区政务中心办事可以明明白白审批，清清楚楚办事。在承诺时限内没有办结的都可以向提出投诉。同时区政务中心督查处对窗口办理情况列入日常考核，有一种无形的监督，从而有效的防止腐败发生。

三是由于严格按行政许可法的原则实施许可事项，按政策要求，削减了大量的审批事项，从而有效的提高了行政效能。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目投入决策

- 1、项目决策依据充分性与程序规范性分析

项目立项决策符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；预算支出属于公共财政支持范围，立项依据充分。

预算支出按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策。

- 2、绩效目标设置合理性明确性分析

项目预算申请与绩效目标未同时设定，年度绩效自评设置产出指标但未量化细化。

- 3、预算资金投入合理性分析

（1）预算编制科学性：本项目分4个子项目，子项目均通过区财政预算评审中心评审，预算评审均经过第三方协作评审单位评审，预算额度测算依据较充分，按照行业相关标准编制；预算确定的预算支出投资额或资金量基本与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性：预算资金分配是根据立项批复及区财政投资评审中心组织第三方协作评审出具子项目测算金额为分配依据，分配依据充分。但项目设计、评审、监理等前期费用及家具用具、装饰、办公设施设备等未分配资金额度，使得区财政无法确定项目实际预算金额，项目预算总投入计划不明确。

- （二)预算执行过程分析

- 资金管理分析

- 资金到位率：至2019年12月止，项目到位资金1044.04万元，资金到位率114.87%。到位资金高于财评资金的原因：区行政审批服务局按项目建设实际需要申请资金量，区财政根据区领导批复拨付资金。

- 预算执行率：项目财评资金908.9万元，实际支出876.94万元，预算执行率96.48%；项目预算内支出645.03万元,其预算执行率为70.97%。预算内子项目预算执行率较低，原因是应付未付合同款185.57万元需在2020年到期支付。

（3）资金使用合规性：区行政审批服务局项目资金支出手续较完备，附件较完整，审批手续较齐全，项目支出会计凭证基本附有提供资金拨付审批单、报销凭单、合同复印件、发票等，并经监理单位、工地现场负责人、项目负责人、分管财务领导、中心主任签字同意后支付，申请拨付金额按合同进度支付，有拨付事由及依据，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。但存在超预算支出、超预算范围等现象。

（4）资金管理情况：区行政审批服务局项目资金按《区行政审批服务局机关财务管理制度》（试行）管理，要求预算项目资金支出实行专款专用、单独核算；明确了预算管理、收入管理、支出管理、结转和结余资金管理、资金管理、票据管理的流程及管理办法；规定了审批权限、审批程序、审批要求等管理制度；所有经费支出按照规定程序审批，单次或累计在1000元以内的由分管财务领导审批，1000元以上的开支由主管领导审核签字后，再由分管财务领导审批；基建项目支出按照《基本建设财务规则》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》执行。资金管理要求厉行节约，严格预算约束，制止奢侈浪费，降低运行成本，注重资金使用效率。区行政审批服务局财务管理制度完整，合规，符合《预算法》《会计法》《行政单位财务规则》等法律法规规定，资金管理基本按照区行政审批服务局机关财务管理制度执行。

- 2、项目管理与实施情况分析

2018年11月8日由区政府常务会议同意区政务服务大厅整体搬迁并同意启动“互联网+政务服务”信息化项目建设工作，2018年11月在区发改局完成立项及预算评审工作。项目由区行政审批服务局组织建设，2019年2月完成公开招标及政府采购，由湖南科创信息技术有限公司中标承建，湖南大福信息技术咨询有限公司监理，并签订相关政府采购合同。2019年2月21 日开工建设，2019年6月20日完成所有大厅硬件升级改造工作，于2019年6月25日按照合同完成承建内容的建设。2019年7月开始试运行大厅硬件设备、系统各项功能模块，2019年7月17日完成“互联网+政务服务”信息化项目初步验收，2019年12月电气增加部分完成验收及移交。项目已于2019年7月正式投入使用，至2020年8月末，运行良好，但未办理终审及竣工验收手续。

- 3、管理制度健全性及制度执行有效性

区行政审批服务局项目管理及财务管理按国家及行业相关制度执行，并制订了《区行政审批服务局机关财务管理制度》，但未制订项目实施方案，未建立与项目相关的管理制度，管理制度不够健全。

- 4、监督管理与验收情况

施工质量执行《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013)的要求，项目质量验收根据双方签订的《建设工程施工合同》《云溪区“互联网+政务服务”信息化项目政府采购合同协议书》条款规定进行工程验收及货物验收。云溪区建设工程质量监督站负责施工质量监督，质保期按国务院《建设工程质量管理条例》执行。项目监督管理由区行政审批服务局指派专人监督。

- （三）产出情况分析

- 1、产出完成情况及项目实现程度差异情况

（1）已完成实体政务大厅改造及装饰、装修工程建设，并交付使用。但除已完成电气（空调专用线）工程竣工验收及移交手续外，其他子项竣工验收手续正在办理中。

（2）完成“互联网+政务服务”信息系统建设8项/套初步验收，对初步验收提出整改意见12条，已整改。“互联网+政务服务”信息系统交付使用。但竣工验收手续正在办理中。

（3）基本形成“一网一线一库两厅两平台”（11122）的政务服务体系；完成与省、市网上政务服务平台对接对接，但尚未完成与镇村两级便民服务平台、（街道）绿色化工园企业服务中心网上政务服务平台对接。

（4）网络平台功能较齐全，开展网上验证服务。

（5）与12345政府热线整合，形成统一公共服务热线和投诉举报平台。

- 2、项目质量完成情况

一是工程建设尚未办理竣工验收手续。

二是采购、安装质量符合相关标准。

三是办证大厅网络畅通、信号良好、信息安全、网络全覆盖。

- 3、项目完成时效

根据签订的合同，项目完成时效如下：

实体大厅合同期为：2018年12月8日-2019年2月17日，实际完工为2019年5月31日；信息化系统建设合同期为2019年1月18日-2019月2月17日，实际完成时间2019年6月15日；新风系统及空调改造建设合同期为2018年12月8日-2019年2月17日，实际完成时间6月15日；电气增加部分合同期为2019年10月13日-2019年12月12日，其中空调专用线竣工工验收时间为2019年12月17日。

总体来说，项目完工时间均滞后于合同签订的完工时间，且大部分项目未办理竣工验收，项目完成时效滞后。

4、产出成本控制

（1）总成本：财评金额908.9万元，总支出876.94万元，总支出控制在预算内，但总成本为1068.3万元（已支出876.94万元+应付未付合同款191.36万元），项目总成本超过财评审定金额159.4万元。

（2）预算成本。财评子项目支出645.03万元，应付未付合同款185.58万元，预算成本830.61万元，控制在预算范围内。

- （四）项目效益情况

- 1、社会效益

项目实施，适应“互联网+政务服务”发展需要，形成线上线下功能互补、相辅相成的政务服务新模式，满足了云溪区广大企业人民的需求，改善广大群众办理具体事务的效率，为公众、企业和社会机构提供多样化、创新性的便民服务，具有良好社会效益。

- 2、经济效益

项目实施，提升区政务服务中心协同工作能力，提高政务管理效益、办公效率，降低政府部门行政管理成本。

- 3、服务效益

世界经济日益全球化、一体化和网络化的环境下，政府对企业的服务是否有效，将直接关系到企业在国际和国内两个市场上的竟争能力。通过线上线下政务服务大厅建设，为企业和公众提供高效率的服务，可以提高企业竞争力，体现政府的形象和服务效益。

- 4、政务数据开放增值效益

通过本项目建设，新的政务服务中心实现政务数据公开、信息共享，打破政府各部门间的数据壁垒，提升政府各部门的服务水平；政务数据开与公开与公众互动，民众能实施查询各事项的办理进度，为民众生活提供便利，这些增值服务帮助民众从政务数据开放中获益。

- 5、可持续性影响

- 本项目建设，推进了岳阳市“互联网+政务服务”工作，充分运用了现代信息技术手段，优化了服务流程，创新了服务方式，得到本区政府高度重视，可持续性影响力强。

- 6、项目受益对象满意度

2020年9月18日，绩效评价人员在区政务大厅发放纸质问卷调查30份，回收20份，回收率66.67%,经统计，调查问卷共10题（其中单选题9个、问答题1题），单选题9个按加权平均得出满意度（满意占100%、基本满意占60%，不满意为0%）结果为80.29分（见附件）。项目综合满意度较高。

- 满意度较高是：对政务服务中心工作人员业务处理能力的评价、对政务服务中心关于公众投诉的反馈和受理情况的评价、对区政务服务中心工作人员服务态度的评价。

- 满意度较低的是对区行政审批服务局异地搬迁选址的评价、您对政务服务中心大厅的布局、标识、窗口设置的的评价。

- 五、存在问题及建议

- （一）存在问题

- 1.项目绩效目标管理方面

- （1）年度绩效自评产出指标未量化细化。根据区行政审批服务局提供的异地搬迁项目《岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告》，项目产出指标未量化细化，即：未将异地搬迁项目计划完成数量具体化、未明确产出质量指标标准、水平或效果，时效指标未反映项目完成时限等。未提供项目申请时绩效目标申报表。

- （2）自评结果未及时报送。至2020年9月18日止，区行政审批服务局未将绩效自评报告及相关附表按时报送给区财政局。

- 评价人员意见：根据《湖南省绩效目标管理办法》及绩效自评要求，项目绩效目标申请及自评时产出指标应该量化、细化；根据区财政要求，各预算单位应于2020年7月17日将绩效自评报告及相关附表按时报送给区财政，以便于及时在岳阳市云溪人民政府官网公开。

- 2、项目过程管理方面

- （1）项目变更未办理相关手续

- 项目实施中，增加“互联网+政务服务”信息化建设电气施工预算37.95万元（已完成空调专用线合同14.03万元），项目投资规模及建设规模增加，未报区发改局审核。

- 评价人员意见：根据区发改局《关于云溪区“互联网+政务服务”信息化建设可行性研究报告的批复》（岳云发改审【2018】102号）要求：“如扩大建设规模和投资规模，改变建设内容或变更项目选址均须到我局重新审批后才能办理相关手续”。本项目增加建设内容，扩大建设规模和投资规模，应该根据要求报区发改局审批，增加项目概算。

- （2）未办理竣工决算手续，提前交付使用

- 2019年7月1日项目已投入使用，但至2020年9月18号尚未未办理竣工决算手续。

- 未办理竣工手续的原因：一是现有建设场地规划面积达不到实际需求，还需要进行多方面零星改造和建设；二是消防验收需进行整改；三是电力保障不到位，无双回路电源，现仅完成了部分线路的铺设施工。

- 评价小组意见：根据《合同法》《建筑法》《审理建设工程合同纠纷法律适用若干问题的司法解》等规定，建设工程(包括建筑工程)未经竣工验收、消防验收、防治污染的设施的验收或者未通过该些验收，不得交付使用并进行生产经营。本项目建设工程未经竣工验收擅自使用，即可视为发包人对建设工程质量是认可的，不利于要求承包人（施工人）在合理期限内无偿修理或者返工、改建的权利 ，不利于因质量或工程量的问题发包人请求减少支付工程价款的权利等法律支持。

- （3）无项目实施方案

- 项目未制订实施方案，未明确项目组织管理情况、分工职责、具体要求、实施时间规划等内容，不利于项目管理。

（4）项目规划设计不完整，不利于预算管理

区发改委立项总投资估算940万元，财政预算评审908.9万元，但财政预算实际拨付1044.04万元超财评预算及立项规模。至2019年末，根据财务数据显示，项目共计应支付1068.3万元(总支出+应付未付合同款）已超立项规模、财评预算、财政拨付到位金额；根据区行政审批服务局介绍，项目改造工程仍在继续投入，2020年1-7月增加支出73.21万元（其中支付2019年预算合同款62.96万元）。项目预算投入资金出现不足，但最终预算投入多少资金，项目建设单位未提供具体明确项目规划设计方案及相关部门审批依据。项目规划设计不完整，导致投入预算无确定性，不利于预算管理。原因：大厅在设计和施工中，很多细节考虑不充分，在试运行期间逐步进行升级改造，完善大厅各项设施，故有后续费用。

（5）项目支出超预算范围

根据财务项目支出帐显示：项目设计、监理、咨询报告编制费等工程其他费用未纳入预算；家具用具、窗帘等纳入政府采购货物类，未纳入预算；项目建设地租赁与转让等费用，背景墙等维修费用，会议室监控设备、投影仪、值班室电视机等费用，食堂用品购置费用，电脑打印机、空调、灯具购置费、搬迁日用品及办公用品购置费用，加班工作餐及协调费用、租车费用等公用经费纳入项目核算，超预算范围，挤占了项目经费。

（6）超预算支出

财评金额908.9万元，至2019年末，财务帐面共支出876.94万元，但项目尚有应付未付合同款191.36万元，项目支出应为1068.3万元，超过财评审定金额159.4万元。

原因：原区政务服务中心及项目可研设计单位调查研究不深入不仔细，存在缺项、漏项情况，项目场地租赁费用，前期设计、监理、咨询等工程费用，以及办公家具、窗帘、交通标识、食堂改造、供电线路改造等相关配套设施设备购置建设费用没有纳入总投资概算，导致,一是部分支出超预算范围，二是项目完工后，通过运行发现部分设施设备需增加及改造，新增部分支出。

（7）项目管理人员施工津贴支出附件不全

2019年1月、7月共支付项目管理人员施工津贴1万元（共10个月*1000/每月），会计凭证附件缺少区人力资源和社会保障局批准证明资料及项目管理人员考勤记录。

评价人员意见：根据区财政局转发《湖南省财政厅关于规范党政机关工作人员参与重点建设领取施工现场津贴的意见》规定，党政机关工作人员参与重点建设领取施工现场津贴，报区人力资源和社会保障局备案后根据其工作实绩和考勤情况，经该重点工程区级分管领导审批后方可执行。

- 3、项目产出方面

（1）项目合同完成时效滞后

大厅装修工程、信息化建设、空调及新风系统工程、电气施工等4个合同实际完工时间比合同约定时间滞后，项目终审及竣工验收手续滞后。原因：一是该大厅房屋系租赁森凯物流仓库，在谈租赁事宜时业主说空调不用改造，但在实际进行装修时发现空调功率不能满足实际需求，在施工过程中空调重新进行设计及招标改造，耽误了工期。二是签订大厅建设改造合同是为了迎接年底的上级检查，因合同完工期签订较短。

- 个别任务未完成

- 未按2018年11月第22次区政府常务会要求，完成与绿色化工园企业服务中心、镇村两级便民服务平台对接融合。尚未完成电气部分工程。原因：市级在推基层公共服务（一门式）系统，平台正在对接中，预计2020年底完成。

- 4、项目绩效方面

（1）审批专网无法实现互联互通信息共享

区公安、人社、商事、不动产登记等部门的审批专网无法实现互联互通、有效共享，形成了一个个的数据“孤岛”和信息“烟囱”，导致基层深入推进改革存在较大的技术障碍，政务服务网络还不能适应“最多跑一次”改革需要。原因：一是按全省统一标准建设的政务服务一体化平台存在功能不全、程序复杂、界面生硬等问题，没有实现智慧大厅目标；二是部分单位的事项已经实行“网上通办”，但还存在宣传不够，群众知晓率不高或者不会用的问题。

（2）部门单位及事项进驻不彻底

一是部分单位落实进驻要求没有完全到位。自然资源和规划分局的国土事项受职权影响没有进厅；供水管理站的专网已接入大厅，但人员没有到位，无法办理业务；供电公司的专网没有进厅，目前仅能接受咨询，无法正常办理业务；供气公司授权不到位，报装业务仍需到公司营业部办理。原因：部分单位对落实进驻要求不重视。

二是个别单位及部分事项受场地限制“应进未进”。目前尚有住房公积金，以及民政局的婚姻登记、云溪公安分局的出入境等事项没有进驻。原因：但由于受场地面积限制。

- （二）相关建议

- 1、加快办理终审及竣工决算手续

- 加快对消防验收不合格内容的整改，加快对电力部分线路的铺设施工。建议对已完工的子项目，实行分项目验收，办理终审及竣工决算手续。对于需新增加第三层楼为服务大厅工程建设，待项目建设完工后另行办理相关手续，避免本项目交付使用后长时间未办理终审及竣工决算手续。

- 2、加强对项目规划设计，控制好项目建设总规模

根据“最多跑一次”改革需求及本区政务服务工作的实际，进行充分调查，对项目进行整体规划；项目的规划设计应具有前瞻性、完整性，做到既要符合业务扩展需要，又要控制好项目建设总规模；防止边建设、边修改，有利于项目建设中的完整性，有利于预算管理及总规模的控制。加快对场地的扩建，使受场地限制“应进未进”个别单位及部分事项尽快进入。

- 3、加强预算管理，强化预算约束

遵照先有预算，后有支出的要求，加强对预算支出的管理，严格执行预算，遵守财政制度，强化预算约束，明确预算支出范围，不得擅自扩大支出范围、严格按照预算规定的支出用途使用资金，合理安排支出进度。

- 4、加快工作进度，完成目标任务

- 按2018年11月第22次区政府常务会要求，完成与绿色化工园企业服务中心、镇村两级便民服务平台对接融合。加强政务服务场所电力保障，设置双回路电源，加快工作进度，对尚未完成电气部分工程，提高工程进度，完成目标任务。

- 5、加强统筹协调，坚决落实应进尽进要求

针对目前进驻工作中存在的问题，再次进行全面筛查比对，采取各种有效措施，督促各部门单位按照区委、区政府要求整改落实到位。争取扩大场地面积，进一步调整窗口布局，将住房公积金、民政婚姻登记、公安出入境事项组织进厅办理，确保坚决彻底全面完成“物理集中”任务。将应急管理、文旅广、林业、生态环境等与工程项目建设审批密切相关的部门组织进厅自设窗口办理业务，为加快推进项目审批“170”改革奠定基础。

- 6、加强网络建设，推动线上线下集成融合

一是争取各相关部门重视，尝试采用区块链技术，逐步解决数据“孤岛”和信息“烟囱”问题，扩大通过政务服务一体化平台办理业务的覆盖面，确保全面实现互联共享，“一次录入、大家共用”“一个数据用到底”。二是加快“一窗受理”网络平台建设，进一步完善政务服务一体化平台功能，为加快推进改革提供技术支撑。三是加强“网上办”的宣传力度，提高审批服务事项网上全流程办理率，真正达到让数据“多跑路”，换取企业群众少跑腿甚至不跑腿的改革目标。

- 六、其他需要说明的问题

1、调查问卷属于被调查者的主观反馈，问卷措辞可能影响被调查者的回应，问卷题目也无法给出项目全貌，不能完全真实反映本项目实际效果，其满意度调查受到一定限制。

2、本报告数据仅根据贵单位提供的文件、资料、原始单证、清单数据及内容进行的绩效评价，绩效评价意见和观点是在规定时点的基础上出具的，不应视作包含绩效评价期间所有业务发生的保证。

3、本报告仅供岳阳市云溪区财政局作为云溪行政审批服务局异地搬迁项目绩效评价所用，不能作为其他用途。

以上因使用不当造成任何后果与本报告执业注册会计师及本事务所无关。

- 附件：

- 《岳阳市云溪区行政审批服务局异地搬迁项目绩效评价指标体系》

- 《岳阳市云溪区行政审批服务局异地搬迁项目绩效评价评分表》

- 绩效评价工作小组

- 问卷调查表

- 基础数据表

湖南恒兴联合                 中国注册会计师:

会计师事务所                 中国注册会计师：

湖南.岳阳                 二0二0年九月二十日