附件

云溪区2025年中央财政提前批以工代赈项目投资计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市(州)** | **县(市，区** **)** | **项目名称** | **主要建设内容** | **拟开工日期(年/月)** | **拟完工日期(年/月)** | **投资类别** | **需求额度** **(万元)** | **预计吸纳当地群众务工人数(非人次)(人)** | **计划发放劳务报酬金额**  **(万元)** | **预计培训务工群众人数(非人次)(人)** | **预计设置公益性岗位** **个数** **(人)** | **其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况** | | | |
| **预计吸**  **纳易地**  **搬迁脱**  **贫群众**  **务工人**  **数(人)** | **计划发放劳务报酬金额** **(万元)** | **预计培训务工群众人数(人)** | **预计设置公益性岗位个数** **(人)** |
| 1 | 岳阳市 | 云溪区 | 云溪区云溪街道配套基础设施建设以工代赈项目 | 清溪村人行桥1座，沟渠清淤1636立方米，驳岸540立方米，波形护栏340米等。 | 2025年 1 月 | 2025年 9月 | 总投资 | 149 | 42 | 37.31 | 42 | 1 |  |  |  |  |
| 中央财政以工代赈资金 | 100 |
| 其他资金 | 49 |